## ORÇAMENTO - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CLM
|  |  | Local: CAMPUS DE BANDEIRANTES | [7 empty] | Total S/BDI | 321098.6337
|  |  | Data do orçamento: AGO DE 2023 | [7 empty] | Total c/BDI | 404648.4981 | 404648.4981 | 404648.4981
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN |  | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | QUADRA DESCOBERTA | [7 empty] | 258714.3763 | 61734.8779 | 321098.6337 | 404648.4981
1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 1267.527 | 2918.8815 | 4186.4085 | 5275.712 | 5275.712 | 5275.712
1.1.1 | DEMOLIÇÃO MURETA | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 8.4 | 36.94 | 74.69 | 111.63 | 310.296 | 627.396 | 937.692 | 1181.6795
1.1.2 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 00227/ ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 23 | 9.33 | 40.21 | 49.54 | 214.59 | 924.83 | 1139.42 | 1435.8971
1.1.3 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.8 | 226.31 | 409.4 | 635.71 | 633.668 | 1146.32 | 1779.988 | 2243.1409
1.1.4 | DEMOLIÇÃO PORTICOS PORTÕES - X2 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.95 | 36.94 | 74.69 | 111.63 | 108.973 | 220.3355 | 329.3085 | 414.9946
1.2 | FECHAMENTO DAS QUADRAS | [7 empty] | 162656.1018 | 40789.4964 | 204094.9777 | 257200.4908 | 257200.4908 | 257200.4908
1.2.1 | RECOMPOSIÇÃO PISO - ANTIGAS MURETAS | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 8.35 | 72.62 | 17.84 | 168.23 | 606.377 | 148.964 | 1404.7205 | 1770.2288
1.2.2 | ALAMBRADO - MALHA + TUBOS | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 945.7 | 132.4 | 35.83 | 168.23 | 125210.68 | 33884.431 | 159095.111 | 200491.6589
1.2.3 | FUNDAÇÃO DO TUBO EXTRA | COMP.01 | FUNDAÇÃO PARA ALAMBRADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E CONCRETO FCK=15MPA | m | 234 | 25.2187 | 22.5376 | 47.7562 | 5901.1688 | 5273.7914 | 11174.9602 | 14082.6848
1.2.4 | TUBO EXTRA - CHUBAMENTO NO PISO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | m | 234 | 73.95 | 0 | 73.95 | 17304.3 | 0 | 17304.3 | 21806.8789
1.2.5 | TRAVAMENTO DO ALAMBRADO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 210.1 | 44.14 | 0 | 44.14 | 9273.814 | 0 | 9273.814 | 11686.8604
1.2.6 | PORTÃO DE ACESSO - 3UN (1,8X2,1m) | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | m² | 11.35 | 384.12 | 130.6 | 514.72 | 4359.762 | 1482.31 | 5842.072 | 7362.1791
1.3 | PINTURA | [7 empty] | 73263.7975 | 17155.35 | 90419.1475 | 113946.2097 | 113946.2097 | 113946.2097
1.3.1 | PREPARO DO PISO DE CONCRETO - LIXAMENTO | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 1294.25 | 1.08 | 2.68 | 3.76 | 1397.79 | 3468.59 | 4866.38 | 6132.6121
1.3.2 | PINTURA DO PISO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1294.25 | 53.39 | 7.52 | 60.91 | 69100.0075 | 9732.76 | 78832.7675 | 99345.0536
1.3.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÕES | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 600 | 4.61 | 6.59 | 11.2 | 2766 | 3954 | 6720 | 8468.544
1.4 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | [7 empty] | 21010.3 | 0 | 21010.3 | 26477.1801 | 26477.1801 | 26477.1801
1.4.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | PAR | 2 | 4452.67 | 0 | 4452.67 | 8905.34 | 0 | 8905.34 | 11222.5095
1.4.2 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | PAR | 2 | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 5406.32 | 0 | 5406.32 | 6813.0445
1.4.3 | CONJUNTO PARA BASQUETE | 10071/ORSE | TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES - PAR | PAR | 2 | 3349.32 | 0 | 3349.32 | 6698.64 | 0 | 6698.64 | 8441.6261
1.5 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 516.65 | 871.15 | 1387.8 | 1748.9056 | 1748.9056 | 1748.9056
1.5.1 | LIMPEZA DA OBRA | 02450/ ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 500 | 0.94 | 1.34 | 2.28 | 470 | 670 | 1140 | 1436.628
1.5.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 15 | 3.11 | 13.41 | 16.52 | 46.65 | 201.15 | 247.8 | 312.2776

## COMPOSIÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO CCS
Local: Centro de Ciências da Saúde
Data do orçamento: AGO DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | FUNDAÇÃO PARA ALAMBRADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E CONCRETO FCK=15MPA | M
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.486 | 7.87 | 21.28 | 29.15 | 3.8248 | 10.3421 | 14.1669
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.665 | 7.7 | 15.02 | 22.72 | 5.1205 | 9.9883 | 15.1088
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.043 | 378.45 | 51.33 | 429.78 | 16.2734 | 2.2072 | 18.4805
[6 empty] | Total | 25.2187 | 22.5376 | 47.7562

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CLM
Local: CAMPUS DE BANDEIRANTES
Data do orçamento: AGO DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5275.712 | 1.304% | 100% | 5275.712 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
1.2 | FECHAMENTO DAS QUADRAS | 257200.4908 | 63.56% | 40% | 102880.1963 | 40% | 102880.1963 | 20% | 51440.0982 | 100%
1.3 | PINTURA | 113946.2097 | 28.16% | 0% | 0 | 40% | 45578.4839 | 60% | 68367.7258 | 100%
1.4 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 26477.1801 | 6.543% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 26477.1801 | 100%
1.5 | FINALIZAÇÕES | 1748.9056 | 0.4322% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1748.9056 | 100%
| TOTAL | 404648.4981 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 108155.9083 |  | 148458.6802 |  | 148033.9096
|  |  | %_parcial (período) | 26.73% |  | 36.69% |  | 36.58%
|  |  | R$_ acumulado | 108155.9083 |  | 256614.5885 |  | 404648.4981
|  |  | %_acumulado | 26.73% |  | 63.42% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CLM
Local: CAMPUS DE BANDEIRANTES
Data do orçamento: AGO DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.