## ORÇAMENTO - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA: QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NO PARQUE UNIVERSITÁRIO
|  |  | Local: REITORIA | [7 empty] | Total S/BDI | 285809.0457
|  |  | Data do orçamento: OUT DE 2023 | [7 empty] | Total c/BDI | 360176.5594 | 360176.5594 | 288260.2527
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN |  | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 9675.5365 | 4413.7955 | 14089.332 | 17755.3762 | 17755.3762
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 9675.5365 | 4413.7955 | 14089.332 | 17755.3762 |  | 17755.3762
1.1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 1 | 62.18 | 92.86 | 155.04 | 62.18 | 92.86 | 155.04 | 195.3814
1.1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | 1 | 1657.88 | 395.43 | 2053.31 | 1657.88 | 395.43 | 2053.31 | 2587.5813
1.1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 4 | 883.99 | 152.85 | 1036.84 | 3535.96 | 611.4 | 4147.36 | 5226.5031
1.1.4 | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 396.65 | 1.09 | 2.23 | 3.32 | 432.3485 | 884.5295 | 1316.878 | 1659.5297
1.1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 87.4 | 37.6 | 24.52 | 62.12 | 3286.24 | 2143.048 | 5429.288 | 6841.9887
1.1.6 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 236.8 | 2.96 | 1.21 | 4.17 | 700.928 | 286.528 | 987.456 | 1244.3921
2 | QUADRA DE AREIA | [7 empty] | 168404.8185 | 39380.769 | 207785.5875 | 261851.3974 | 261851.3974
2.1 | DRENAGEM | [7 empty] | 16995.264 | 3249.7425 | 20245.0065 | 25512.7572 |  | 25512.7572
2.1.1 | ESCAVAÇÃO PARA CANCHA DE AREIA | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 189.45 | 2.96 | 1.21 | 4.17 | 560.772 | 229.2345 | 790.0065 | 995.5662
2.1.2 | COMPACTAÇÃO PARA CANCHA DE AREIA | 11448/ ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn | m³ | 95 | 2.7 | 14.87 | 17.57 | 256.5 | 1412.65 | 1669.15 | 2103.4628
2.1.3 | DRENO DA QUADRA | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | m | 146.85 | 85.34 | 9.6 | 94.94 | 12532.179 | 1409.76 | 13941.939 | 17569.6315
2.1.4 | ESCAVAÇÃO PARA CAIXAS E DISSIPADOR | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.7 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 51.748 | 101.048 | 152.796 | 192.5535
2.1.5 | CAIXA DE DRENAGEM 40X40 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 6 | 236.6 | 5.08 | 241.68 | 1419.6 | 30.48 | 1450.08 | 1827.3908
2.1.6 | CAIXA DE DRENAGEM 60X60 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | un | 7 | 306.23 | 9.51 | 315.74 | 2143.61 | 66.57 | 2210.18 | 2785.2688
2.1.7 | DISSIPADOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - PEDRA DE MÃO/ RACHÃO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.5 | 61.71 | 0 | 61.71 | 30.855 | 0 | 30.855 | 38.8835
2.2 | FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO | [7 empty] | 17900.8995 | 8485.5395 | 26386.439 | 33252.1904
2.2.1 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.15 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 126.326 | 246.676 | 373.002 | 470.0571
2.2.2 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - LASTRO | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.5 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 42.82 | 13.53 | 56.35 | 71.0123
2.2.3 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 146.85 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 1516.9605 | 161.535 | 1678.4955 | 2115.24
2.2.4 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 33.15 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 356.031 | 127.959 | 483.99 | 609.9242
2.2.5 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - FORMA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 29.95 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 1299.5305 | 1484.6215 | 2784.152 | 3508.5883
2.2.6 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 4.15 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 2133.183 | 123.1305 | 2256.3135 | 2843.4063
2.2.7 | VIGA BALDRAME - ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.65 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 141.546 | 276.396 | 417.942 | 526.6905
2.2.8 | VIGA BALDRAME - LASTRO | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 2.6 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 222.664 | 70.356 | 293.02 | 369.2638
2.2.9 | VIGA BALDRAME - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 173.75 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 1794.8375 | 191.125 | 1985.9625 | 2502.7099
2.2.10 | VIGA BALDRAME - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 31.85 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 342.069 | 122.941 | 465.01 | 586.0056
2.2.11 | VIGA BALDRAME - FORMA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 42.25 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 1833.2275 | 2094.3325 | 3927.56 | 4949.5111
2.2.12 | VIGA BALDRAME - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.2 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 1644.864 | 94.944 | 1739.808 | 2192.506
2.2.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO + BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 93 | 32.1 | 10.34 | 42.44 | 2985.3 | 961.62 | 3946.92 | 4973.9086
2.2.14 | ALVENARIA | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 21.15 | 46.72 | 47.07 | 93.79 | 988.128 | 995.5305 | 1983.6585 | 2499.8064
2.2.15 | CHAPISCO | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 45.75 | 5.26 | 1.27 | 6.53 | 240.645 | 58.1025 | 298.7475 | 376.4816
2.2.16 | MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 45.75 | 21.94 | 15.36 | 37.3 | 1003.755 | 702.72 | 1706.475 | 2150.4998
2.2.17 | TUBOS DE PASSAGEM - ESPERA ALAMBRADO | 89713/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA INSTALADO EM CONCRETO) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 34 | 21.79 | 14.28 | 36.07 | 740.86 | 485.52 | 1226.38 | 1545.4841
2.2.18 | PINTURA DA MURETA - FUNDO | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 45.75 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 112.545 | 79.605 | 192.15 | 242.1474
2.2.19 | PINTURA DA MURETA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 45.75 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 375.6075 | 194.895 | 570.5025 | 718.9473
2.3 | QUADRA DE AREIA | [7 empty] | 26484.306 | 2059.594 | 28543.9 | 35971.0228 |  | 35971.0228
2.3.1 | CAMADA 01 - MANTA GEOTEXTIL | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | m² | 281.65 | 25.46 | 0.29 | 25.75 | 7170.809 | 81.6785 | 7252.4875 | 9139.5847
2.3.2 | CAMADA 02 - BRITA 10CM | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 28.2 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 2415.048 | 763.092 | 3178.14 | 4005.092
2.3.3 | CAMADA 03 - MANTA GEOTEXTIL | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | m² | 281.65 | 25.46 | 0.29 | 25.75 | 7170.809 | 81.6785 | 7252.4875 | 9139.5847
2.3.4 | CAMADA 04 - AREIA 30CM | 03212/ORSE | Colchão de areia | m³ | 84.5 | 115.12 | 13.41 | 128.53 | 9727.64 | 1133.145 | 10860.785 | 13686.7613
2.4 | FECHAMENTO DA QUADRA | [7 empty] | 93626.575 | 23793.318 | 117419.893 | 147972.5492 |  | 147972.5492
2.4.1 | ALAMBRADO 7M - MALHA + TUBOS | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 492.8 | 132.4 | 35.83 | 168.23 | 65246.72 | 17657.024 | 82903.744 | 104475.2982
2.4.2 | ESCAVAÇÃO PARA TUBO EXTRA | 101173/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA SEM ARMADURA DE ARRANQUE) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 71.4 | 37.67 | 22.85 | 60.52 | 2689.638 | 1631.49 | 4321.128 | 5445.4855
2.4.3 | TUBO EXTRA - CHUBAMENTO NO PISO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | m | 71.4 | 73.95 | 0 | 73.95 | 5280.03 | 0 | 5280.03 | 6653.8938
2.4.4 | TRAVAMENTO DO ALAMBRADO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 188.45 | 44.14 | 0 | 44.14 | 8318.183 | 0 | 8318.183 | 10482.5742
2.4.5 | TRAVAMENTO DO ALAMBRADO - TETO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 30 | 44.14 | 0 | 44.14 | 1324.2 | 0 | 1324.2 | 1668.7568
2.4.6 | TELA - FECHAMENTO SUPERIOR | COMP. 01 | FECHAMENTO SUPERIOR COM TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | m² | 292.2 | 26.86 | 12.02 | 38.88 | 7848.492 | 3512.244 | 11360.736 | 14316.7995
2.4.7 | PORTÃO DE ACESSO - 2UN (1,8X2,1m) | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | m² | 7.6 | 384.12 | 130.6 | 514.72 | 2919.312 | 992.56 | 3911.872 | 4929.7411
2.5 | ELETRICA | [7 empty] | 10694.614 | 1792.575 | 12487.189 | 15736.3556
2.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 4 | 85.17 | 20.08 | 105.25 | 340.68 | 80.32 | 421 | 530.5442
2.5.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.8 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 115.672 | 225.872 | 341.544 | 430.4137
2.5.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 23.8 | 5.6 | 2.57 | 8.17 | 133.28 | 61.166 | 194.446 | 245.0408
2.5.4 | RECOMPOSIÇÃO DO SOLO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 1.9 | 61.7 | 22.03 | 83.73 | 117.23 | 41.857 | 159.087 | 200.4814
2.5.5 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 18 | 8.98 | 6.74 | 15.72 | 161.64 | 121.32 | 282.96 | 356.5862
2.5.6 | ELETRODUTO RÍGIDO - ABRAÇADEIRAS | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | m | 18 | 1.05 | 0.82 | 1.87 | 18.9 | 14.76 | 33.66 | 42.4183
2.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO - CURVA 180 GRAUS | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 10.17 | 7.87 | 18.04 | 20.34 | 15.74 | 36.08 | 45.468
2.5.8 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 26.84 | 13.21 | 40.05 | 26.84 | 13.21 | 40.05 | 50.471
2.5.9 | DISJUNTOR | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 11.59 | 2.53 | 14.12 | 11.59 | 2.53 | 14.12 | 17.794
2.5.10 | POSTE | 41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | un | 6 | 601.7 | 0 | 601.7 | 3610.2 | 0 | 3610.2 | 4549.574
2.5.11 | POSTE - INSTALAÇÃO | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 6 | 381.14 | 108.98 | 490.12 | 2286.84 | 653.88 | 2940.72 | 3705.8953
2.5.12 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 6 | 12.82 | 12.08 | 24.9 | 76.92 | 72.48 | 149.4 | 188.2739
2.5.13 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 37.71 | 0.62 | 38.33 | 37.71 | 0.62 | 38.33 | 48.3035
2.5.14 | ILUMINAÇÃO | 101666/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LED) REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 6 | 381.57 | 22.45 | 404.02 | 2289.42 | 134.7 | 2424.12 | 3054.876
2.5.15 | CABEAMENTO | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 181.6 | 7.97 | 1.95 | 9.92 | 1447.352 | 354.12 | 1801.472 | 2270.215
2.6 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | [7 empty] | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 3406.5222 |  | 3406.5222
2.6.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | PAR | 1 | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 3406.5222
3 | BANHEIROS | [7 empty] | 40151.631 | 13171.8156 | 53323.4466 | 67198.2119 | 67198.2119
3.1 | FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 2591.4995 | 1259.8725 | 3851.372 | 4853.499
3.1.1 | ESTACAS H=3M | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (CONCRETO FCK 20MPA) | m | 12 | 49.84 | 35.42 | 85.26 | 598.08 | 425.04 | 1023.12 | 1289.3358
3.1.2 | SAPATA 55X55X40 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.5 | 32.83 | 71.18 | 104.01 | 16.415 | 35.59 | 52.005 | 65.5367
3.1.3 | SAPATA- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.15 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 12.846 | 4.059 | 16.905 | 21.3037
3.1.4 | SAPATA - FÔRMA | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.5 | 58.99 | 40.03 | 99.02 | 206.465 | 140.105 | 346.57 | 436.7475
3.1.5 | SAPATA - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kG | 14.8 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 152.884 | 16.28 | 169.164 | 213.1805
3.1.6 | SAPATA - CONCRETAGEM | 103672/ ADAPTADO | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.5 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 257.01 | 14.835 | 271.845 | 342.5791
3.1.7 | VIGAS BALDRAME - ESCAVAÇÃO | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.95 | 43.3 | 93.23 | 136.53 | 41.135 | 88.5685 | 129.7035 | 163.4524
3.1.8 | VIGAS BALDRAME - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.3 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 25.692 | 8.118 | 33.81 | 42.6074
3.1.9 | VIGAS BALDRAME - FÔRMAS | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.15 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 397.0185 | 453.5655 | 850.584 | 1071.906
3.1.10 | VIGAS BALDRAME - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kG | 37 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 382.21 | 40.7 | 422.91 | 532.9512
3.1.11 | VIGAS BALDRAME - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.25 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 13.425 | 4.825 | 18.25 | 22.9987
3.1.12 | VIGAS BALDRAME - CONCRETAGEM | 103672/ ADAPTADO | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.95 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 488.319 | 28.1865 | 516.5055 | 650.9002
3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO | [7 empty] | 643.665 | 288.598 | 932.263 | 1174.8378
3.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 18.5 | 32.1 | 10.34 | 42.44 | 593.85 | 191.29 | 785.14 | 989.4334
3.2.2 | ATERRO | 96995/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO) REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.7 | 18.45 | 36.04 | 54.49 | 49.815 | 97.308 | 147.123 | 185.4044
3.3 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 5641.079 | 1667.8135 | 7308.8925 | 9210.6663
3.3.1 | PILARES - FÔRMAS | 96542/ ADAPTADO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.45 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 323.2555 | 369.2965 | 692.552 | 872.754
3.3.2 | PILARES - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 37 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 382.21 | 40.7 | 422.91 | 532.9512
3.3.3 | PILARES - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.25 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 13.425 | 4.825 | 18.25 | 22.9987
3.3.4 | PILARES - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.5 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 257.01 | 14.835 | 271.845 | 342.5791
3.3.5 | VIGAS COBERTURA - FÔRMAS | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.15 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 397.0185 | 453.5655 | 850.584 | 1071.906
3.3.6 | VIGAS COBERTURA - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 37 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 382.21 | 40.7 | 422.91 | 532.9512
3.3.7 | PILARES - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0.95 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 10.203 | 3.667 | 13.87 | 17.479
3.3.8 | VIGAS COBERTURA - CONCRETAGEM | 103672/ ADAPTADO | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.95 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 488.319 | 28.1865 | 516.5055 | 650.9002
3.3.9 | LAJE PRÉ MOLDADA - H=8 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 17 | 146.38 | 25.47 | 171.85 | 2488.46 | 432.99 | 2921.45 | 3681.6113
3.3.10 | CINTA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 16.8 | 53.51 | 16.61 | 70.12 | 898.968 | 279.048 | 1178.016 | 1484.5358
3.4 | PAREDES EM ALVENARIA | [7 empty] | 645.602 | 578.262 | 1223.864 | 1542.3134
3.4.1 | PAREDES EM ALVENARIA | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.6 | 79.87 | 68.17 | 148.04 | 527.142 | 449.922 | 977.064 | 1231.2961
3.4.2 | PLATIBANDA EM ALVENARIA | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2 | 59.23 | 64.17 | 123.4 | 118.46 | 128.34 | 246.8 | 311.0174
3.5 | COBERTURA | [7 empty] | 3399.165 | 589.35 | 3988.515 | 5026.3266
3.5.1 | MADEIRAMENTO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 14.6 | 23.97 | 3.75 | 27.72 | 349.962 | 54.75 | 404.712 | 510.0181
3.5.2 | TELHAMENTO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 14.4 | 116.19 | 23.06 | 139.25 | 1673.136 | 332.064 | 2005.2 | 2526.953
3.5.3 | CALHA | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 137.97 | 21.36 | 159.33 | 648.459 | 100.392 | 748.851 | 943.702
3.5.4 | RUFOS | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 16.8 | 43.31 | 6.08 | 49.39 | 727.608 | 102.144 | 829.752 | 1045.6535
3.6 | PISOS | [7 empty] | 823.7115 | 65.1295 | 888.841 | 1120.1174
3.6.1 | CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO | 94993/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA CONTRAPISO, UTILIZAÇÃO DE MALHA 20X20) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 0.4 | 62.69 | 6.14 | 68.83 | 25.076 | 2.456 | 27.532 | 34.6958
3.6.2 | CONTRAPISO - REGULARIZAÇÃO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 0.15 | 21.78 | 8.63 | 30.41 | 3.267 | 1.2945 | 4.5615 | 5.7484
3.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 6.8 | 79.85 | 8.14 | 87.99 | 542.98 | 55.352 | 598.332 | 754.018
3.6.4 | SOLEIRA (02 portas) | 98689/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA M²) SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 0.35 | 721.11 | 17.22 | 738.33 | 252.3885 | 6.027 | 258.4155 | 325.6552
3.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | [7 empty] | 5602.4545 | 2791.8245 | 8394.279 | 10578.4704 |  | 10578.4704
3.7.1 | CHAPISCO - PAREDES, PLATIBANDA E TETO | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 119.4 | 5.26 | 1.27 | 6.53 | 628.044 | 151.638 | 779.682 | 982.5553
3.7.2 | MASSA ÚNICA - PAREDES, PLATIBANDA E TETO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 119.4 | 21.94 | 15.36 | 37.3 | 2619.636 | 1833.984 | 4453.62 | 5612.4519
3.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS - H=2,80M | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 41.45 | 56.81 | 19.45 | 76.26 | 2354.7745 | 806.2025 | 3160.977 | 3983.4632
3.8 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 6791.752 | 196.3306 | 6988.0826 | 8806.3817 |  | 8806.3817
3.8.1 | PORTA DE ALUMINIO (02 unidades) | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.22 | 1535.1 | 10.23 | 1545.33 | 6478.122 | 43.1706 | 6521.2926 | 8218.1329
3.8.2 | JANELAS (02 unidades) | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1 | 134.58 | 134.58 | 269.16 | 134.58 | 134.58 | 269.16 | 339.1954
3.8.3 | VIDROS - JANELAS | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 1 | 179.05 | 18.58 | 197.63 | 179.05 | 18.58 | 197.63 | 249.0533
3.9 | ELÉTRICA | [7 empty] | 753.632 | 324.2775 | 1077.9095 | 1358.3816 |  | 1358.3816
3.9.1 | CABEAMENTOS | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.3 | 3.69 | 1.1 | 4.79 | 152.397 | 45.43 | 197.827 | 249.3016
3.9.2 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 85.17 | 20.08 | 105.25 | 85.17 | 20.08 | 105.25 | 132.6361
3.9.3 | DISJUNTOR | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 10.8 | 1.33 | 12.13 | 10.8 | 1.33 | 12.13 | 15.2862
3.9.4 | ELETRODUTOS SOBRE A LAJE | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 7.75 | 7 | 5.11 | 12.11 | 54.25 | 39.6025 | 93.8525 | 118.2729
3.9.5 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 9.75 | 8.98 | 6.74 | 15.72 | 87.555 | 65.715 | 153.27 | 193.1509
3.9.6 | PASSAGEM EM CONDULETE | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 3 | 19.45 | 11.14 | 30.59 | 58.35 | 33.42 | 91.77 | 115.6486
3.9.7 | CURVAS | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 6.57 | 6.2 | 12.77 | 32.85 | 31 | 63.85 | 80.4638
3.9.8 | INTERRUPTOR - CAIXA 2X4" | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 8.51 | 11.25 | 19.76 | 17.02 | 22.5 | 39.52 | 49.8031
3.9.9 | INTERRUPTOR - SOBREPOR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 17.5 | 13.77 | 31.27 | 35 | 27.54 | 62.54 | 78.8129
3.9.10 | LUMINÁRIA - CAIXA | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 9.75 | 8.46 | 18.21 | 19.5 | 16.92 | 36.42 | 45.8965
3.9.11 | LUMINÁRIA - LÂMPADA TUBULAR LED 22W | 97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 2 | 77.49 | 10.37 | 87.86 | 154.98 | 20.74 | 175.72 | 221.4423
3.9.12 | REFLETOR | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un | 1 | 45.76 | 0 | 45.76 | 45.76 | 0 | 45.76 | 57.6668
3.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 5235.6235 | 2116.5935 | 7352.217 | 9265.2639 |  | 9265.2639
3.10.1 | INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (vasos sanitários) | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 497.9 | 23.1 | 521 | 995.8 | 46.2 | 1042 | 1313.1284
3.10.2 | LAVATÓRIO PNE | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 241.48 | 24.13 | 265.61 | 482.96 | 48.26 | 531.22 | 669.4434
3.10.3 | ABERTURA NA ALVENARIA - AF | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 18.9 | 3.7 | 10.68 | 14.38 | 69.93 | 201.852 | 271.782 | 342.4997
3.10.4 | ABERTURA NA ALVENARIA - AF | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2016 | m | 18.9 | 4.7 | 9.63 | 14.33 | 88.83 | 182.007 | 270.837 | 341.3088
3.10.5 | REGISTRO | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 9.57 | 2.45 | 12.02 | 9.57 | 2.45 | 12.02 | 15.1476
3.10.6 | REGISTRO | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 111.91 | 9.7 | 121.61 | 111.91 | 9.7 | 121.61 | 153.2529
3.10.7 | TUBULAÇÃO AF - 40MM | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 15.6 | 16.36 | 1.03 | 17.39 | 255.216 | 16.068 | 271.284 | 341.8721
3.10.8 | TUBULAÇÃO AF - 25MM | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 7.55 | 10.32 | 14.24 | 24.56 | 77.916 | 107.512 | 185.428 | 233.6764
3.10.9 | CONEXÕES AF | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 10.05 | 3.92 | 13.97 | 20.1 | 7.84 | 27.94 | 35.21
3.10.10 | CONEXÕES AF | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 6.44 | 2.17 | 8.61 | 6.44 | 2.17 | 8.61 | 10.8503
3.10.11 | CONEXÕES AF | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 4.24 | 5.7 | 9.94 | 21.2 | 28.5 | 49.7 | 62.6319
3.10.12 | CONEXÕES AF | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 8.75 | 4.92 | 13.67 | 17.5 | 9.84 | 27.34 | 34.4539
3.10.13 | CONEXÕES AF | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 6.12 | 7.6 | 13.72 | 6.12 | 7.6 | 13.72 | 17.2899
3.10.14 | VALA PARA ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.7 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 143.068 | 279.368 | 422.436 | 532.3538
3.10.15 | REATERRO ESGOTO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 4.7 | 18.45 | 36.04 | 54.49 | 86.715 | 169.388 | 256.103 | 322.741
3.10.16 | TUBULAÇÃO ESGOTO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 2.85 | 17.01 | 11.91 | 28.92 | 48.4785 | 33.9435 | 82.422 | 103.8682
3.10.17 | TUBULAÇÃO ESGOTO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 15.95 | 23.63 | 16.64 | 40.27 | 376.8985 | 265.408 | 642.3065 | 809.4347
3.10.18 | CONEXÕES ESGOTO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 9.96 | 5.17 | 15.13 | 39.84 | 20.68 | 60.52 | 76.2673
3.10.19 | CONEXÕES ESGOTO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 10.76 | 5.17 | 15.93 | 43.04 | 20.68 | 63.72 | 80.2999
3.10.20 | CONEXÕES ESGOTO | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 20.93 | 7.2 | 28.13 | 41.86 | 14.4 | 56.26 | 70.8989
3.10.21 | CONEXÕES ESGOTO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 21.85 | 7.2 | 29.05 | 21.85 | 7.2 | 29.05 | 36.6088
3.10.22 | CONEXÕES ESGOTO | 104353 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 35.27 | 7.79 | 43.06 | 70.54 | 15.58 | 86.12 | 108.5284
3.10.23 | CONEXÕES ESGOTO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 43.59 | 9.61 | 53.2 | 43.59 | 9.61 | 53.2 | 67.0426
3.10.24 | CONEXÕES ESGOTO | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 35.23 | 14.92 | 50.15 | 70.46 | 29.84 | 100.3 | 126.3981
3.10.25 | RALO | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 15.22 | 6.18 | 21.4 | 30.44 | 12.36 | 42.8 | 53.9366
3.10.26 | TAMPA DO RALO | 11732/ INSUMOS | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | un | 2 | 26.27 | 0 | 26.27 | 52.54 | 0 | 52.54 | 66.2109
3.10.27 | CAIXA DE PASSAGEM/ INSPEÇÃO ESGOTO 60X60CM | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 1 | 253.97 | 182.61 | 436.58 | 253.97 | 182.61 | 436.58 | 550.1781
3.10.28 | VALA PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.25 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 38.05 | 74.3 | 112.35 | 141.5835
3.10.29 | REATERRO ÁGUAS PLUVIAIS | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.25 | 18.45 | 36.04 | 54.49 | 23.0625 | 45.05 | 68.1125 | 85.8354
3.10.30 | TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 6.5 | 37.6 | 15.07 | 52.67 | 244.4 | 97.955 | 342.355 | 431.4358
3.10.31 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CANALETA | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 2 | 16.68 | 8.86 | 25.54 | 33.36 | 17.72 | 51.08 | 64.371
3.10.32 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - GRELHA | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 300.46 | 17.84 | 318.3 | 600.92 | 35.68 | 636.6 | 802.2433
3.10.33 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CALHA | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 137.97 | 21.36 | 159.33 | 648.459 | 100.392 | 748.851 | 943.702
3.10.34 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CALHA | 12614/ INSUMOS | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | un | 1 | 59.05 | 0 | 59.05 | 59.05 | 0 | 59.05 | 74.4148
3.10.35 | CONEXÕES ÁGUAS PLUVIAIS | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 1 | 33.1 | 4.81 | 37.91 | 33.1 | 4.81 | 37.91 | 47.7742
3.10.36 | CONEXÕES ÁGUAS PLUVIAIS | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 2 | 34.22 | 4.81 | 39.03 | 68.44 | 9.62 | 78.06 | 98.3712
3.11 | PINTURAS | [7 empty] | 3213.642 | 2926.069 | 6139.711 | 7737.2638 |  | 7737.2638
3.11.1 | PINTURA - TETO E PAREDES EXTERNAS (emassamento) | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 182.1 | 6.66 | 6.42 | 13.08 | 1212.786 | 1169.082 | 2381.868 | 3001.6301
3.11.2 | PINTURA - TETO E PAREDES EXTERNAS (fundo selador) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 182.1 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 447.966 | 316.854 | 764.82 | 963.8262
3.11.3 | PINTURA INTERNA - TETO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6.8 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 55.828 | 28.968 | 84.796 | 106.8599
3.11.4 | PINTURA EXTERNA | 102218/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA PINTURA SOBRE ALVENARIA) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 175.3 | 8.54 | 8.05 | 16.59 | 1497.062 | 1411.165 | 2908.227 | 3664.9477
3.12 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 4809.805 | 367.695 | 5177.5 | 6524.69 |  | 6524.69
3.12.1 | BARRA DE APOIO - PORTA PNE | 100870/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA FIXAÇÃO EM ALUMINIO) BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 298.54 | 24.58 | 323.12 | 597.08 | 49.16 | 646.24 | 814.39
3.12.2 | INSTALAÇÃO DE BARRAS PNE 70CM | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 338.17 | 24.58 | 362.75 | 676.34 | 49.16 | 725.5 | 914.28
3.12.3 | INSTALAÇÃO DE BARRAS PNE 80CM | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 339.21 | 24.58 | 363.79 | 1356.84 | 98.32 | 1455.16 | 1833.79
3.12.4 | INSTALAÇÃO DE BARRAS PNE 60CM | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 298.54 | 24.58 | 323.12 | 1194.16 | 98.32 | 1292.48 | 1628.78
3.12.5 | ASSENTO SANITÁRIO | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 2 | 40.39 | 3.96 | 44.35 | 80.78 | 7.92 | 88.7 | 111.78
3.12.6 | ESPELHO 40X60 CM (02 unidades) | 09718/ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 0.5 | 529.45 | 9.67 | 539.12 | 264.725 | 4.835 | 269.56 | 339.7
3.12.7 | Torneira lavatório | 11232/ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 2 | 142.22 | 16.13 | 158.35 | 284.44 | 32.26 | 316.7 | 399.11
3.12.8 | PAPELEIRA | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolão | un | 2 | 81.63 | 2.83 | 84.46 | 163.26 | 5.66 | 168.92 | 212.87
3.12.9 | SABONETEIRA | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 47.94 | 8.2 | 56.14 | 95.88 | 16.4 | 112.28 | 141.5
3.12.10 | TOALHEIRO | 04287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 | 48.15 | 2.83 | 50.98 | 96.3 | 5.66 | 101.96 | 128.49
4 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 7410.06 | 2059.74 | 9469.8 | 11933.842 | 11933.842
4.1 | CALÇADA | [7 empty] | 7410.06 | 2059.74 | 9469.8 | 11933.842 |  | 11933.842
4.1.1 | COMPACTAÇÃO | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 90 | 1.17 | 2.34 | 3.51 | 105.3 | 210.6 | 315.9 | 398.0972
4.1.2 | LASTRO | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 9 | 85.44 | 27.06 | 112.5 | 768.96 | 243.54 | 1012.5 | 1275.9525
4.1.3 | CALÇADA | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 90 | 72.62 | 17.84 | 90.46 | 6535.8 | 1605.6 | 8141.4 | 10259.7923
5 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 414.848 | 726.028 | 1140.876 | 1437.7319 | 1437.7319
5.1 | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 414.848 | 726.028 | 1140.876 | 1437.7319 |  | 1437.7319
5.1.1 | LIMPEZA DA OBRA | 02450/ ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 391.7 | 0.94 | 1.34 | 2.28 | 368.198 | 524.878 | 893.076 | 1125.4544
2.8.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 15 | 3.11 | 13.41 | 16.52 | 46.65 | 201.15 | 247.8 | 312.2776

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NO PARQUE UNIVERSITÁRIO
Local: REITORIA
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | FECHAMENTO SUPERIOR COM TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
02758/ORSE | TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | m² | 1 | 15.55 | 0 | 15.55 | 15.55 | 0 | 15.55
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.05 | 26.23 | 0 | 26.23 | 1.3115 | 0 | 1.3115
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | m X mês | 0.5 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 8.162 | 8.162
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 0 | 22.72 | 22.72 | 0 | 3.8624 | 3.8624
[6 empty] | Total | 26.8615 | 12.0244 | 38.8859

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NO PARQUE UNIVERSITÁRIO
Local: REITORIA
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17755.3762 | 4.93% | 100% | 17755.3762 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2.1 | DRENAGEM | 25512.7572 | 7.083% | 80% | 20410.2058 | 20% | 5102.5514 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2.2 | FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO | 33252.1904 | 9.232% | 60% | 19951.3143 | 40% | 13300.8762 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2.3 | QUADRA DE AREIA | 35971.0228 | 9.987% | 30% | 10791.3068 | 40% | 14388.4091 | 30% | 10791.3068 | 0% | 0 | 100%
2.4 | FECHAMENTO DA QUADRA | 147972.5492 | 41.08% | 0% | 0 | 30% | 44391.7648 | 30% | 44391.7648 | 40% | 59189.0197 | 100%
2.5 | ELETRICA | 15736.3556 | 4.369% | 30% | 4720.9067 | 40% | 6294.5422 | 20% | 3147.2711 | 10% | 1573.6356 | 100%
2.6 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 3406.5222 | 0.9458% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3406.5222 | 100%
3.1 | FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA | 4853.499 | 1.348% | 100% | 4853.499 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO | 1174.8378 | 0.3262% | 70% | 822.3865 | 30% | 352.4513 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3.3 | SUPERESTRUTURA | 9210.6663 | 2.557% | 80% | 7368.5331 | 20% | 1842.1333 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3.4 | PAREDES EM ALVENARIA | 1542.3134 | 0.4282% | 30% | 462.694 | 40% | 616.9254 | 30% | 462.694 | 0% | 0 | 100%
3.5 | COBERTURA | 5026.3266 | 1.396% | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 3015.796 | 40% | 2010.5306 | 100%
3.6 | PISOS | 1120.1174 | 0.311% | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 336.0352 | 70% | 784.0822 | 100%
3.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | 10578.4704 | 2.937% | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 6347.0822 | 40% | 4231.3882 | 100%
3.8 | ESQUADRIAS | 8806.3817 | 2.445% | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 3522.5527 | 60% | 5283.829 | 100%
3.9 | ELÉTRICA | 1358.3816 | 0.3771% | 20% | 271.6763 | 20% | 271.6763 | 40% | 543.3526 | 20% | 271.6763 | 100%
3.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 9265.2639 | 2.572% | 20% | 1853.0528 | 20% | 1853.0528 | 50% | 4632.6319 | 10% | 926.5264 | 100%
3.11 | PINTURAS | 7737.2638 | 2.148% | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 3094.9055 | 60% | 4642.3583 | 100%
3.12 | ACESSÓRIOS | 6524.69 | 1.812% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6524.69 | 100%
4.1 | CALÇADA | 11933.842 | 3.313% | 0% | 0 | 20% | 2386.7684 | 60% | 7160.3052 | 20% | 2386.7684 | 100%
5.1 | LIMPEZA DA OBRA | 1437.7319 | 0.3992% | 20% | 287.5464 | 25% | 359.433 | 25% | 359.433 | 30% | 431.3196 | 100%
| TOTAL | 360176.5594 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 89548.4977 |  | 91160.5841 |  | 87805.1311 |  | 91662.3464
|  |  | %_parcial (período) | 24.86% |  | 25.31% |  | 24.38% |  | 25.45%
|  |  | R$_ acumulado | 89548.4977 |  | 180709.0819 |  | 268514.2129 |  | 360176.5594
|  |  | %_acumulado | 24.86% |  | 50.17% |  | 74.55% |  | 100%
360176.5594

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NO PARQUE UNIVERSITÁRIO
Local: REITORIA
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.