## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA: ACESSIBILIDADE CCP
|  |  | Local: PR 160, Km 0 (saída para Leópolis) - 86300-000 | [7 empty] | Total | 502073.2205
|  |  | Data do orçamento: JULHO 2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 631896.8406
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: MALU OHIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU A71068-7
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 4572.76 | 6548.23 | 11120.99 | 14014.6716
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 119.28 | 6494.88 | 6614.16 | 8335.1644
1.2 | ALMOXARIFADO | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 166.1322
1.3 | ALMOXARIFADO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 625 | 0 | 625 | 4375 | 0 | 4375 | 5513.375
2 | CALÇADAS, RAMPAS E COBERTURAS EXTERNAS | [7 empty] | 110829.0886 | 22866.8594 | 133695.948 | 168483.6337
2.1 |  |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA ACESSÍVEL L=1,5M | [5 empty] | 9830.3689 | 2532.7316 | 12363.1005 | 15579.9792
2.1.1 | CONSTRUÇÃO CALÇADA EXTERNA ACESSÍVEL | REF. 1 | CALÇADA DE ACESSO | M | 132.83 | 66.6285 | 17.1664 | 83.7949 | 8850.2637 | 2280.2137 | 11130.4774 | 14026.6276
2.1.2 | CONSTRUÇÃO CALÇADA DE LIGAÇÃO ENTRE O BLOCO F AO BLOCO I | REF. 1 | CALÇADA DE ACESSO | M | 14.71 | 66.6285 | 17.1664 | 83.7949 | 980.1052 | 252.5178 | 1232.6231 | 1553.3516
2024-02-02 |  |  | COBERTURA DE LIGAÇÃO ENTRE O BLOCO G AO H | [5 empty] | 7514.7491 | 591.4726 | 8106.2217 | 10215.4606
2.2.1 | LIMPEZA E NIVELAMENTO | 97083 ADAP | LIMPEZA TERRENO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO | M² | 26.352 | 1.23 | 2.5 | 3.73 | 32.413 | 65.88 | 98.293 | 123.8688
2.2.2 | CHUMBAMENTO TUBOS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2025 | 395.5 | 58.35 | 453.85 | 80.0888 | 11.8159 | 91.9046 | 115.8182
2.2.3 | ESTRUTURA METÁLICA - PILAR TUBO (50X2.65MM) 1 CADA 2,5M; - VIGAS TUBO (60X30X2,25MM) CADA 1,25 M E EM TODO PERÍMETRO | 100763 ADAPTADO | PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS/SOLDADADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 378.76 | 14.87 | 1.03 | 15.9 | 5632.1612 | 390.1228 | 6022.284 | 7589.2823
2.2.4 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 24.156 | 61.54 | 3.57 | 65.11 | 1486.5602 | 86.2369 | 1572.7972 | 1982.039
2.2.5 | PINTURA ESTRUTURA | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO | M² | 26.35 | 10.76 | 1.42 | 12.18 | 283.526 | 37.417 | 320.943 | 404.4524
2024-03-02 |  |  | COBERTURA DE LIGAÇÃO ENTRE O BLOCO E AO G | [5 empty] | 29463.9724 | 2421.6338 | 31885.6062 | 40182.241
2.3.1 | LIMPEZA E NIVELAMENTO | 97083 ADAP | LIMPEZA TERRENO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO | M² | 141.504 | 1.23 | 2.5 | 3.73 | 174.0499 | 353.76 | 527.8099 | 665.1461
2.3.2 | CHUMBAMENTO TUBOS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.08 | 395.5 | 58.35 | 453.85 | 427.14 | 63.018 | 490.158 | 617.6971
2.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA - PILAR TUBO (50X2.65MM) 1 CADA 2,5M; - VIGAS TUBO (60X30X2,25MM) CADA 1,25 M E EM TODO PERÍMETRO | 100763 ADAPTADO | PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS/SOLDADADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 1301.8 | 14.87 | 1.03 | 15.9 | 19357.766 | 1340.854 | 20698.62 | 26084.4009
1.3.4 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 129.712 | 61.54 | 3.57 | 65.11 | 7982.4765 | 463.0718 | 8445.5483 | 10643.08
1.3.5 | PINTURA ESTRUTURA | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO | M² | 141.5 | 10.76 | 1.42 | 12.18 | 1522.54 | 200.93 | 1723.47 | 2171.9169
2024-04-02 |  |  | COBERTURA DE LIGAÇÃO ENTRE O BLOCO F AO I | [5 empty] | 38393.8538 | 3158.7913 | 41552.6451 | 52364.6434
2.4.1 | LIMPEZA E NIVELAMENTO | 97083 ADAP | LIMPEZA TERRENO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO | M² | 184.152 | 1.23 | 2.5 | 3.73 | 226.507 | 460.38 | 686.887 | 865.6149
2.4.2 | CHUMBAMENTO TUBOS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.53 | 395.5 | 58.35 | 453.85 | 605.115 | 89.2755 | 694.3905 | 875.0709
2.4.3 | ESTRUTURA METÁLICA - PILAR TUBO (50X2.65MM) 1 CADA 2,5M; - VIGAS TUBO (60X30X2,25MM) CADA 1,25 M E EM TODO PERÍMETRO | 100763 ADAPTADO | PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS/SOLDADADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 1694.18 | 14.87 | 1.03 | 15.9 | 25192.4566 | 1745.0054 | 26937.462 | 33946.5896
2.4.4 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 168.806 | 61.54 | 3.57 | 65.11 | 10388.3212 | 602.6374 | 10990.9587 | 13850.8061
2.4.5 | PINTURA ESTRUTURA | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO | M² | 184.15 | 10.76 | 1.42 | 12.18 | 1981.454 | 261.493 | 2242.947 | 2826.5618
2024-05-02 |  |  | RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 20895.0507 | 12154.3406 | 33049.3913 | 41648.8429
2.5.1 | RAMPA BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO | REF.2 | RAMPA DE LIGAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO - ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, ALVENARIA, PINTURA E CORRIMÃO - ESTACAS BROCA A CADA 2M E PROF. 2M, PILARES A CADA 2M 15X25CM E VIGAS 15X25CM COM ARMADURAS MÍNIMAS, BALDRAME IMPERMEABILIZADA, SEM VIGA RESPALDO | M | 22.25 | 939.1034 | 546.2625 | 1485.3659 | 20895.0507 | 12154.3406 | 33049.3913 | 41648.8429
2.6 |  |  | INSTALAÇÃO DE PODO TÁTIL DE CONCRETO EM PISO EXISTENTE | [5 empty] | 4731.0937 | 2007.8894 | 6738.9831 | 8492.4666
2.6.1 | CALÇADA EXISTENTE (1575 PÇS) | REF.10 | INSTALAÇÃO DE PODO TÁTIL EXTERNO EM PISO EXISTENTE | M | 393.74 | 12.0158 | 5.0995 | 17.1153 | 4731.0937 | 2007.8894 | 6738.9831 | 8492.4666
3 | ÁREA INTERNA - REFORMA BANHEIROS (FUNCIONÁRIOS) - PRÉDIO ADMINISTRATIVO -MASCULINO, FEMININO E UNISSEX | [7 empty] | 40401.0174 | 9980.0483 | 50381.0658 | 62674.3872
3.1 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 412.641 | 862.066 | 1274.707 | 1606.3858
3.1.1 | PROTEÇÃO DE JANELAS | 03642/ORSE | Lona plástica preta e = 150 micra | m² | 2.4 | 2.5 | 2.46 | 4.96 | 6 | 5.904 | 11.904 | 15.0014
3.1.2 | REMOÇÃO DAS LOUÇAS (04 pias, 04 vasos sanitários; 03 mictórios) | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 11 | 4.48 | 9.86 | 14.34 | 49.28 | 108.46 | 157.74 | 198.7839
3.1.3 | REMOÇÃO DAS PORTAS (06) | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 9.15 | 3.43 | 7.42 | 10.85 | 31.3845 | 67.893 | 99.2775 | 125.1095
3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.4 | 21.22 | 43.2 | 64.42 | 72.148 | 146.88 | 219.028 | 276.0191
3.1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO - PISO E PAREDES | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 89.4 | 2.28 | 5.33 | 7.61 | 203.832 | 476.502 | 680.334 | 857.3569
3.1.6 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - AF E ESGOTO | 97662/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA REMOÇÃO DE TODA TUBULAÇÃO) REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 52.75 | 0.15 | 0.42 | 0.57 | 7.9125 | 22.155 | 30.0675 | 37.8911
3.1.7 | FECHAMENTOS (teto luminárias, demolição alvenaria) | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3.15 | 13.36 | 10.88 | 24.24 | 42.084 | 34.272 | 76.356 | 96.2238
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 1058.2689 | 448.8051 | 1507.074 | 1899.2147
3.2.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 2 | 0.61 | 1.44 | 2.05 | 1.22 | 2.88 | 4.1 | 5.1668
3.2.3 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 2 | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8903
3.2.4 | REMOÇÃO DE CABOS | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 11.7 | 0.23 | 0.57 | 0.8 | 2.691 | 6.669 | 9.36 | 11.7955
3.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 18.27 | 7.51 | 3.83 | 11.34 | 137.2077 | 69.9741 | 207.1818 | 261.0905
3.2.6 | FIXAÇÃO ELETRODUTO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_09/2023 | m | 18.27 | 2.51 | 2.1 | 4.61 | 45.8577 | 38.367 | 84.2247 | 106.14
3.2.7 | CURVA 90º | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 13 | 6.31 | 6.63 | 12.94 | 82.03 | 86.19 | 168.22 | 211.9908
3.2.8 | CONDULETE | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 3 | 18.08 | 11.88 | 29.96 | 54.24 | 35.64 | 89.88 | 113.2668
3.2.9 | CABEAMENTOS | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 59.75 | 3.71 | 1.18 | 4.89 | 221.6725 | 70.505 | 292.1775 | 368.2021
3.2.10 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | 97585/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LAMPADA LED) LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 105.52 | 12.59 | 118.11 | 422.08 | 50.36 | 472.44 | 595.3689
3.2.11 | INTERRUPTOR COM TOMADA | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 30.29 | 29.04 | 59.33 | 90.87 | 87.12 | 177.99 | 224.303
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 8662.7201 | 3242.7845 | 11905.5046 | 15003.3169
3.3.1 | INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (vasos sanitários) | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 531.95 | 28.77 | 560.72 | 2659.75 | 143.85 | 2803.6 | 3533.0967
3.3.2 | LAVATÓRIO PNE | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 246.12 | 25.68 | 271.8 | 246.12 | 25.68 | 271.8 | 342.5224
3.3.3 | TORNEIRA LAVATÓRIO | 11232/ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 4 | 142.87 | 16.13 | 159 | 571.48 | 64.52 | 636 | 801.4872
3.3.4 | BANCADAS LAVATÓRIO FEM.(2,06X0,6) | 10759/ ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM | m² | 1.505 | 248.8 | 21.46 | 270.26 | 374.444 | 32.2973 | 406.7413 | 512.5754
3.3.5 | BANCADAS LAVATÓRIO MASC.(0,7X0,6M) | 10759/ ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM | m² | 0.64 | 248.8 | 21.46 | 270.26 | 159.232 | 13.7344 | 172.9664 | 217.9723
3.3.6 | BANCADA - CUBA LAVATÓRIO | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 221.89 | 32.97 | 254.86 | 665.67 | 98.91 | 764.58 | 963.5237
3.3.7 | BANCADA - ENGATE FLEXÍVEL | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 6.94 | 4.22 | 11.16 | 20.82 | 12.66 | 33.48 | 42.1915
3.3.8 | ABERTURA NA ALVENARIA - AF | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 19.15 | 5.34 | 11.05 | 16.39 | 102.261 | 211.6075 | 313.8685 | 395.5371
3.3.9 | ABERTURA NA ALVENARIA - AF | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 19.15 | 10.42 | 13.44 | 23.86 | 199.543 | 257.376 | 456.919 | 575.8093
3.3.10 | TUBULAÇÃO AF - 25MM | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 10.34 | 10.29 | 15.18 | 25.47 | 106.3986 | 156.9612 | 263.3598 | 331.886
3.3.11 | TUBULAÇÃO AF - 50MM | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 12.53 | 16.42 | 1.34 | 17.76 | 205.7426 | 16.7902 | 222.5328 | 280.4358
3.3.12 | CONEXÕES AF | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 4.24 | 6.08 | 10.32 | 25.44 | 36.48 | 61.92 | 78.0316
3.3.13 | CONEXÕES AF | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 9 | 8.31 | 5.23 | 13.54 | 74.79 | 47.07 | 121.86 | 153.568
3.3.14 | CONEXÕES AF | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 9.21 | 2.61 | 11.82 | 36.84 | 10.44 | 47.28 | 59.5823
3.3.15 | CONEXÕES AF | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 8.92 | 2.61 | 11.53 | 44.6 | 13.05 | 57.65 | 72.6505
3.3.16 | REGISTRO DE GAVETA | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 5 | 109.39 | 10.32 | 119.71 | 546.95 | 51.6 | 598.55 | 754.2927
3.3.17 | ABERTURA NO PISO - ESGOTO | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | m | 18.46 | 7.09 | 17.95 | 25.04 | 130.8814 | 331.357 | 462.2384 | 582.5128
3.3.18 | VALA PARA ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.23 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 303.5747 | 584.7205 | 888.2952 | 1119.4296
3.3.19 | RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 5.54 | 24.21 | 11.51 | 35.72 | 134.1234 | 63.7654 | 197.8888 | 249.3795
3.3.20 | TUBULAÇÃO ESGOTO - 40MM | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 8.81 | 12.02 | 11.67 | 23.69 | 105.8962 | 102.8127 | 208.7089 | 263.015
3.3.21 | TUBULAÇÃO ESGOTO - 50MM | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12.53 | 17.26 | 12.69 | 29.95 | 216.2678 | 159.0057 | 375.2735 | 472.9197
3.3.22 | TUBULAÇÃO ESGOTO - 100MM | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 18.46 | 23.99 | 17.71 | 41.7 | 442.8554 | 326.9266 | 769.782 | 970.0793
3.3.23 | CONEXÕES ESGOTO | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 8 | 6.17 | 5.06 | 11.23 | 49.36 | 40.48 | 89.84 | 113.2164
3.3.24 | CONEXÕES ESGOTO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 6.42 | 5.06 | 11.48 | 19.26 | 15.18 | 34.44 | 43.4013
3.3.25 | CONEXÕES ESGOTO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 10.65 | 5.49 | 16.14 | 21.3 | 10.98 | 32.28 | 40.6793
3.3.26 | CONEXÕES ESGOTO | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 20.59 | 7.67 | 28.26 | 102.95 | 38.35 | 141.3 | 178.0663
3.3.27 | CONEXÕES ESGOTO | 00809/ORSE | CIURVA 90 GRAUS LONGA PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, D=100MM | un | 1 | 45.92 | 0 | 45.92 | 45.92 | 0 | 45.92 | 57.8684
3.3.28 | CONEXÕES ESGOTO | 7091 | TE SANITÁRIO, PVC, DN 100X100MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 17.38 | 0 | 17.38 | 17.38 | 0 | 17.38 | 21.9023
3.3.29 | CONEXÕES ESGOTO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 9 | 21.49 | 7.67 | 29.16 | 193.41 | 69.03 | 262.44 | 330.7269
3.3.30 | CONEXÕES ESGOTO | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 9.61 | 6.75 | 16.36 | 9.61 | 6.75 | 16.36 | 20.6169
3.3.31 | CONEXÕES ESGOTO | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 1 | 9.95 | 1.42 | 11.37 | 9.95 | 1.42 | 11.37 | 14.3285
3.3.32 | CONEXÕES ESGOTO | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.74 | 8.29 | 43.03 | 138.96 | 33.16 | 172.12 | 216.9056
3.3.33 | CONEXÕES ESGOTO | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 35.18 | 15.87 | 51.05 | 105.54 | 47.61 | 153.15 | 192.9996
3.3.34 | RALO | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 15.26 | 6.58 | 21.84 | 45.78 | 19.74 | 65.52 | 82.5683
3.3.35 | TAMPA DO RALO | 11732/ INSUMOS | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | un | 3 | 26.16 | 0 | 26.16 | 78.48 | 0 | 78.48 | 98.9005
3.3.36 | CAIXA DE PASSAGEM/ INSPEÇÃO ESGOTO 60X60CM | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 1 | 257.44 | 195.41 | 452.85 | 257.44 | 195.41 | 452.85 | 570.6816
3.3.37 | CAIXA DE PASSAGEM/ INSPEÇÃO ESGOTO30X30CM | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 193.7 | 3.06 | 196.76 | 193.7 | 3.06 | 196.76 | 247.957
3.4 |  |  | CONSTRUÇÕES | [5 empty] | 1295.166 | 1079.4861 | 2374.6521 | 2992.5366
3.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO (2,10 X 3,45M) | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 7.245 | 82.9 | 86.35 | 169.25 | 600.6105 | 625.6057 | 1226.2162 | 1545.2777
3.4.2 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 14.49 | 2.34 | 2.67 | 5.01 | 33.9066 | 38.6883 | 72.5949 | 91.4841
3.4.3 | REBOCO | 89173 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 14.49 | 21.92 | 15.6 | 37.52 | 317.6208 | 226.044 | 543.6648 | 685.1264
3.4.4 | FUNDO (NOVO) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 14.49 | 2.27 | 2.15 | 4.42 | 32.8923 | 31.1535 | 64.0458 | 80.7105
3.4.5 | PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 29.98 | 8.21 | 5.27 | 13.48 | 246.1358 | 157.9946 | 404.1304 | 509.2851
3.4.6 | COBOGÓ DE CONCRETO | 13902/ORSE | COBOGÓ CIMENTO FCK=230MPa, MODELO:16 FUROS, DIM:40X40CMX7CM | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 64 | 80.6528
3.5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 12222.4478 | 649.0171 | 12871.4649 | 16220.6201
3.5.1 | PORTA DE ALUMINIO - 04 UN | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.09 | 1707.92 | 10.59 | 1718.51 | 10401.2328 | 64.4931 | 10465.7259 | 13188.9078
3.5.2 | PORTA DE MADEIRA | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 723.93 | 210.1 | 934.03 | 1447.86 | 420.2 | 1868.06 | 2354.1292
3.5.3 | PORTA DE MADEIRA - LIXAMENTO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2020 | m² | 10.1 | 1.15 | 1.23 | 2.38 | 11.615 | 12.423 | 24.038 | 30.2927
3.5.4 | PORTA DE MADEIRA - VERNIZ | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.1 | 11.2 | 10.61 | 21.81 | 113.12 | 107.161 | 220.281 | 277.5981
3.5.5 | PORTA DE MADEIRA - FECHADURA | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 124.31 | 22.37 | 146.68 | 248.62 | 44.74 | 293.36 | 369.6923
3.6 |  |  | ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 12121.1534 | 2210.7689 | 14331.9223 | 18061.0885
3.6.1 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 18 | 21.57 | 9.68 | 31.25 | 388.26 | 174.24 | 562.5 | 708.8625
3.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 18 | 77.46 | 8.65 | 86.11 | 1394.28 | 155.7 | 1549.98 | 1953.2848
3.6.3 | SOLEIRA (03 portas) | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 2.7 | 107.83 | 18.33 | 126.16 | 291.141 | 49.491 | 340.632 | 429.2644
3.6.4 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (inclusive requadros) | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 48.29 | 13.36 | 13.45 | 26.81 | 645.1544 | 649.5005 | 1294.6549 | 1631.5241
3.6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES H=2,20M | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.41 | 43.2 | 7.78 | 50.98 | 2393.712 | 431.0898 | 2824.8018 | 3559.8152
3.6.6 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS - CABINES | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 8.28 | 846.45 | 90.67 | 937.12 | 7008.606 | 750.7476 | 7759.3536 | 9778.3374
3.7 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 1115.7866 | 737.3507 | 1853.1373 | 2335.3236
3.7.1 | PINTURA - PAREDES (emassamento) | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 30.29 | 6.53 | 6.87 | 13.4 | 197.7937 | 208.0923 | 405.886 | 511.4975
3.7.2 | PINTURA - PAREDES E TETO (fundo) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 48.29 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 109.6183 | 89.8194 | 199.4377 | 251.3314
3.7.3 | PINTURA - PAREDES E TETO (pintura) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 96.58 | 8.37 | 4.55 | 12.92 | 808.3746 | 439.439 | 1247.8136 | 1572.4947
3.8 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3199.996 | 246.7756 | 3446.7716 | 4343.6216
3.8.1 | PUXADOR HORIZONTAL - PORTA PNE 40CM | 100870/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA) BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 227.39 | 26.1 | 253.49 | 227.39 | 26.1 | 253.49 | 319.4481
3.8.2 | INSTALAÇÃO DE BARRAS PNE 80CM | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 260.13 | 26.17 | 286.3 | 520.26 | 52.34 | 572.6 | 721.5905
3.8.3 | INSTALAÇÃO DE BARRAS PNE 60CM | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 227.39 | 26.17 | 253.56 | 454.78 | 52.34 | 507.12 | 639.0726
3.8.4 | INSTALAÇÃO DE BARRAS PNE 70CM | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 304.65 | 26.17 | 330.82 | 304.65 | 26.17 | 330.82 | 416.8994
3.8.5 | ASSENTO SANITÁRIO | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 5 | 39.61 | 4.21 | 43.82 | 198.05 | 21.05 | 219.1 | 276.1098
3.8.6 | ESPELHO - 0,4X0,6M - 01 un; 0,6X0,8M - 03 un | 09718/ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 1.68 | 529.45 | 9.67 | 539.12 | 889.476 | 16.2456 | 905.7216 | 1141.3904
3.8.7 | PAPELEIRA | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 64.62 | 2.21 | 66.83 | 323.1 | 11.05 | 334.15 | 421.0958
3.8.8 | SABONETEIRA | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 38.78 | 8.72 | 47.5 | 155.12 | 34.88 | 190 | 239.438
3.8.9 | TOALHEIRO | 04287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 3 | 42.39 | 2.2 | 44.59 | 127.17 | 6.6 | 133.77 | 168.577
3.9 |  |  | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES | [5 empty] | 312.8376 | 502.9943 | 815.8319 | 212.2795
3.9.1 | LIMPEZA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 18 | 0.68 | 0.6 | 1.28 | 12.24 | 10.8 | 23.04 | 5.995
3.9.2 | ENTULHOS | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 34.38 | 3.11 | 13.24 | 16.35 | 106.9218 | 455.1912 | 562.113 | 146.2618
3.9.3 | ENTULHOS | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 78.73 | 2.46 | 0.47 | 2.93 | 193.6758 | 37.0031 | 230.6789 | 60.0226
4 | RAMPAS ACESSO SALAS DE AULA | [7 empty] | 15677.8099 | 8992.2541 | 24670.064 | 31089.2146
4.1 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS DE AULA - BLOCOS A AO F | [5 empty] | 8179.6653 | 967.1062 | 9146.7715 | 11526.7615
4.1.1 | RAMPA DE ACESSO BLOCO A (07 SALAS) | REF. 3 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO A SALA DE AULA L=2,05M H=0,10M | M | 14.35 | 118.7524 | 14.0404 | 132.7928 | 1704.0969 | 201.4805 | 1905.5774 | 2401.4086
4.1.2 | RAMPA DE ACESSO BLOCO B (07 SALAS) | REF. 4 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO A SALA DE AULA L=2,05M H=0,05M | M | 14.35 | 59.3762 | 7.0202 | 66.3964 | 852.0485 | 100.7402 | 952.7887 | 1200.7043
4.1.3 | RAMPA DE ACESSO BLOCO C (07 SALAS) | REF. 3 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO A SALA DE AULA L=2,05M H=0,10M | M | 14.35 | 118.7524 | 14.0404 | 132.7928 | 1704.0969 | 201.4805 | 1905.5774 | 2401.4086
4.1.4 | RAMPA DE ACESSO BLOCO D (07 SALAS) | REF. 4 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO A SALA DE AULA L=2,05M H=0,05M | M | 14.35 | 59.3762 | 7.0202 | 66.3964 | 852.0485 | 100.7402 | 952.7887 | 1200.7043
4.1.5 | RAMPA DE ACESSO BLOCO E (07 SALAS) | REF. 5 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO A SALA DE AULA L=2,05M H=0,08M | M | 14.35 | 95.0019 | 11.2324 | 106.2343 | 1363.2776 | 161.1844 | 1524.4619 | 1921.1269
4.1.6 | RAMPA DE ACESSO BLOCO F (07 SALAS) | REF. 3 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO A SALA DE AULA L=2,05M H=0,10M | M | 14.35 | 118.7524 | 14.0404 | 132.7928 | 1704.0969 | 201.4805 | 1905.5774 | 2401.4086
4.2 |  |  | RAMPA DE ACESSO AOS BANHEIROS - BLOCOS A AO F | [5 empty] | 3641.9334 | 430.5966 | 4072.53 | 5132.2023
4.2.1 | RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO - BLOCO A | REF. 6 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO L=2,70M H=0,10M | M | 2.7 | 156.4056 | 18.4923 | 174.8979 | 422.2951 | 49.9292 | 472.2243 | 595.0971
4.2.2 | RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO - BLOCO B | REF. 7 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO L=3,30M H=0,05M | M | 3.3 | 95.5812 | 11.3009 | 106.8821 | 315.418 | 37.2928 | 352.7108 | 444.4861
4.2.3 | RAMPA DE ACESSO AOS BANHEIROS - BLOCO C | REF. 3 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO L=2,70M H=0,10M | M | 7.4 | 118.7524 | 14.0404 | 132.7928 | 878.7678 | 103.8993 | 982.6671 | 1238.3571
4.2.4 | RAMPA DE ACESSO AOS BANHEIROS - BLOCO D | REF. 7 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO L=3,30M H=0,05M | M | 3.3 | 95.5812 | 11.3009 | 106.8821 | 315.418 | 37.2928 | 352.7108 | 444.4861
4.2.5 | RAMPA DE ACESSO AOS BANHEIROS - BLOCO E | REF. 8 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO L=3,30M H=0,08M | M | 3.3 | 152.9299 | 18.0814 | 171.0113 | 504.6687 | 59.6685 | 564.3372 | 711.1778
4.2.6 | RAMPA DE ACESSO AOS BANHEIROS - BLOCO F | REF. 9 | CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO AO BANHEIRO L=3,30M H=0,18M | M | 3.4 | 354.5194 | 41.9159 | 396.4352 | 1205.3658 | 142.514 | 1347.8798 | 1698.5981
4.3 |  |  | CORREDORES DE LIGAÇÃO - BLOCOS C AO E | [5 empty] | 3856.2112 | 7594.5513 | 11450.7625 | 14430.2509
4.3.1 | REMOÇÃO PISO DE BORRACHA | 97643 ADAP | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 366.07 | 9.16 | 19.59 | 28.75 | 3353.2012 | 7171.3113 | 10524.5125 | 13262.9906
4.3.2 | LIMPEZA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 400 | 0.68 | 0.6 | 1.28 | 272 | 240 | 512 | 645.2224
4.3.3 | ENTULHOS | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 11 | 3.11 | 13.24 | 16.35 | 34.21 | 145.64 | 179.85 | 226.647
4.3.4 | ENTULHOS | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 80 | 2.46 | 0.47 | 2.93 | 196.8 | 37.6 | 234.4 | 295.3909
5 | INSTALAÇÃO PODOTÁTIL INTERNO | [7 empty] | 239653.6509 | 42551.5019 | 282205.1528 | 355634.9335
5.1 | BLOCO A AO F (5741 PÇS) | REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 1435.25 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 108995.612 | 19352.624 | 128348.2359 | 161744.4469
5.2 | BLOCO G E H (4931 PÇS) | REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 1232.75 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 93617.3772 | 16622.1545 | 110239.5317 | 138923.8578
5.3 | CANTINA (76 PÇS) | REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 19 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 1442.8961 | 256.1922 | 1699.0883 | 2141.1911
5.4 | ADMINISTRAÇÃO (433 PÇS) | REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 108.25 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 8220.7107 | 1459.6213 | 9680.332 | 12199.1544
5.5 | AUDITÓRIO PDE (791 PÇS) | REF. 11 REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 197.75 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 15017.5107 | 2666.4214 | 17683.9322 | 22285.2913
5.6 | BIBLIOTECA (402 PÇS) | REF. 11 REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 100.5 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 7632.161 | 1355.1219 | 8987.2828 | 11325.7738
5.7 | BLOCO I (249 PÇS) | REF. 11 | INSTALAÇÃO PODO TÁTIL INTERNO | M | 62.25 | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257 | 4727.3833 | 839.3665 | 5566.7498 | 7015.2181

## COMPOSIÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: ACESSIBILIDADE CCP
Local: PR 160, Km 0 (saída para Leópolis) - 86300-000
Data do orçamento: JULHO 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: MALU OHIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU A71068-7
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
REF.1 |  |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA ACESSÍVEL L=1,5M | [5 empty] | 66.6285 | 17.1664 | 83.7949
2024-01-01 | LIMPEZA DE TERRENO | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 1.5 | 1.75 | 3.43 | 5.18 | 2.625 | 5.145 | 7.77
2024-02-01 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 0.15 | 61.7 | 22.03 | 83.73 | 9.255 | 3.3045 | 12.5595
2024-03-01 | CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.075 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 43.446 | 5.1368 | 48.5827
2024-04-01 | TATIL CONCRETO | 07324/ORSE | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0.17188 | 65.76 | 20.83 | 86.59 | 11.3025 | 3.5802 | 14.8827
REF.2 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXTERNA COMPLETA L=1,20M | [5 empty] | 939.1034 | 546.2625 | 1485.3659
2024-01-02 | LIMPEZA LOCAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1.76 | 1.75 | 3.43 | 5.18 | 3.08 | 6.0368 | 9.1168
2024-02-02 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE E ATERRO | 96521 ADAP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.4 | 28.25 | 13.93 | 42.18 | 11.3 | 5.572 | 16.872
2024-03-02 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE E ATERRO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 0.4 | 12.44 | 22.12 | 34.56 | 4.976 | 8.848 | 13.824
2024-04-02 | FUNDAÇÃO | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 1.92 | 37.67 | 22.85 | 60.52 | 72.3264 | 43.872 | 116.1984
2024-05-02 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARRIMOS | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 1.6 | 32.1 | 10.34 | 42.44 | 51.36 | 16.544 | 67.904
2024-06-02 | FORMAS PILARES E VIGAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 0.58 | 51.5 | 30.32 | 81.82 | 29.87 | 17.5856 | 47.4556
2024-07-02 | CONCRETO PILARES E VIGAS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.22 | 401.84 | 50.18 | 452.02 | 88.4048 | 11.0396 | 99.4444
2024-08-02 | AÇO ESTRIBO PILARES E VIGAS | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.2 | 9.9 | 4.16 | 14.06 | 31.68 | 13.312 | 44.992
2.9 | AÇO VIGAS | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7 | 10.12 | 1.8 | 11.92 | 70.84 | 12.6 | 83.44
2024-10-02 | AÇO PILARES | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.6 | 12.07 | 2.23 | 14.3 | 43.452 | 8.028 | 51.48
2024-11-02 | ALVENARIAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.62 | 79.87 | 68.17 | 148.04 | 129.3894 | 110.4354 | 239.8248
2024-12-02 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.23 | 2.3 | 2.12 | 4.42 | 7.429 | 6.8476 | 14.2766
2.13 | REBOCO | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 3.23 | 23.59 | 19.75 | 43.34 | 76.1957 | 63.7925 | 139.9882
2.14 | FUNDO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.23 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 7.9458 | 5.6202 | 13.566
2.15 | PINTURA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.23 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 26.5183 | 13.7598 | 40.2781
2.16 | PISO CONCRETO | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.08 | 550.3 | 64.35 | 614.65 | 44.024 | 5.148 | 49.172
2.17 | TÁTIL | 07324/ORSE | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0.7 | 65.76 | 20.83 | 86.59 | 46.032 | 14.581 | 60.613
2.18 | CORRIMÃO DUAS ALTURAS | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | m | 4 | 48.57 | 45.66 | 94.23 | 194.28 | 182.64 | 376.92
REF.3 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS L=2,05M H=0,10M | [5 empty] | 118.7524 | 14.0404 | 132.7928
2024-01-03 | CONCRETO 10CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.205 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 118.7524 | 14.0404 | 132.7928
REF.4 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS L=2,05M H=0,05M | [5 empty] | 59.3762 | 7.0202 | 66.3964
2024-01-04 | CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.1025 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 59.3762 | 7.0202 | 66.3964
REF.5 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS L=2,05M H=0,08M | [5 empty] | 95.0019 | 11.2324 | 106.2343
2024-01-05 | CONCRETO 8CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.164 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 95.0019 | 11.2324 | 106.2343
REF.6 |  |  | RAMPA DE ACESSO AOS BANHEIROS L=2,70M H=0,10M | [5 empty] | 156.4056 | 18.4923 | 174.8979
2024-01-06 | CONCRETO 10CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.27 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 156.4056 | 18.4923 | 174.8979
REF.7 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS L=3,30M H=0,05M | [5 empty] | 95.5812 | 11.3009 | 106.8821
2024-01-07 | CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.165 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 95.5812 | 11.3009 | 106.8821
REF.8 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS L=3,30M H=0,08M | [5 empty] | 152.9299 | 18.0814 | 171.0113
2024-01-08 | CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.264 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 152.9299 | 18.0814 | 171.0113
REF.9 |  |  | RAMPA DE ACESSO AS SALAS L=3,40M H=0,18M | [5 empty] | 354.5194 | 41.9159 | 396.4352
2024-01-09 | CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.612 | 579.28 | 68.49 | 647.77 | 354.5194 | 41.9159 | 396.4352
REF.10 |  |  | INSTALAÇÃO DE PODO TÁTIL EXTERNO | [5 empty] | 12.0158 | 5.0995 | 17.1153
2024-01-10 | RECORTE | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 0.17188 | 4.15 | 8.84 | 12.99 | 0.71328 | 1.5194 | 2.2327
2024-02-10 | TATIL CONCRETO | 07324/ORSE | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0.17188 | 65.76 | 20.83 | 86.59 | 11.3025 | 3.5802 | 14.8827
REF.11 |  |  | INSTALAÇÃO DE PODO TÁTIL INTERNO | [5 empty] | 75.9419 | 13.4838 | 89.4257
2024-01-11 | TÁTIL BORRACHA COLADA | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M² | 0.275 | 238.44 | 0 | 238.44 | 65.571 | 0 | 65.571
2024-02-11 | MÃO DE OBRA | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 3.7136 | 9.9616 | 13.6752
2024-03-11 | MÃO D EOBRA | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 1.8304 | 3.5222 | 5.3526
2024-04-11 | CONSUMO CONSIDERADO 350 g/m² E 15% DE PERDA + 15% P.U. | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.13 | 37.13 | 0 | 37.13 | 4.8269 | 0 | 4.8269

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: ACESSIBILIDADE CCP
Local: PR 160, Km 0 (saída para Leópolis) - 86300-000
Data do orçamento: JULHO 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: MALU OHIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU A71068-7
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 14014.6716 | 2.218% | 16% | 2242.3475 | 14% | 1962.054 | 14% | 1962.054 | 14% | 1962.054 | 14% | 1962.054 | 14% | 1962.054 | 14% | 1962.054 | 100%
2 | CALÇADAS, RAMPAS E COBERTURAS EXTERNAS | 168483.6337 | 26.66% | 0% |  | 15% | 25272.545 | 15% | 25272.545 | 15% | 25272.545 | 15% | 25272.545 | 20% | 33696.7267 | 20% | 33696.7267 | 100%
3 | ÁREA INTERNA - REFORMA BANHEIROS (FUNCIONÁRIOS) - PRÉDIO ADMINISTRATIVO -MASCULINO, FEMININO E UNISSEX | 62674.3872 | 9.918% | 30% | 18802.3161 | 25% | 15668.5968 | 15% | 9401.1581 | 15% | 9401.1581 | 15% | 9401.1581 | 0% |  | 0% |  | 100%
4 | RAMPAS ACESSO SALAS DE AULA | 31089.2146 | 4.92% | 20% | 6217.8429 | 20% | 6217.8429 | 20% | 6217.8429 | 20% | 6217.8429 | 10% | 3108.9215 | 5% | 1554.4607 | 5% | 1554.4607 | 100%
5 | INSTALAÇÃO PODOTÁTIL INTERNO | 355634.9335 | 56.28% | 20% | 71126.9867 | 20% | 71126.9867 | 20% | 71126.9867 | 20% | 71126.9867 | 10% | 35563.4934 | 5% | 17781.7467 | 5% | 17781.7467 | 100%
| TOTAL | 631896.8406 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 98389.4932 |  | 120248.0255 |  | 113980.5868 |  | 113980.5868 |  | 75308.172 |  | 54994.9882 |  | 54994.9882
| %_parcial (período) |  |  | 15.57% |  | 19.03% |  | 18.04% |  | 18.04% |  | 11.92% |  | 8.703% |  | 8.703%
| R$_ acumulado |  |  | 98389.4932 |  | 218637.5187 |  | 332618.1055 |  | 446598.6923 |  | 521906.8643 |  | 576901.8524 |  | 631896.8406
| %_acumulado |  |  | 15.57% |  | 34.6% |  | 52.64% |  | 70.68% |  | 82.59% |  | 91.3% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: ACESSIBILIDADE CCP
Local: PR 160, Km 0 (saída para Leópolis) - 86300-000
Data do orçamento: JULHO 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: MALU OHIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU A71068-7
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.44% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
1900-01-05 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
1900-01-05 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.