## CRONOGRAMA FIS_FIN
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio - PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA - CCP CENTRO - [Rua Portugal] |  | DATA: |  |  | 2017-09-13
LOCAL | UENP-CORNÉLIO |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 24999.996
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS
1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 2047.584 | 100% | 2047.584 |  | 0
2 | INSTALAÇÕES E EMBOÇOS | 8368.412 | 100% | 8368.412 |  | 0
3 | REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PAREDE E PISO | 7706.4 | 100% | 7706.4 |  | 0
4 | LOUÇAS SANITÁRIAS | 1248 | 100% | 1248 |  | 0
5 | FORRO, PAREDE DIVISÓRIA e PORTAS | 5028.4 | 100% | 5028.4 |  | 0
6 | LIMPEZA E BOTA FORA | 601.2 | 100% | 601.2 |  | 0
| TOTAL SIMPLES EM R$ | 24999.996 |  | 24999.996 |  | 0 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO EM % |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  | 0 | 24999.996 | 0 | 24999.996 | 0 | 24999.996
| Valor Total = | 24999.996
| Prazo de execução = | 1 mês

## SALA GEO_ORÇAMENTO
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio - PR
ORÇAMENTO
LOCAL: |  | LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA - CCP CENTRO - [Rua Portugal] | Valor máximo: |  | 24999.996
MODALIDADE: |  | ADEQUAÇÃO DE SALA, SEM AMPLIAÇÃO DE ÁREA | BDI: |  | 30%
|  |  | Prazo de execução: |  | 1 mês
serviços: |  | Remoções/demolições: Fôrro, reservatório, paredes e balcões
Instalações: Reservatório, ligação de água, ligação de esgoto
Construções: Parede em gesso acartonado, bancadas em alvenaria.
Revestimentos: Cerâmica em piso e parede
Peças sanitárias: Bacia sanitária e Lavatório
Esquadrias: instalação de portas.
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 24999.996
[6 empty] | TOTAL |  | TOTAL DO ÍTEM
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 2047.584
1.1 | 72238 | RETIRADA DE FORRO , INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS. LOCAL: PROJEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EXISTENTE | m² | 4 | 7.42 | 29.68 | 38.584
1.2 |  | REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (caixa de fibro cimento 750l) | PÇ | 1 |  |  | 150
1.3 | 73899/1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO [PAREDES] | m³ | 4 | 45 | 180 | 234
1.4 | 73899/1 | 73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO [BANCADA DE ALVENARIA] | m³ | 4 | 45 | 180 | 234
1.5 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 10 | 35 | 350 | 455
1.6 |  | REMOCAO DE PISO CERAMICO | m² | 144 | 5 | 720 | 936
2 |  | INSTALAÇÕES E EMBOÇOS |  |  |  |  | 0 | 8368.412
2.1 |  | INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO (de PVC, 310 litros, existente e sem uso). Local da instalação: sobre o BOX do sanitário. | pç | 1 | 100 | 100 | 130
2.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 ( re ligações do ramal de hidráulica, no reservatório reposicionado posição) | m | 21 | 17 | 357 | 464.1
2.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (Religação de ramal de esgoto na rede existente) | m | 25 | 42.5 | 1062.5 | 1381.25
2.4 |  | REQUADRAMENTO NAS ÁREAS DEMOLIDAS E RETIRADAS DE AZULEJOS
2.5 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 20 | 31 | 620 | 806
2.6 | COMP 1 | BANCADA DE ALVENARIA, SEM CUBA | PÇ | 4 | 744 | 2976 | 3868.8
2.7 | COMP 2 | BANCADA DE ALVENARIA, COM CUBA E TORNEIRA | PÇ | 3 | 440.58 | 1321.74 | 1718.262
3 |  | REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PAREDE E PISO | [5 empty] | 7706.4
3.1 |  | Revestimento de parede, nos BOX dos sanitários, altura do revestimento = 1,60m
3.2 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM [ALTURA DE REVESTIMENTO = 40CM, LADO INTERNO DO BOX SANITÁRIOS] | m² | 4 | 38 | 152 | 197.6
3.3 |  | Revestimento de piso - área total =144,00m² |  |  |  |  | 0
3.4 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 [RODAPÉ = 7CM, COM MESMO MATERIAL DO PISO] | m² | 152 | 38 | 5776 | 7508.8
4 |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 1248
4.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 2 | 360 | 720 | 936
4.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 1 | 240 | 240 | 312
5 |  | FORRO, PAREDE DIVISÓRIA e PORTAS | [5 empty] | 5028.4
5.1 | 84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM . Local: no hall ( 2x2)m, removido para demolição de paredes. | m² | 6 | 88 | 528 | 686.4
|  | PAREDE DIVISÓRIA E PORTAS |  |  |  |  | 0
|  | DIVISÓRIA - (7,80X3,0)m |  |  |  |  | 0
5.2 |  | DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, E=70mm | m² | 23.4 | 100 | 2340 | 3042
5.3 | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210 / 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (2 para WC + 1 para parede DRY WALL) | pç | 4 | 250 | 1000 | 1300
6 |  | LIMPEZA E BOTA FORA |  |  |  |  | 601.2 | 601.2
[7 empty] | TOTAL | 24999.996
COMPOSIÇÕES
COMP 1 |  | BANCADA SEM CUBA (80X500)cm
|  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3 | 105 | 315 | 315
0
| 72131 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM | m² | 4 | 55 | 220 | 220
| 74202/1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 5.5 | 38 | 209 | 209
[6 empty] | TOTAL = | 744
COMP 2 |  | BANCADA COM CUBA (60x250)cm
| 87249 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 2 | 38 | 76 | 76
|  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM | m² | 1.5 | 55 | 82.5 | 82.5
| 72131 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 2.16 | 38 | 82.08 | 82.08
| 74202/1 | CUBA INOX E TORNEIRA
| 87249 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PÇ | 1 | 200 | 200 | 200
[6 empty] | TOTAL = | 440.58

## ANEXO RAMPA_CCP CENTRO INFERIOR (hidden)
|  | WC 2 _ WC alunos ANEXO RAMPA_ CCP CENTRO (INFERIOR) - [Rua Portugal] | [5 empty] | 10154.6933
1) adequação de um box sanitário
2) trocar todas portas
3) trocar toda tubulação hidraulica, por 3/4"
4)troca de revestimento parede e piso
5) Adequação da rede de esgoto
6)troca de peças sanitárias
7) pintura
8) troca de luminária
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 10154.6933
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 3711.3342
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | PÇ | 7 | 18.45 | 129.15 | 167.895
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 0.4 | 40.55 | 16.22 | 21.086
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 44 | 45.73 | 2012.12 | 2615.756
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 15.25 | 45.73 | 697.3825 | 906.5972
2 |  | REDE DE ESGOTO
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | [5 empty] | 460.33
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 | [5 empty] | 998.257
REVESTIMENTOS
PAREDE
| 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 4 | 63.84 | 255.36 | 331.968
|  | REVEST CER. PAREDE (ALTURA=2,20 m) | m² | 70
| 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 70 | 42.53 | 2977.1 | 3870.23
REVEST CER. PISO
| 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 16 | 33.2 | 531.2 | 690.56
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 1 | 725 | 725 | 942.5
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 1 | 695 | 695 | 903.5
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX) | pç | 1 | 650 | 650 | 845
|  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 4984.772
| 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 6 | 358.94 | 2153.64 | 2799.732
| 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 438.85 | 877.7 | 1141.01
| 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 50 X 0,60M, INCL. UMA CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 2 | 401.55 | 803.1 | 1044.03
PINTURA e VIDROS
| 74065/3 | 74065/3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas de madeira) | m² | 35 | 22.25 | 778.75 | 1012.375
| 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 2 | 24.22 | 48.44 | 62.972
| 88487 | 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.25 | 8.5 | 129.625 | 168.5125
|  | LAMPADA LED 2X18W 1,20m COM CALHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 1 | 85 | 85 | 110.5
|  | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | ESG 1 = |  |  | 460.33
Lista de materiais do projeto WC ALUNOS CCP CENTRO
Esgoto - PVC Acessórios
Esgoto - PVC Esgoto
Bucha de redução longa
| 89753 | 50 mm - 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Curva 90 curta |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 12 pç | 12 | 11 | 132 | 171.6
|  | Joelho 45 |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm | 1 pç | 1 | 19 | 19 | 24.7
|  | 50 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 22 | 22 | 28.6
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 |  | 0 | 0
|  | Junção simples |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89752 | 40 mm | 6 pç | 6 | 4.6 | 27.6 | 35.88
|  | Luva simples |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 100 mm | 5 pç | 5 | 12.5 | 62.5 | 81.25
| 89754 | 50 mm | 5 pç | 5 | 8 | 40 | 52
|  | Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |  |  | 0 | 0
| 89509 | TUBO PVC, , DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 1,40 m | 3 | 19 | 57 | 74.1
| 89512 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 3,52 m | 6 | 42 | 252 | 327.6
| 89508 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 3,91 m | 6 | 14 | 84 | 109.2
|  | Tê sanitário |  |  |  | 0 | 0
| 89860 | 100 mm - 100 mm | 2 pç | 2 | 30 | 60 | 78
| 89861 | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
89506 | 89784 | 50 mm -50 mm | 1 pç | 1 | 15 | 15 | 19.5
|  | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
| 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS . AF_12/2014 | 3 pç | 3 | 7.63 | 22.89 | 29.757
|  | Água fria - Aparelho |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  | HID.1 = | 998.257
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 1/2" | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 pç | 1 | 112.79 | 112.79 | 146.627
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 pç | 4 | 60 | 240 | 312
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 90373 | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 12 | 24 | 31.2
[6 empty] | 0 | 0
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 89380 | 50 mm - 25 mm | 1 pç | 1 | 10 | 10 | 13
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89362 | 25 mm | 4 pç | 4 | 7.1 | 28.4 | 36.92
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 94648 | 25 mm | 4,67 m | 6 | 7.45 | 44.7 | 58.11
| 94651 | 50 mm | 6,78 m | 12 | 16.5 | 198 | 257.4
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89398 | 50 mm | 1 pç | 1 | 16 | 16 | 20.8
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 89364 | 25 mm- 1/2" | 2 pç | 2 | 9 | 18 | 23.4
|  | Luva de red. sold c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
| 90354 | 25 mm - 1/2" | 1 pç | 1 | 12 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
| 90374 | 25 mm -1/2" | 1 pç | 2 | 17 | 34 | 44.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## WC_2_alunos CCP CENTRO_SUPERIOR (hidden)
|  | WC 2 - WC ALUNOS CCP CENTRO (superior - feminino) -[Rua Portyugal] | [5 empty] | 24741.8821
1)demolição: porta do último box - 1 porta
2) remoção de portas e batentes - 5 unidades
3) remoção de peças sanitárias e tubulação hidraulica.
4) remoção:revestimentos de parede e piso ceramico
Reforma
5) elevação de parede em alvenaria (frente do último box)
6) instalação de rede hidráulica e esgoto (parte)
7) revestimento de piso e parede cerâmico
8) instalação de peças sanitárias
9) instalação de s e batentes e portas
9) pintura látex sobre parede e esmalte sobre janelas
10) instalação de painel , em granito, 1,50x2,0m
11) instalação elétrica
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 24741.8821
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 5550.1973
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | pç | 8 | 18.45 | 147.6 | 191.88
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 0.15 | 40.55 | 6.0825 | 7.9072
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 70 | 45.73 | 3201.1 | 4161.43
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 20 | 45.73 | 914.6 | 1188.98
2 |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
2.1 | 89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | m² | 1.65 | 60.63 | 100.0395 | 130.0514 | 130.0514
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  |  |  | 864.682 | 864.682
4 |  | TUBULAÇÕES ESGOTO [Ligações]
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 |  |  |  |  | 286 | 286
5 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5974.904
REVESTIMENTO DE PAREDE
5.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA: 2,20M; COR: BRANCO; REJUNTE : COR GRAFITE CLARO | m² | 81 | 42.53 | 3444.93 | 4478.409
|  | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 0
5.2 | 88470 | REGULARIZAÇÃO DE PISO 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 13,99 2,85 16,84 | m² | 23 | 16.85 | 387.55 | 503.815
5.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 . COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 23 | 33.2 | 763.6 | 992.68
6 |  | DIVISÓRIAS E PORTAS | [5 empty] | 6548.1975
6.1 | 74229/1 | DIVISORIA EM MARMORE POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (PAINEL) | m² | 2.3 | 455.25 | 1047.075 | 1361.1975
6.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 2 | 695 | 1390 | 1807
6.3 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX) | pç | 4 | 650 | 2600 | 3380
7 |  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 3899.155
7.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 5 | 358.94 | 1794.7 | 2333.11
7.2 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,55M, INCL. TRES CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 1566.045
8 |  | PINTURA
8.1 | 74065/3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (portas de madeira). COR: CINZA CLARO | m² | 25 | 22.25 | 556.25 | 723.125 | 988.039
8.2 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA . COR: GRAFITE | m² | 4 | 24.22 | 96.88 | 125.944
8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 10 | 10.69 | 106.9 | 138.97
9 |  | ELÉTRICA
| ELE.1 | COMPOSIÇÃO ELÉTRICA | ELE 1 |  |  |  | 244.816 | 244.816
10 |  | LIMPEZA E BOTA FORA
| 9537 | LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 24 | 8.2 | 196.8 | 255.84 | 255.84
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
|  | ESG.1 |  |  | ESG.1 = | 286
Lista de materiais do pavimento WC ALUNOS
Curva 90 curta
|  | 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Joelho 90 |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 3 pç | 3 | 11 | 33 | 42.9
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 | 11 | 22 | 28.6
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 40 mm | 8 pç | 8 | 6 | 48 | 62.4
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
| 89508 | 40 mm | 3,94 m | 6 | 13.5 | 81 | 105.3
|  | Tê 90 |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm | 3 pç | 3 | 8 | 24 | 31.2
|  | HID. 1 |  |  | HID.1 = | 864.682
|  | Água fria - Metais |  |  |  | 0 | 0
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 94794 | 1.1/2" | 1 pç | 1 | 112 | 112 | 145.6
| 89987 | 3/4" | 1 pç | 1 | 60 | 60 | 78
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 89429 | 25 mm - 1/2" | 5 pç | 5 | 3.6 | 18 | 23.4
|  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
| 94659 | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
| 94662 | 50 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 | 8.7 | 17.4 | 22.62
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 89388 | 50 mm - 25 mm | 1 pç | 1 | 8 | 8 | 10.4
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 72293 | 25 mm | 4 pç | 4 | 4.81 | 19.24 | 25.012
|  | 50 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 94648 | 25 mm | 17,68 m | 21 | 7.5 | 157.5 | 204.75
| 94651 | 50 mm | 5,52 m | 6 | 16.5 | 99 | 128.7
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94688 | 25 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Tê de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94688 | 50 mm - 25 mm | 4 pç | 4 | 18 | 72 | 93.6
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 90373 | 25 mm- 1/2" | 1 pç | 1 | 12 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm -1/2" | 2 pç | 2 | 15 | 30 | 39
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 3/4" | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | COMPOSIÇÃO ELE 1 |  |  | ELE.1 = | 244.816
| 91953 | 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2pç | 2 | 19.16 | 38.32 | 49.816
| 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1,20M, 18W CADA, 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2pç | 2 | 75 | 150 | 195