## MATERIAIS
TELHADO DO BOTÂNICO | destelhamento | 350 | m²
| VIGAMENTO | VIGOTA 5X15
|  | x | compr. UN. | COMP.TOT.
|  | 5 | 3.2 | 16
|  | 5 | 24.5 | 122.5
|  | 8 | 22 | 176
|  | 3 | 9.5 | 28.5
|  | 6 | 4 | 24
|  |  | total = | 367
telhas
|  | [183x105] | [213x105] | [244x105] | [305x105]
|  | 9 | 6 | 9 | 8
|  |  | 50 | 11
|  |  | 36 | 22
4
22
|  | 9 | 118 | 42 | 8
| CUMEEIRA | 28 | M
TELHADO DA IRRIGAÇÃO | destelhamento | 81.5 | m²
| BASE do PILAR | 0.144 | m³ concreto
| cimento | 2 | sc
| areia | 0.3 | m³
| pedra | 0.2 | m³
| tijolo comum | 50
| malha pop | 1 | pç (1,0X2,0)m
| VIGAMENTO | VIGOTA 5X15
|  | x | compr. UN. | COMP.TOT.
| PÉ DIREITO | 6 | 5 | 30
| TESOURA | 7 | 7 | 49
| APOIO | 2 | 15 | 30
| TERÇA | 4 | 15.6 | 62.4
0
CAIBRO 5X5
|  | 33 | 4.2 | 140
RIPA 2,5X5
|  | 16 | 15.6 | 250
total =
telhas
|  | [183x105] | [213x105] | [244x105] | [305x105]
|  | 9 | 6 | 9 | 8
|  |  | 50 | 11
|  |  | 36 | 22
4
22
|  | 9 | 118 | 42 | 8
|  | 16.2 | 236 | 100.8 | 24
377
| CUMEEIRA | 15.6 | M | 52 | PEÇAS
| TELHA DUPLAN |  |  | 1200 | PEÇAS

## ORÇAMENTO
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
CLM - Campus Bandeirantes PR
OBRA | Reforma do telhado | [6 empty] | BOTÂNICO = |  | 33500
LOCAL | Botânico / Irrigação | [6 empty] | IRRIGAÇÃO = |  | 13999.996
CAMPUS: | CLM | [6 empty] | TOTAL GERAL = |  | 47499.996
[7 empty] | BDI = | 30%
BOTÂNICO
[7 empty] | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI | TOTAL DO ÍTEM
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TELHADO DO BOTÂNICO | UNID. | QDE. | MAT | M.O.
| 1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE BARRO | M² | 350 |  |  |  |  | 2957.5
72224 | 1.1 | RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS | M² | 350 |  | 6.5 | 2275 | 2957.5
|  | COMPLEMANTAÇÃO DE ALVENARIA NA CASA DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | EMBOÇO EM PAREDE - CASA DO RESERVATÓRIO | M² | 9 |  |  |  |  | 510.822
89168 | 2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 9 | 34.66 | 9 | 392.94 | 510.822
| 3 | TERÇAS SOBRE LAJE INCLINADA | M | 370 |  |  | 0 | 0 | 6974.5
92544 | 3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO CONCRETO DE FIXAÇÃO DAS VIGOTAS E TRANSPORTE VERTICAL | M | 370 | 10 | 4.5 | 5365 | 6974.5
| 4 | TELHAS DE FIBRO-CIMENTO/CUMEERIA/RUFO | M² | 380 |  |  |  |  | 20208.968
94210 | 4.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | M² | 380 | 27.85 | 3.27 | 11825.6 | 15373.28 |  |  | 31.12
94223 | 4.2 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE M 34,05 2,37 36,42 | M | 28 | 34.05 | 2.37 | 1019.76 | 1325.688
| 4.3 | RUFO - NO CONTORNO DA CASA DO RESERVATÓRIO | M | 15 | 45 |  | 675 | 877.5
| 4.4 | RUFO - NO CONTORNO DO BEIRAL (LATERAIS INCLINADAS) | M | 45 | 45 |  | 2025 | 2632.5
| 5 | EMBOÇAMENTO E PINTURA DE ACABAMENTO NA LAJE/TELHA | M² | 20 |  |  |  |  | 1371.37
89173 | 5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 20 | 12.64 | 11.23 | 477.4 | 620.62
88489 | 5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 55 | 7 | 3.5 | 577.5 | 750.75
| 6 | REPAROS FINAIS/LIMPEZA/ FINALIZAÇÕES | UN. | 1 |  |  |  |  | 1476.84
[7 empty] | TOTAL C/BDI |  | 33500 | 33500
IRRIGAÇÃO
[7 empty] | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI | TOTAL DO ÍTEM
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TELHADO DA IRRIGAÇÃO | UNID. | QDE. | MAT | M.O.
| 6 | REMOÇÃO DE TELHAS DE BARRO | [6 empty] | 688.675 | 0
72224 | 6.1 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 81.5 |  | 6.5 | 529.75 | 688.675
| 7 | REFORÇO DE PILARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 865.631
| 7.1 | BASE DO PILAR (40X40X15)CMEM CONCRETO, ARMADO COM MALHA POP 4,2mm - (6X) | M² | 0.96 | 55 | 22 | 73.92 | 96.096
|  | PAREDE DE TIJOLO COMUM PARA BASE DO PILAR | M² | 9.6 |  |  | 0 | 0
72132 | 7.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 5 | 31.92 | 24.07 | 279.95 | 363.935
|  | PILAR EM VIGOTA DUPLA 5X15 - (6X) | UN | 6 | 40 | 12 | 312 | 405.6
| 8 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 7712.25
92545 | 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, | UN | 7 | 320 | 200 | 3640 | 4732
92539 | 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 65.5 | 25 | 10 | 2292.5 | 2980.25
| 9 | TELHA DUPLANA | [5 empty] | 0 | 340.6
94195 | 9.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 65.5 | 0 | 4 | 262 | 340.6
| 10 | EMBOÇO E PINTURA EM ALVENARIA EXISTENTE | M² | 60 |  |  |  | 0 | 2612.61
89173 | 10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 60 | 12.64 | 11.23 | 1432.2 | 1861.86
88489 | 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 55 | 7 | 3.5 | 577.5 | 750.75
| 11 | LIGAÇÕES FINAIS/LIMPEZA / FINALIZAÇÕES | UN. | [5 empty] | 1780.23
[7 empty] | TOTAL C/BDI |  | 13999.996 | 13999.996

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
CLM - Campus Bandeirantes PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Reforma do telhado |  | DATA: |  |  | 2018-08-29
LOCAL | Botânico / Irrigação |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 47499.996
CAMPUS: | CLM
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS
BOTÂNICO
1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE BARRO | 2957.5 | 100% | 2957.5
2 | EMBOÇO EM PAREDE - CASA DO RESERVATÓRIO | 510.822 | 100% | 510.822
3 | TERÇAS SOBRE LAJE INCLINADA | 6974.5 | 100% | 6974.5
4 | TELHAS DE FIBRO-CIMENTO/CUMEERIA/RUFO | 20208.968 | 100% | 20208.968 |  | 0
5 | EMBOÇAMENTO E PINTURA DE ACABAMENTO NA LAJE/TELHA | 1371.37 | 100% | 1371.37 |  | 0
6 | REPAROS FINAIS/LIMPEZA/ FINALIZAÇÕES | 1476.84 | 100% | 1476.84
IRRIGAÇÃO
6 | REMOÇÃO DE TELHAS DE BARRO | 688.675 |  | 0 | 100% | 688.675
7 | REFORÇO DE PILARES | 865.631 |  | 0 | 100% | 865.631
8 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 7712.25 |  | 0 | 100% | 7712.25
9 | TELHA DUPLANA | 340.6 |  | 0 | 100% | 340.6
10 | EMBOÇO E PINTURA EM ALVENARIA EXISTENTE | 2612.61 |  |  | 100% | 2612.61
11 | REPAROS FINAIS/LIMPEZA/ FINALIZAÇÕES | 1780.23 |  |  | 100% | 1780.23
0
| TOTAL SIMPLES EM R$ | 47499.996 |  | 33500 |  | 13999.996 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO EM % |  | 70.53% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 33500 |  | 47499.996 | 0
| Valor Total = | 47499.996
| Prazo de execução = | 2 meses