## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: REFORMA-Reservatório Elevado | [5 empty] | DATA: | 2018-09-01
Preço base: Valor de Mercado, SINAP | [5 empty] | BDI : 27,7 %
1.277
ÍTEM | CÓD. | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ UNIT. c/BDI 27,7% | VALOR (R$) | TOTAL DO ÍTEM
1 |  |  | REMOÇÕES E DESLIGAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 761.092
| 88267 | sinap | - DESLIGAMENTOS: TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ELÉTRICA - ENCANADOR /ELETRICISTA | H | 2 | 18 | 22.986 | 45.972
|  |  | - REMOÇÃO: RESERVATÓRIO METÁLICO - CAMINHAO MUNK |  |  |  | 0 | 0
| 73480 | sinap | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T , INCLUSIVE SOLDADOR | H | 4 | 140 | 178.78 | 715.12
2 |  |  | TRELIÇAS E BASE PARA LAJE |  |  |  | 0 | 0 | 5325.09
|  |  | Treliça (viga) 12x60 (T1 e T2) |  |  |  | 0 | 0
| 92259 | sinap | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA UN CR 187,20 | M | 18 | 190 | 242.63 | 4367.34
|  |  | Perfil L (3x100 / 3x200)mm [contorno do hexágono] | KG | 100 | 7.5 | 9.5775 | 957.75
3 |  |  | LAJE BASE | [5 empty] | 8660.614
|  |  | Laje pre moldada (h=10cm) para piso |  |  |  | 0 | 0
| 74141/001 | sinap | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 | M² | 16.2 | 75 | 95.775 | 1551.555
| 74195/001 | sinap | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" , RECOLOCAÇÃO DA ESCADA, APOIOS METÁLICOS PARA RESERVATÓRIO | M | 20 | 250 | 319.25 | 6385
|  |  | REVESTIMENTO DO FUNDO DA LAJE |  |  |  | 0 | 0
| 90407 | sinap | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M² | 16.2 | 35 | 44.695 | 724.059
4 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | 0 | 0 | 16907.48
|  |  | Reservatório em polietileno ou fibra de vidro ou polietileno- capacidade 30.000 litros com acessorios | pç | 1 | 13000 | 16601 | 16601
|  |  | Elevação do reservatório | H | 2 | 120 | 153.24 | 306.48
5 |  |  | RE-LIGAÇÕES - HIDRÁULICA E ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 0 | 1730.0796
| 73976/010 | sinap | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES | M | 6 | 180 | 229.86 | 1379.16
| 89357 | sinap | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 10 | 20 | 25.54 | 255.4
| 91926 | sinap | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 3.74 | 4.776 | 95.5196
6 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 513.9925
| 88488 | sinap | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS | M² | 16.2 | 12.5 | 15.9625 | 258.5925
|  |  | Pintura e Repintura em estrutura metálica |  |  |  | 0 | 0
| 74145/001 | sinap | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | M² | 10 | 20 | 25.54 | 255.4
7 |  |  | FINALIZAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 1101.65
| 9537 | sinap | AJUSTES FINAIS, TESTES E LIMPEZA FINAL | M² | 20 |  |  | 1101.65
[8 empty] | 34999.9981 | 34999.9981
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS
0
0

## CRONOGRAMA
Obra: REFORMA-Reservatório Elevado
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
| SERVIÇOS | TOTAIS |  | 15 DIAS |  |  |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | TOTAIS
|  | VALOR | % | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor
1 | REMOÇÕES E DESLIGAMENTOS | 761.092 | 2.175% | 100% | 761.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 761.092
2 | TRELIÇAS E BASE PARA LAJE | 5325.09 | 15.21% | 100% | 5325.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5325.09
3 | LAJE BASE | 8660.614 | 24.74% | 100% | 8660.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8660.614
4 | RESERVATÓRIO | 16907.48 | 48.31% | 100% | 16907.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16907.48
5 | RE-LIGAÇÕES - HIDRÁULICA E ELÉTRICA | 1730.0796 | 4.943% | 100% | 1730.0796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1730.0796
6 | PINTURA | 513.9925 | 1.469% | 100% | 513.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 513.9925
7 | FINALIZAÇÕES | 1101.65 | 3.148% | 100% | 1101.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1101.65
|  |  | 0% | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| PARCIAIS |  |  | 100% | 34999.9981 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 34999.9981
| ACUMULADOS |  |  | 100% | 34999.9981 | 100% | 34999.9981 | 100% | 34999.9981 | 100% | 34999.9981 | 100% | 34999.9981 | 100% | 34999.9981
| TOTAIS | 34999.9981 | 100% |  | 34999.9981
| Prazo de execução: | 15 | dias |  | 2026-07-28 | [9 empty] | 34999.9981
Engenheiro
CREA:
34999.9981
34999.9981
0