## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.09%
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CLM
|  |  | Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM | [7 empty] | Total s/BDI | 431353.1557
|  |  | Data do orçamento: Julho de 2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 543893.18
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA ARQUITETA E URBANISTA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 8875.34 | 94.07 | 8969.41 | 11309.52
1.1 | ALUGUEL DE ANDAIMES | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 61 | 28 | 0 | 28 | 1708 | 0 | 1708 | 2153.62
1.2 | ALMOXARIFADO | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 166.22
1.3 | ALMOXARIFADO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 625 | 0 | 625 | 5000 | 0 | 5000 | 6304.5
1.4 | LONA DE PROTEÇÃO | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 1400 | 1.48 | 0 | 1.48 | 2072 | 0 | 2072 | 2612.58
1.5 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ANTENA | COMP.03 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ANTENA | UN | 1 | 16.86 | 40.72 | 57.58 | 16.86 | 40.72 | 57.58 | 72.6
2 | TELHAS | [7 empty] | 193767.957 | 51351.7805 | 245119.7375 | 309071.47
2.1 | TELHA CERÂMICA - RETIRAR E REINSTALAR | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2890 | 10 | 9.44 | 19.44 | 28900 | 27281.6 | 56181.6 | 70839.38
2.2 | LIMPEZA TELHA | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2129 | 0.73 | 1.45 | 2.18 | 1554.17 | 3087.05 | 4641.22 | 5852.11
2.3 | NOVAS TELHAS CERÂMICAS - B1 | COMP.05 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94198) | M2 | 760 | 63.95 | 9.82 | 73.77 | 48602 | 7463.2 | 56065.2 | 70692.61
2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO TELHA - B1 | COMP.04 | PINTURA COM TINTA/RESINA ACRÍLICA PREMIUM PARA CERÂMICA PULVERIZADA, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).[BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100735] | M2 | 760 | 6.46 | 6.82 | 13.28 | 4909.6 | 5183.2 | 10092.8 | 12726.01
2.5 | CUMEEIRAS - TODAS | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 326 | 21.82 | 13.88 | 35.7 | 7113.32 | 4524.88 | 11638.2 | 14674.61
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO - B4b | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 524 | 1.25 | 2.79 | 4.04 | 655 | 1461.96 | 2116.96 | 2669.27
2.7 | TELHAS TERMOROOF - B4b | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 524 | 176.89 | 2.24 | 179.13 | 92690.36 | 1173.76 | 93864.12 | 118353.27
2.8 | CUMEEIRAS - B4b | 94223 | [ADAP- PARA TELHA METÁLICA) CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 52.55 | 72.94 | 2.55 | 75.49 | 3832.997 | 134.0025 | 3966.9995 | 5001.99
2.9 | EXAUSTORES - B4b | 11102/ORSE | RETIRADA DE EXAUSTOR INDUSTRIAL EÓLICO | UN | 5 | 3.13 | 16.62 | 19.75 | 15.65 | 83.1 | 98.75 | 124.51
2.10 | RINCÃO - TODOS | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 102.9 | 53.4 | 9.32 | 62.72 | 5494.86 | 959.028 | 6453.888 | 8137.71
3 | MADEIRAMENTO | [7 empty] | 81370.4054 | 58733.2028 | 140103.6082 | 176656.64
3.1 | REMOÇÃO DE RIPAS - B1 | 97650 | [ADAP - COM REAPROVEITAMENTO] REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | M2 | 760 | 2.76 | 5.96 | 8.72 | 2097.6 | 4529.6 | 6627.2 | 8356.24
3.2 | RIPAS - NOVAS TELHAS - B1 | COMP.01 | INSTALAÇÃO DE RIPAS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539] | M2 | 760 | 17.5179 | 17.4448 | 34.9626 | 13313.5683 | 13258.0305 | 26571.5988 | 33504.13
3.3 | CAIBROS - RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE 20% - B1 | COMP.02 | INSTALAÇÃO DE CAIBROS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539] | M2 | 152 | 35.85 | 17.44 | 53.29 | 5449.2 | 2650.88 | 8100.08 | 10213.39
3.4 | CAIBROS - SUBSTITUIÇÃO 20% (TODOS OS TELHADOS) | COMP.02 | INSTALAÇÃO DE CAIBROS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539] | M2 | 690 | 35.85 | 17.44 | 53.29 | 24736.5 | 12033.6 | 36770.1 | 46363.42
3.5 | RIPAS - SUBSTITUIÇÃO 40% (TODOS OS TELHADOS) | COMP.01 | INSTALAÇÃO DE RIPAS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539] | M2 | 1380 | 17.5179 | 17.4448 | 34.9626 | 24174.6371 | 24073.7923 | 48248.4294 | 60836.44
3.6 | TERÇA - SUBSTITUIÇÃO 20% (TODOS OS TELHADOS) | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 690 | 16.81 | 3.17 | 19.98 | 11598.9 | 2187.3 | 13786.2 | 17383.02
4 | CALHAS | [7 empty] | 28965.3 | 6384.3 | 35349.6 | 44572.31
4.1 | REMOÇÃO CALHAS E DESCIDAS | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 390 | 1.56 | 3.66 | 5.22 | 608.4 | 1427.4 | 2035.8 | 2566.94
4.2 | CALHAS E DESCIDAS | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 390 | 72.71 | 12.71 | 85.42 | 28356.9 | 4956.9 | 33313.8 | 42005.37
5 | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 1598.4 | 212.4 | 1810.8 | 2283.24
5.1 | ENTULHOS | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 60 | 7.84 | 1.64 | 9.48 | 470.4 | 98.4 | 568.8 | 717.2
5.2 | ENTULHOS | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 600 | 1.88 | 0.19 | 2.07 | 1128 | 114 | 1242 | 1566.04

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CLM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA ARQUITETA E URBANISTA
COMPOSIÇÕES UENP
01. INSTALAÇÃO DE RIPAS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539]
DESC. | INSTALAÇÃO DE RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539] | [5 empty] | UN: M²
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.292 | 2.69 | 0 | 2.69 | 8.8555 | 0 | 8.8555
INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.07 | 20.27 | 0 | 20.27 | 1.4189 | 0 | 1.4189
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.407 | 8.3 | 17.22 | 25.52 | 3.3781 | 7.0085 | 10.3866
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.367 | 8.3 | 22.4 | 30.7 | 3.0461 | 8.2208 | 11.2669
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0431 | 8.45 | 21.53 | 29.98 | 0.36419 | 0.92794 | 1.2921
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0598 | 7.61 | 21.53 | 29.14 | 0.45508 | 1.2875 | 1.7426
[8 empty] | 17.5179 | 17.4448 | 34.9626
02. INSTALAÇÃO DE CAIBROS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539]
DESC. | INSTALAÇÃO DE CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92539] | [5 empty] | UN: M²
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.956 | 14.16 | 0 | 14.16 | 27.697 | 0 | 27.697
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.05 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0.9145 | 0 | 0.9145
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.407 | 8.3 | 17.22 | 25.52 | 3.3781 | 7.0085 | 10.3866
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.367 | 8.3 | 22.4 | 30.7 | 3.0461 | 8.2208 | 11.2669
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0431 | 8.45 | 21.53 | 29.98 | 0.36419 | 0.92794 | 1.2921
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0598 | 7.61 | 21.53 | 29.14 | 0.45508 | 1.2875 | 1.7426
[8 empty] | 35.85 | 17.44 | 53.3
03. REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ANTENA. [BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12876/ORSE]
DESC. | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ANTENA DE INTERNET. | [5 empty] | UN: UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8.43 | 17.66 | 26.09 | 8.43 | 17.66 | 26.09
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8.43 | 23.06 | 31.49 | 8.43 | 23.06 | 31.49
[8 empty] | 16.86 | 40.72 | 57.58
04. PINTURA COM RESINA ACRÍLICA PREMIUM PARA CERÂMICA PULVERIZADA, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100735]
DESC. | PINTURA COM TINTA/RESINA ACRÍLICA PREMIUM PARA CERÂMICA PULVERIZADA, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).[BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100735] | [5 empty] | UN: M²
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA | L | 0.088 | 38.71 | 0 | 38.71 | 3.4065 | 0 | 3.4065
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3034 | 10.08 | 22.48 | 32.56 | 3.0583 | 6.8204 | 9.8787
[8 empty] | 6.46 | 6.82 | 13.29
05. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94198)
DESC. | [6 empty] | UN: M2
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | COT.01 | TELHA DE BARRO FRANCESA 24X40CM (17UN/M2) | UN | 17.749 | 3.3533 | 0 | 3.3533 | 59.5183 | 0 | 59.5183
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 2.704 | 5.2032 | 7.9073
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.153 | 8.3 | 22.11 | 30.41 | 1.2699 | 3.3828 | 4.6527
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.024 | 8.45 | 21.53 | 29.98 | 0.2028 | 0.51672 | 0.71952
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0333 | 7.61 | 21.53 | 29.14 | 0.25341 | 0.71695 | 0.97036
[8 empty] | 63.95 | 9.82 | 73.77

## COTAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CLM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA ARQUITETA E URBANISTA
COTAÇÕES
COTAÇÃO.01 | TELHA DE BARRO FRANCESA 24X40CM (17UN/M2)
DESCRIÇÃO | SENSOR PARA PROTEÇÃO DE BOMBA
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | ZZATFULL LAR E CONSTRUÇÃO | 84.987.999/0001-02 | 2.55 | 3.3533
EMPRESA 02 | BALAROTI | 77.044.618/0001-88 | 4.18
EMPRESA 03 | BABÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 55.431.753/0001-43 | 3.33

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CLM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA ARQUITETA E URBANISTA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11309.52 | 2.079% | 20% | 2261.904 | 15% | 1696.428 | 15% | 1696.428 | 10% | 1130.952 | 10% | 1130.952 | 10% | 1130.952 | 10% | 1130.952 | 10% | 1130.952 | 100%
2 | TELHAS | 309071.47 | 56.83% | 10% | 30907.147 | 10% | 30907.147 | 10% | 30907.147 | 15% | 46360.7205 | 15% | 46360.7205 | 15% | 46360.7205 | 15% | 46360.7205 | 10% | 30907.147 | 100%
3 | MADEIRAMENTO | 176656.64 | 32.48% | 10% | 17665.664 | 20% | 35331.328 | 20% | 35331.328 | 10% | 17665.664 | 10% | 17665.664 | 10% | 17665.664 | 10% | 17665.664 | 10% | 17665.664 | 100%
4 | CALHAS | 44572.31 | 8.195% | 10% | 4457.231 | 10% | 4457.231 | 10% | 4457.231 | 15% | 6685.8465 | 15% | 6685.8465 | 15% | 6685.8465 | 10% | 4457.231 | 15% | 6685.8465 | 100%
5 | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES | 2283.24 | 0.4198% | 5% | 114.162 | 5% | 114.162 | 10% | 228.324 | 20% | 456.648 | 15% | 342.486 | 10% | 228.324 | 10% | 228.324 | 25% | 570.81 | 100%
| TOTAL | 543893.18 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 55406.108 |  | 72506.296 |  | 72620.458 |  | 72299.831 |  | 72185.669 |  | 72071.507 |  | 69842.8915 |  | 56960.4195
| %_parcial (período) |  |  | 10.19% |  | 13.33% |  | 13.35% |  | 13.29% |  | 13.27% |  | 13.25% |  | 12.84% |  | 10.47%
| R$_ acumulado |  |  | 55406.108 |  | 127912.404 |  | 200532.862 |  | 272832.693 |  | 345018.362 |  | 417089.869 |  | 486932.7605 |  | 543893.18
| %_acumulado |  |  | 10.19% |  | 23.52% |  | 36.87% |  | 50.16% |  | 63.43% |  | 76.69% |  | 89.53% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CLM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA ARQUITETA E URBANISTA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.3% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.09% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.