## RESUMO ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS RESUMIDO
| OBRA: | REFORMA -CCSA - MESTRADO
| LOCAL: | UENP -CCSA
| DATA: | MAIO DE 2014
| ITEM | SALA Nº | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI
| 1 | 1 | SALA MESTRADO |  |  |  | 1274.7 | 1657.11
| 2 | 2 | VIDEOCONFERÊNCIA |  |  |  | 1154.91 | 1501.383
| 3 | 3 | SALA PESQUISA REUNIAO |  |  |  | 1677.52 | 2180.776
| 4 | 4 | SECRETARIA |  |  |  | 1347.12 | 1751.256
| 5 | 5 | SALA GRADUAÇÃO E ACESSO A BIBLIOTECA |  |  |  | 6945 | 9028.5
| 6 | 6 | SALA GRADUAÇÃO |  |  |  | 4935.18 | 6415.734
| 7 | 7 | SALA GRADUAÇÃO |  |  |  | 5095.97 | 6624.761
| 8 | 8 | SALA GRADUAÇÃO |  |  |  | 1630.74 | 2119.962
| 9 | 19 | SALA MESTRADO |  |  |  | 7667.45 | 9967.685
| 10 | 18 | DEPÓSITO |  |  |  | 2468.2 | 3208.66
| 11 | 17 | SALA GRADUAÇÃO |  |  |  | 8449.66 | 10984.558
| 12 | - | CIRCULAÇÃO |  |  |  | 4288.97 | 5575.661
| 13 | 9 | SALA MESTRADO |  |  |  | 1274.7 | 1657.11
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 48210.12
|  |  |  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 62673.156 | 62673.156

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná Eem 01/12/08
CAMPUS CCSA - JACAREZINHO /PR
Divisão de Obras e Manutenção
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SUGERIDO)
| OBRA | REFORMA -SALAS PARA MESTRADO |  |  | AREA (m²) : |  |  | data | 2014-11-07
| LOCAL | CCSA- MESTRADO |  |  | VALOR DA REFORMA: | 62673.156
ITEM | SALA Nº | LOCAL DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  |  | % |  | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS
1 | 1 | SALA MESTRADO | 2.6441 | 1657.11 | 100%
2 | 2 | VIDEOCONFERÊNCIA | 2.3956 | 1501.383 |  | 50% | 50%
3 | 3 | SALA PESQUISA REUNIAO | 3.4796 | 2180.776 |  |  | 100%
4 | 4 | SECRETARIA | 2.7943 | 1751.256 |  |  | 100%
5 | 5 | SALA GRADUAÇÃO E ACESSO A BIBLIOTECA | 14.4057 | 9028.5 |  |  | 100%
6 | 6 | SALA GRADUAÇÃO | 10.2368 | 6415.734 |  |  |  | 100%
7 | 7 | SALA GRADUAÇÃO | 10.5703 | 6624.761 |  |  |  | 100%
8 | 8 | SALA GRADUAÇÃO | 3.3826 | 2119.962 |  |  |  |  | 100%
9 | 19 | SALA MESTRADO | 15.9042 | 9967.685 | 100%
10 | 18 | DEPÓSITO | 5.1197 | 3208.66 |  |  |  |  | 100%
11 | 17 | SALA GRADUAÇÃO | 17.5267 | 10984.558 |  | 100%
12 | - | CIRCULAÇÃO | 8.8964 | 5575.661 |  |  |  |  | 100%
13 | 9 | SALA MESTRADO | 2.6441 | 1657.11 | 100%
|  | TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 62673.156 | 13281.905 | 11735.2495 | 13711.2235 | 13040.495 | 10904.283
|  | TOTAL SIMPLES EM % | 100 |  | 21.19% | 18.72% | 21.88% | 20.81% | 17.4%
|  | TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 13281.905 | 25017.1545 | 38728.378 | 51768.873 | 62673.156
|  | TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 21.19% | 39.92% | 61.79% | 82.6% | 100%
Local, data:
Data:
Arquiteto / Engenheiro:
CREA / CAU: