## Orçamento Global
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 27.7%
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO E GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA PRÁTICA DE EQUOTERAPIA
|  |  | LOCAL: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - BANDEIRANTES | [7 empty] | Total c/BDI | 530566.94 | 361336.66 | 169230.28 | 1.4683
|  |  | DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2022 | [7 empty] | CENTRO DE ANTENDIMENTO | 210400.32 | 147801.16 | 62599.16 | 1.4235
|  |  | SINAPI_CUSTO_REF_COMPOSICOES_ANALITICO_PR_202206_DESONERADO DATA DE EMISSÃO:12/07/2022 | [7 empty] | GALPÃO | 320166.62 | 213535.5 | 106631.12 | 1.4994
RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555 D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
CENTRO DE ATENDIMENTO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 4660.38 | 1616.04 | 6276.42 | 8014.99 | 8014.99
1.1 | PLACA | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 C 280,00 | m² | 2 | 430 | 0 | 430 | 860 | 0 | 860 | 1098.22
1.2 | GABARITO | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 60 | 37.44 | 21.65 | 59.09 | 2246.4 | 1299 | 3545.4 | 4527.48
1.3 | LIMPEZA TERRENO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 1000 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 220 | 150 | 370 | 472.49
1.4 | INST. TEMPORÁRIAS OBRA | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SANITÁRIO/ ESCRITÓRIO /ALMOXARIFADO | m² | 9 | 148.22 | 18.56 | 166.78 | 1333.98 | 167.04 | 1501.02 | 1916.8
2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 1502.59 | 202.72 | 1705.31 | 2177.68 | 2177.68
2021-01-02 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 94308 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO: ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ | 27 | 52.85 | 1.8 | 54.65 | 1426.95 | 48.6 | 1475.55 | 1884.28
2021-02-02 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 97082 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | m³ | 4 | 18.91 | 38.53 | 57.44 | 75.64 | 154.12 | 229.76 | 293.4
3. | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 10389.8758 | 3923.301 | 14313.1768 | 18277.93 | 18277.93
3.1 | ESTACA 20X3M | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 72 | 36.72 | 20.12 | 56.84 | 2643.84 | 1448.64 | 4092.48 | 5226.1
3.2 | BLOCO 40X40X40 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE F M3 C 88,02 | m³ | 2.5 | 27.76 | 62.83 | 90.59 | 69.4 | 157.075 | 226.475 | 289.21
3.3 | BLOCO | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR | m² | 0.16 | 76.58 | 28.05 | 104.63 | 12.2528 | 4.488 | 16.7408 | 21.38
3.4 | BLOCO | 92761 | ARMAÇÃO DO BLOCO COM AÇO 8,0 : GAIOLA 6Ø8,0 | kg | 72 | 12.55 | 1.47 | 14.02 | 903.6 | 105.84 | 1009.44 | 1289.05
3.5 | BLOCO | 94970 | CONCRETO 20 MPA :CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR M3 AS 348,58 | m³ | 1.3 | 344.03 | 44.3 | 388.33 | 447.239 | 57.59 | 504.829 | 644.67
3.6 | BALDRAME | 96523 | ESCAVAÇÃO: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE F M3 C 88,02 | m³ | 3.6 | 27.76 | 62.83 | 90.59 | 99.936 | 226.188 | 326.124 | 416.46
3.7 | BALDRAME | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | kg | 220 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 2574 | 213.4 | 2787.4 | 3559.51
3.8 | BALDRAME | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 50 | 28.45 | 14.87 | 43.32 | 1422.5 | 743.5 | 2166 | 2765.98
3.9 | BALDRAME | 94970 | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=20MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | m³ | 3.6 | 344.03 | 44.3 | 388.33 | 1238.508 | 159.48 | 1397.988 | 1785.23
3.10 | BALDRAME | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 CR 21,70 | m² | 70 | 13.98 | 11.53 | 25.51 | 978.6 | 807.1 | 1785.7 | 2280.34
4. | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 10125.863 | 2014.98 | 12140.843 | 15503.86 | 15503.86
2021-01-04 | PILARES 24X | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 45 | 28.45 | 14.87 | 43.32 | 1280.25 | 669.15 | 1949.4 | 2489.38
2021-02-04 | PILARES | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO -Ø 10,0MM / Ø 5,0MM | kg | 200 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 2340 | 194 | 2534 | 3235.92
2021-03-04 | PILARES | 94970 | CONCRETO FCK=20MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | m³ | 3.5 | 344.03 | 44.3 | 388.33 | 1204.105 | 155.05 | 1359.155 | 1735.64
2021-04-04 | VIGAS | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 40 | 28.45 | 14.87 | 43.32 | 1138 | 594.8 | 1732.8 | 2212.79
2021-05-04 | VIGAS | 92762 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 250 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 2925 | 242.5 | 3167.5 | 4044.9
2021-06-04 | VIGAS | 94970 | CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=20MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | m³ | 3.6 | 344.03 | 44.3 | 388.33 | 1238.508 | 159.48 | 1397.988 | 1785.23
5. | VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 12965.8378 | 11123.038 | 24088.8758 | 30761.49 | 30761.49
2021-01-05 | ALVENARIA EXT | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 105 | 75.24 | 60.08 | 135.32 | 7900.2 | 6308.4 | 14208.6 | 18144.38
2021-02-05 | ALVENARIA INT | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 81 | 54.74 | 56.57 | 111.31 | 4433.94 | 4582.17 | 9016.11 | 11513.57
2021-03-05 | VERGAS | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8, KG CR 11,68 | kg | 45 | 12.05 | 4.91 | 16.96 | 542.25 | 220.95 | 763.2 | 974.61
2021-04-05 | VERGAS | 94970 | CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=20MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | m³ | 0.26 | 344.03 | 44.3 | 388.33 | 89.4478 | 11.518 | 100.9658 | 128.93
6. | ESQUADRIAS | [7 empty] | 11840.36 | 2124.32 | 13964.68 | 17832.89 | 17832.89
2021-01-06 | PORTAS 80 ABRIR | 91326 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M , P1, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEIS,CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | un | 3 | 601.09 | 170.75 | 771.84 | 1803.27 | 512.25 | 2315.52 | 2956.92
2021-02-06 | PORTAS 90 ABRIR | 91327 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE, P2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | un | 2 | 639.72 | 174.28 | 814 | 1279.44 | 348.56 | 1628 | 2078.96
2021-03-06 | PORTAS 160 EM 2 FOLHAS | 91326 ADAP | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, P3 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS - (2X 80X210) | un | 2 | 601.09 | 170.75 | 771.84 | 1202.18 | 341.5 | 1543.68 | 1971.28
2021-04-06 | PORTAS CORRER 80 | 91326 ADAPT | PORTA DE CORRER EM MADEIRA 0,80X2,10M , P4, INCLUSO FECHADURA, ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEIS,CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | un | 1 | 601.09 | 170.75 | 771.84 | 601.09 | 170.75 | 771.84 | 985.64
2021-05-06 | PORTAS 120 EM 2 FOLHAS | 91324 ADAP | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, P5 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS | un | 1 | 545.43 | 163.72 | 709.15 | 545.43 | 163.72 | 709.15 | 905.58
2021-06-06 | FECHADURA | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS | un | 5 | 66.32 | 18.57 | 84.89 | 331.6 | 92.85 | 424.45 | 542.02
2021-07-06 | FECHADURA | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS | un | 1 | 75.69 | 24.25 | 99.94 | 75.69 | 24.25 | 99.94 | 127.62
2021-08-06 | FECHADURA | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 81.28 | 18.57 | 99.85 | 162.56 | 37.14 | 199.7 | 255.02
2021-09-06 | JANELAS/VIDROS | 94569 ADAP | JANELAS EM VIDROS TEMPERADOS 10MM COM FECHOS, BATENTES E TRINCOS EM AÇO | m² | 10 | 583.91 | 43.33 | 627.24 | 5839.1 | 433.3 | 6272.4 | 8009.85
7. | COBERTURA E FORRO | [7 empty] | 23067.16 | 3574.33 | 26641.49 | 34021.18 | 34021.18
2021-01-07 | ESTRUTRA TELHADO | 92566 | 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL M2 AS 16,78 | m² | 110 | 24.94 | 3.45 | 28.39 | 2743.4 | 379.5 | 3122.9 | 3987.94
2021-02-07 | ESTRUTRA TELHADO | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 110 | 84.89 | 14.91 | 99.8 | 9337.9 | 1640.1 | 10978 | 14018.91
2021-03-07 | TELHA CERÂMICA | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS M2 AS 27,82 | m² | 110 | 29.35 | 5.85 | 35.2 | 3228.5 | 643.5 | 3872 | 4944.54
2021-04-07 | CUMEEIRA | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: M AS 25,41 | m | 11 | 18.76 | 11.33 | 30.09 | 206.36 | 124.63 | 330.99 | 422.67
2021-05-07 | FORROS PVC | 96486 | FORRO DE PVC, E=20CM, COM ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSIVE RODAFORRO : FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | m² | 90 | 83.9 | 8.74 | 92.64 | 7551 | 786.6 | 8337.6 | 10647.12
8. | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 8188.5108 | 5994.2312 | 14182.742 | 18111.35 | 18111.35
2021-01-08 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - PAREDES INTERNAS | m² | 165.44 | 2.31 | 2.05 | 4.36 | 382.1664 | 339.152 | 721.3184 | 921.12
2021-02-08 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - PAREDES EXTERNAS | m² | 165.44 | 2.31 | 2.05 | 4.36 | 382.1664 | 339.152 | 721.3184 | 921.12
2021-03-08 | REBOCO | 87545 | MASSA ÚNICA/EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2 CR 21,44 | m² | 330.88 | 11.85 | 12.19 | 24.04 | 3920.928 | 4033.4272 | 7954.3552 | 10157.71
2021-04-08 | CERÂMICA PAREDES | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES INTERNAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 75 | 46.71 | 17.1 | 63.81 | 3503.25 | 1282.5 | 4785.75 | 6111.4
9. | PISOS INTERNOS | [7 empty] | 10873.2 | 3297.42 | 14170.62 | 18095.88 | 18095.88
2021-01-09 | contra piso: concreto magro (90m² x 0,3 = 2,7 m³) | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 | m² | 90 | 10.64 | 5.24 | 15.88 | 957.6 | 471.6 | 1429.2 | 1825.09
2021-02-09 | CONTRAPISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m² | 90 | 19.81 | 7.5 | 27.31 | 1782.9 | 675 | 2457.9 | 3138.74
2021-03-09 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 60X60 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM | m² | 90 | 77.49 | 21.87 | 99.36 | 6974.1 | 1968.3 | 8942.4 | 11419.44
2021-04-09 | SOLEIRA ENTRADA/PEITORIL ESQUADRIAS | 98689 adapt | GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m | 12 | 96.55 | 15.21 | 111.76 | 1158.6 | 182.52 | 1341.12 | 1712.61
10. | PINTURA | [7 empty] | 3791.262 | 1832.8416 | 5624.1036 | 7181.99 | 7181.99
2021-01-10 | PINTURA PAREDE | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 297 | 1.99 | 0.91 | 2.9 | 591.03 | 270.27 | 861.3 | 1099.88
2021-01-10 | PINTURA PAREDE | 88489 | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | m² | 297 | 9.87 | 4.4 | 14.27 | 2931.39 | 1306.8 | 4238.19 | 5412.17
2021-02-10 | VERNIZ MADEIRA | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 13.44 | 9.15 | 8.81 | 17.96 | 122.976 | 118.4064 | 241.3824 | 308.25
2021-03-10 | ESMALTE MADEIRA | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 19.32 | 7.55 | 7.11 | 14.66 | 145.866 | 137.3652 | 283.2312 | 361.69
11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 2166.365 | 260.16 | 2426.525 | 3098.66 | 3098.66
2021-01-11 | REGISTRO | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2.1/2" | un | 3 | 245.45 | 15.01 | 260.46 | 736.35 | 45.03 | 781.38 | 997.82
2021-02-11 | REGISTRO | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/2" | un | 2 | 68.39 | 6.67 | 75.06 | 136.78 | 13.34 | 150.12 | 191.7
2021-03-11 | TUBULAÇÃO | 89446 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 8.5 | 5.55 | 0.62 | 6.17 | 47.175 | 5.27 | 52.445 | 66.97
2021-04-11 | TUBULAÇÃO | 89447 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 8 | 12.22 | 0.76 | 12.98 | 97.76 | 6.08 | 103.84 | 132.6
2021-05-11 | TUBULAÇÃO | 89449 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7 | 20.32 | 1.1 | 21.42 | 142.24 | 7.7 | 149.94 | 191.47
2021-06-11 | RESERVATÓRIO | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 812 | 90.3 | 902.3 | 812 | 90.3 | 902.3 | 1152.24
2021-07-11 | RESERVATÓRIO | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4" | un | 1 | 33.42 | 6.28 | 39.7 | 33.42 | 6.28 | 39.7 | 50.7
2021-08-11 | CONEXÕES | 89362 | JOELHO PCV SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM | un | 7 | 4.1 | 5.05 | 9.15 | 28.7 | 35.35 | 64.05 | 81.79
2021-09-11 | CONEXÕES | 89367 | JOELHO PCV SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM | un | 3 | 6.88 | 6 | 12.88 | 20.64 | 18 | 38.64 | 49.34
2021-10-11 | CONEXÕES | 89501 | JOELHO PCV SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM | un | 4 | 12.36 | 4.2 | 16.56 | 49.44 | 16.8 | 66.24 | 84.59
2021-11-11 | CONEXÕES | 89627 | TE PVC DE REDUÇÃO 50MMX50MMX25MM | un | 2 | 17.09 | 4.35 | 21.44 | 34.18 | 8.7 | 42.88 | 54.76
2021-12-11 | CONEXÕES | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO 32MMX25MM | un | 1 | 7.09 | 1.72 | 8.81 | 7.09 | 1.72 | 8.81 | 11.25
11.13 | CONEXÕES | 89625 | TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50MM | un | 1 | 20.59 | 5.59 | 26.18 | 20.59 | 5.59 | 26.18 | 33.43
12. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 5066.03 | 1797.62 | 6863.65 | 8764.88 | 8764.88
2021-01-12 | CX SIFONADA | 89482 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM | un | 3 | 30.41 | 7.18 | 37.59 | 91.23 | 21.54 | 112.77 | 144.01
2021-02-12 | TUBULAÇÃO | 89714 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 | 38.87 | 24.47 | 63.34 | 1166.1 | 734.1 | 1900.2 | 2426.56
2021-03-12 | TUBULAÇÃO | 89711 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5 | 11.6 | 9.92 | 21.52 | 58 | 49.6 | 107.6 | 137.41
2021-04-12 | TUBULAÇÃO | 89712 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM , FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 16 | 20.32 | 12.56 | 32.88 | 325.12 | 200.96 | 526.08 | 671.8
2021-05-12 | CONEXÕES | 89726 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40 MM | un | 3 | 4.74 | 3.31 | 8.05 | 14.22 | 9.93 | 24.15 | 30.84
2021-06-12 | CONEXÕES | 89783 | JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM | un | 1 | 9.36 | 4.62 | 13.98 | 9.36 | 4.62 | 13.98 | 17.85
2021-07-12 | CONEXÕES | 89746 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100 MM | un | 2 | 18.64 | 8.26 | 26.9 | 37.28 | 16.52 | 53.8 | 68.7
2021-08-12 | CONEXÕES | 89795 | JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM | un | 3 | 32.49 | 8.25 | 40.74 | 97.47 | 24.75 | 122.22 | 156.07
2021-09-12 | CX PASSAGEM | 97903 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X800MM , COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO | un | 1 | 437.44 | 288.93 | 726.37 | 437.44 | 288.93 | 726.37 | 927.57
2021-10-12 | CX GORDURA | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA C UN AS | un | 1 | 244.67 | 185.57 | 430.24 | 244.67 | 185.57 | 430.24 | 549.42
2021-11-12 | TANQUE SÉPTICO | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 | 2585.14 | 261.1 | 2846.24 | 2585.14 | 261.1 | 2846.24 | 3634.65
13. | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 4573.16 | 335.15 | 4908.31 | 6267.92 | 6267.92
2021-01-13 | VASO SANITÁRIO | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 206,41 | un | 2 | 250.64 | 13.91 | 264.55 | 501.28 | 27.82 | 529.1 | 675.66
2021-02-13 | VÁLVULA | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMAD | un | 2 | 281.44 | 30.55 | 311.99 | 562.88 | 61.1 | 623.98 | 796.82
2021-03-13 | LAVATÓRIO | 86943 | LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA, OU EQUIVALENTE, SEM COLUNA,(VÁLVULA, SIFAO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS), EXCETO TORNEIRA | un | 2 | 196.79 | 20.12 | 216.91 | 393.58 | 40.24 | 433.82 | 553.99
2021-04-13 | TORNEIRA LAV | 86906 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE: TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO | un | 2 | 54.64 | 2.18 | 56.82 | 109.28 | 4.36 | 113.64 | 145.12
2021-05-13 | BARRA PNE | 100868 | BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE | un | 2 | 302.86 | 21.69 | 324.55 | 605.72 | 43.38 | 649.1 | 828.9
2021-06-13 | BARRA PNE | 100868 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO " U ", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA, OU EQUIVALENTE | un | 2 | 302.86 | 21.69 | 324.55 | 605.72 | 43.38 | 649.1 | 828.9
2021-07-13 | BARRA PNE | 100867 | BARRA DE APOIO PARA PORTA, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305,C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE | un | 2 | 289.97 | 21.69 | 311.66 | 579.94 | 43.38 | 623.32 | 795.98
2021-08-13 | BANCADA GRANITO E CUBA AÇO INOX | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2_x0094_ OU 3/4_x0094_, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 1150.88 | 68.85 | 1219.73 | 1150.88 | 68.85 | 1219.73 | 1557.6
2021-09-13 | TORNEIRA COZ. | 86911 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE LONGA, INCL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 63.88 | 2.64 | 66.52 | 63.88 | 2.64 | 66.52 | 84.95
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127V | [7 empty] | 12794.08 | 4163.58 | 16957.66 | 21654.95 | 21654.95
2021-01-14 | QUADRO GERAL | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 488.66 | 17.86 | 506.52 | 488.66 | 17.86 | 506.52 | 646.83
2021-02-14 | GALPÃO | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 51.41 | 10.27 | 61.68 | 51.41 | 10.27 | 61.68 | 78.77
2021-03-14 | LUZ FORRO | 97590 ADAP | Luminária de Teto de LED de Sobrepor Calha Tubular 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 22 | 110.63 | 13.41 | 124.04 | 2433.86 | 295.02 | 2728.88 | 3484.78
2021-04-14 | RFLETOR LED (4 NO CENTRO DE ATEND. E 1 NO GALPÃO) | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | un | 5 | 46.51 | 0 | 46.51 | 232.55 | 0 | 232.55 | 296.97
2021-05-14 | ELETRODUTOS | 91834 | TUBULAÇÕES ALVENARIA E FORRO : ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 5.75 | 3.8 | 9.55 | 1725 | 1140 | 2865 | 3658.61
2021-06-14 | FIAÇÃO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 550 | 1.97 | 0.81 | 2.78 | 1083.5 | 445.5 | 1529 | 1952.53
2021-07-14 | FIAÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 3.04 | 1 | 4.04 | 912 | 300 | 1212 | 1547.72
2021-08-14 | FIAÇÃO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 5.22 | 1.32 | 6.54 | 417.6 | 105.6 | 523.2 | 668.13
2021-09-14 | FIAÇÃO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 7.24 | 1.72 | 8.96 | 434.4 | 103.2 | 537.6 | 686.52
2021-10-14 | FIAÇÃO | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 250 | 12.15 | 2.57 | 14.72 | 3037.5 | 642.5 | 3680 | 4699.36
2021-11-14 | CX PASSAGEM PISO EXTERNO | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | pç | 3 | 111.68 | 25.28 | 136.96 | 335.04 | 75.84 | 410.88 | 524.69
2021-12-14 | TOMADAS | 91994 | TOMADAS EMBUTIDA: 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (1 TOMADA SOBREPOR NO GALPÃO) | un | 30 | 13.92 | 10.34 | 24.26 | 417.6 | 310.2 | 727.8 | 929.4
14.13 | INTERRUPTORES | 91953 | INTERRUPTORES: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (1 INTERRUP. NO GALPÃO) | un | 13 | 18.02 | 9.9 | 27.92 | 234.26 | 128.7 | 362.96 | 463.5
14.14 | DISJUNTORES | 93657 | DISJUNTORES MONOPOLAR (10 A 40 A) 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A (1 DISJ. NO GALPÃO) | un | 14 | 13.5 | 3.05 | 16.55 | 189 | 42.7 | 231.7 | 295.88
14.15 | DISJUNTORES | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 65.78 | 3.17 | 68.95 | 197.34 | 9.51 | 206.85 | 264.15
14.16 | ELETRODUTO ENTERRADO | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½_X0094_) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 5.42 | 2.24 | 7.66 | 216.8 | 89.6 | 306.4 | 391.27
14.17 | VALAS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 6 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 154.56 | 314.88 | 469.44 | 599.47
14.18 | REATERRO VALAS | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 6 | 11.78 | 18.97 | 30.75 | 70.68 | 113.82 | 184.5 | 235.61
14.19 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 38.47 | 5.13 | 43.6 | 38.47 | 5.13 | 43.6 | 55.68
14.20 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (MÍN 3,0 M) | UN | 1 | 123.85 | 13.25 | 137.1 | 123.85 | 13.25 | 137.1 | 175.08
15. | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 167 | 330 | 497 | 634.67 | 634.67
2021-01-15 | LIMPEZA DE OBRA | 99804 adap | LIMPEZA DE OBRA E ARREMATES FINAIS | m² | 100 | 1.67 | 3.3 | 4.97 | 167 | 330 | 497 | 634.67
GALPÃO PRÉ-MOLDADO
16. | GAPÃO: FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [7 empty] | 49623.3547 | 7288.796 | 56912.1507 | 72676.82 | 72676.82
2022-01-16 | GABARITO | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 18 | 37.44 | 21.65 | 59.09 | 673.92 | 389.7 | 1063.62 | 1358.24
2022-02-16 | ESTACA COM ARMAÇÃO | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 54 | 47.48 | 31.19 | 78.67 | 2563.92 | 1684.26 | 4248.18 | 5424.93
2022-03-16 | VALA BLOCO | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2.25 | 27.76 | 62.83 | 90.59 | 62.46 | 141.3675 | 203.8275 | 260.29
2022-04-16 | CONCRETO BLOCO 50X50X50 | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 2.25 | 344.03 | 44.3 | 388.33 | 774.0675 | 99.675 | 873.7425 | 1115.77
2022-05-16 | ARMAÇÃO BLOCO 8.0 MM | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 140 | 13.12 | 2.96 | 16.08 | 1836.8 | 414.4 | 2251.2 | 2874.78
2022-06-16 | FÔRMA PILAR | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 72 | 28.45 | 14.87 | 43.32 | 2048.4 | 1070.64 | 3119.04 | 3983.01
2022-07-16 | ARMAÇÃO PILAR 12,5MM E ESTRIBO 5.0 MM | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 362 | 10.12 | 0.61 | 10.73 | 3663.44 | 220.82 | 3884.26 | 4960.2
2022-08-16 | CONCRETO PILAR | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 4.644 | 478.8 | 26.17 | 504.97 | 2223.5472 | 121.5335 | 2345.0807 | 2994.67
2022-09-16 | FECHAMENTO (3 VIAS PERÍMETRO) | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PINTURA EM TINTA ESMALTE | M | 360 | 99.38 | 8.74 | 108.12 | 35776.8 | 3146.4 | 38923.2 | 49704.93
17. | GAPÃO: EST. METÁLICA E COBERTURA | [7 empty] | 183009.24 | 10796.4 | 193805.64 | 247489.8 | 247489.8
2022-01-17 | TESOURAS DE AÇO EM ESTRUTURAS EM udc | 92593 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | kg | 3420 | 12.83 | 1.35 | 14.18 | 43878.6 | 4617 | 48495.6 | 61928.88
2022-02-17 | MUNK – GUINDAUTO | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 24 | 186.06 | 0 | 186.06 | 4465.44 | 0 | 4465.44 | 5702.37
2022-03-17 | TERÇAS Ue 75x40x15x3mm | 100764 | PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2900 | 17.54 | 1.07 | 18.61 | 50866 | 3103 | 53969 | 68918.41
2022-04-17 | CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTOS | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100 | 11.63 | 1.91 | 13.54 | 1163 | 191 | 1354 | 1729.06
2022-05-17 | TELHAMENTO galvalume 0,43mm | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 900 | 90.1 | 2.97 | 93.07 | 81090 | 2673 | 83763 | 106965.35
2022-06-17 | PINTURA PERFIS METÁLICOS | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 180 | 8.59 | 1.18 | 9.77 | 1546.2 | 212.4 | 1758.6 | 2245.73

## Cronograma
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO E GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA PRÁTICA DE EQUOTERAPIA
LOCAL: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - BANDEIRANTES
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2022
SINAPI_CUSTO_REF_COMPOSICOES_ANALITICO_PR_202206_DESONERADO DATA DE EMISSÃO:12/07/2022
RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555 D
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ |  | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8014.99 | 1.511% | 100% | 8014.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2177.68 | 0.4104% | 100% | 2177.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | FUNDAÇÕES | 18277.93 | 3.445% | 100% | 18277.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | SUPERESTRUTURA | 15503.86 | 2.922% | 30% | 4651.158 | 70% | 10852.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | VEDAÇÃO VERTICAL | 30761.49 | 5.798% |  | 0 | 80% | 24609.192 | 20% | 6152.298 |  | 0 |  | 0
6. | ESQUADRIAS | 17832.89 | 3.361% |  | 0 |  | 0 | 50% | 8916.445 | 50% | 8916.445 |  | 0
7. | COBERTURA E FORRO | 34021.18 | 6.412% |  | 0 |  | 0 | 80% | 27216.944 | 20% | 6804.236 |  | 0
8. | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 18111.35 | 3.414% |  | 0 | 100% | 18111.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | PISOS INTERNOS | 18095.88 | 3.411% |  | 0 |  | 0 | 50% | 9047.94 | 50% | 9047.94 |  | 0
10. | PINTURA | 7181.99 | 1.354% |  | 0 |  | 0 | 80% | 5745.592 | 20% | 1436.398 |  | 0
11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3098.66 | 0.584% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3098.66
12. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 8764.88 | 1.652% |  | 0 |  | 0 | 50% | 4382.44 | 50% | 4382.44 |  | 0
13. | LOUÇAS E METAIS | 6267.92 | 1.181% |  | 0 | 50% | 3133.96 | 50% | 3133.96 |  | 0 |  | 0
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127V | 21654.95 | 4.081% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21654.95 |  | 0
15. | SERVIÇOS FINAIS | 634.67 | 0.1196% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 634.67
16. | GAPÃO: FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 72676.82 | 13.7% | 30% | 21803.046 | 30% | 21803.046 | 40% | 29070.728 |  | 0 |  | 0
17. | GAPÃO: EST. METÁLICA E COBERTURA | 247489.8 | 46.65% |  | 0 |  | 0 | 20% | 49497.96 | 30% | 74246.94 | 50% | 123744.9
| TOTAL | 530566.94 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 54924.804 |  | 78510.25 |  | 143164.307 |  | 126489.349 |  | 127478.23
| %_parcial (período) |  |  | 10.35% |  | 14.8% |  | 26.98% |  | 23.84% |  | 24.03%
| R$_ acumulado |  |  | 54924.804 |  | 133435.054 |  | 276599.361 |  | 403088.71 |  | 530566.94
| %_acumulado |  |  | 10.35% |  | 25.15% |  | 52.13% |  | 75.97% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO E GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA PRÁTICA DE EQUOTERAPIA
LOCAL: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - BANDEIRANTES
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2022
SINAPI_CUSTO_REF_COMPOSICOES_ANALITICO_PR_202206_DESONERADO DATA DE EMISSÃO:12/07/2022
RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555 D
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3.1% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 1% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 1.27% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.39% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 7.4% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 27.7% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.