## MOD.CRON.
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 -
Campus Jacarezinho - Jacarezinho/PR
Setor de Assessoria de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | SALA MULTIDISCIPLINAR - CCS |  | AREA CONSTRUIDA: |  | 81,99m2
LOCAL | UENP- JACAREZINHO |  | VALOR DA OBRA: |  | 98213.28
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | SERVIÇOS(R$) | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS
1 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA | 6837.36 | 100%
2 | SUPERESTRUTURA | 6837.37 | 100%
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2114.84 | 100%
4 | PAREDES EM ALVENARIA | 9463.23 |  | 50% | 50%
5 | COBERTURA | 22171.84 |  |  | 100%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 6951.23 |  | 50% | 50%
7 | PISO | 13934.18 |  |  | 100%
8 | ESQUADRIAS | 12493.85 |  | 50% | 50%
9 | FORRO | 3730.54 |  |  | 100%
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4938.47 |  | 50% | 50%
11 | TUBULAÇÃO LÓGICA e TELEFONE | 3272.88 |  | 50% | 50%
12 | PINTURA | 4647.2 |  |  | 100%
14 | DIVERSOS | 820.29 |  |  | 100%
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 98213.28 | 15789.57 | 18559.83 | 63863.88
TOTAL SIMPLES EM % |  | 100% | 16.08% | 18.9% | 65.02%
TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 15789.57 | 34349.4 | 98213.28
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  |  |  | 100%
| MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE |  |  |  |  | ARQUITETA E URBANISTA
| BANDEIRANTES, 25 DE AGOSTO DE 2012 |  |  |  |  | CAU A 15478-4