## Plan1
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 -
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio/PR
Setor de Assessoria de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PROJETO : CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - MATEMÁTICA |  | Area de construção: |  | 315,00
LOCAL | UENP-CORNÉLIO |  | VALOR DA OBRA: |  | 400000
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | SERVIÇOS(R$) | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 7.º MÊS | 8.º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4081.92 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 1.º MÊS: 100% | 100%
2 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA | 38410.24 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 1.º MÊS: 80%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 2.º MÊS: 20% | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | 134841.13 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 2.º MÊS: 30%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 3.º MÊS: 20%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 7.º MÊS: 25%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 8.º MÊS: 25% | 100%
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2366 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 3.º MÊS: 100% | 100%
5 | PAREDES EM ALVENARIA | 38610 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 2.º MÊS: 5%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 3.º MÊS: 60%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 4.º MÊS: 35% | 100%
6 | COBERTURA | 28234.9 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 3.º MÊS: 0%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 4.º MÊS: 100% | 100%
7 | PISOS | 38478.7 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 4.º MÊS: 15%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 5.º MÊS: 50%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 6.º MÊS: 35% | 100%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 30097.08 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 4.º MÊS: 65%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 5.º MÊS: 35% | 100%
9 | ESQUADRIAS | 19242.6 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 5.º MÊS: 80%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 6.º MÊS: 20% | 100%
10 | VIDROS | 6212.7 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 6.º MÊS: 100% | 100%
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TUBULAÇÃO TELEFÔNICA | 22100 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 2.º MÊS: 5%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 5.º MÊS: 80%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 6.º MÊS: 15% | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | 0 | [8 empty] | 0%
13 | PINTURA | 34433.1 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 6.º MÊS: 100% | 100%
14 | DIVERSOS | 2891.63 | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 6.º MÊS: 60%; SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 8.º MÊS: 40% | 100%
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 400000 | 34810.112 | 51169.887 | 52500.226 | 67083.307 | 62847.408 | 63011.843 | 33710.2825 | 34866.9545
TOTAL SIMPLES EM % |  |  | 8.7025 | 12.7925 | 13.1251 | 16.7708 | 15.7119 | 15.753 | 8.4276 | 8.7167
TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 34810.112 | 85979.999 | 138480.225 | 205563.532 | 268410.94 | 331422.783 | 365133.0455 | 400000
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 8.703% | 21.49% | 34.62% | 51.39% | 67.1% | 82.86% | 91.28% | 100%
O cronograma apresentado é uma sugestão.
A construtora poderá alterar as etapas, respeitando o prazo máximo de 8 meses.
| LOCAL, DATA |  | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM % 4.º MÊS: ENG./CREA-ASSINATURA