## CRONOGRAMA FIS_FIN
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus CCP - C.Procópio / CCHE -Jacarezinho
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PASSARELA |  | DATA: |  |  | 2018-11-14
LOCAL | UENP-CORNÉLIO |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 123440.75
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS
1 | PASSARELA - CCHE - JACAREZINHO | 49610 | 100% | 49610
2 | PASSARELA - CCP - CORNÉLIO | 73830.75 |  |  | 100% | 73830.75
| TOTAL SIMPLES EM R$ | 123440.75 |  | 49610 |  | 73830.75
| TOTAL ACUMULADO EM % |  | 40.19% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  | 0 | 49610 | 0 | 123440.75
| Valor Total = | 123440.75
| Prazo de execução = | 2 meses
Observações:
1 - Fica permitida a alteração na ordem de execução.
2 - As medições serão realizadas somente com 100% dos serviços executados no respectivo Campus.

## ANEXO RAMPA_CCP CENTRO INFERIOR (hidden)
|  | WC 2 _ WC alunos ANEXO RAMPA_ CCP CENTRO (INFERIOR) - [Rua Portugal] | [5 empty] | 10154.6933
1) adequação de um box sanitário
2) trocar todas portas
3) trocar toda tubulação hidraulica, por 3/4"
4)troca de revestimento parede e piso
5) Adequação da rede de esgoto
6)troca de peças sanitárias
7) pintura
8) troca de luminária
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 10154.6933
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 3711.3342
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | PÇ | 7 | 18.45 | 129.15 | 167.895
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 0.4 | 40.55 | 16.22 | 21.086
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 44 | 45.73 | 2012.12 | 2615.756
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 15.25 | 45.73 | 697.3825 | 906.5972
2 |  | REDE DE ESGOTO
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | [5 empty] | 460.33
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 | [5 empty] | 998.257
REVESTIMENTOS
PAREDE
| 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 4 | 63.84 | 255.36 | 331.968
|  | REVEST CER. PAREDE (ALTURA=2,20 m) | m² | 70
| 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 70 | 42.53 | 2977.1 | 3870.23
REVEST CER. PISO
| 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 16 | 33.2 | 531.2 | 690.56
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 1 | 725 | 725 | 942.5
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 1 | 695 | 695 | 903.5
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX) | pç | 1 | 650 | 650 | 845
|  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 4984.772
| 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 6 | 358.94 | 2153.64 | 2799.732
| 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 438.85 | 877.7 | 1141.01
| 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 50 X 0,60M, INCL. UMA CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 2 | 401.55 | 803.1 | 1044.03
PINTURA e VIDROS
| 74065/3 | 74065/3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas de madeira) | m² | 35 | 22.25 | 778.75 | 1012.375
| 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 2 | 24.22 | 48.44 | 62.972
| 88487 | 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.25 | 8.5 | 129.625 | 168.5125
|  | LAMPADA LED 2X18W 1,20m COM CALHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 1 | 85 | 85 | 110.5
|  | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | ESG 1 = |  |  | 460.33
Lista de materiais do projeto WC ALUNOS CCP CENTRO
Esgoto - PVC Acessórios
Esgoto - PVC Esgoto
Bucha de redução longa
| 89753 | 50 mm - 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Curva 90 curta |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 12 pç | 12 | 11 | 132 | 171.6
|  | Joelho 45 |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm | 1 pç | 1 | 19 | 19 | 24.7
|  | 50 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 22 | 22 | 28.6
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 |  | 0 | 0
|  | Junção simples |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89752 | 40 mm | 6 pç | 6 | 4.6 | 27.6 | 35.88
|  | Luva simples |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 100 mm | 5 pç | 5 | 12.5 | 62.5 | 81.25
| 89754 | 50 mm | 5 pç | 5 | 8 | 40 | 52
|  | Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |  |  | 0 | 0
| 89509 | TUBO PVC, , DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 1,40 m | 3 | 19 | 57 | 74.1
| 89512 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 3,52 m | 6 | 42 | 252 | 327.6
| 89508 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 3,91 m | 6 | 14 | 84 | 109.2
|  | Tê sanitário |  |  |  | 0 | 0
| 89860 | 100 mm - 100 mm | 2 pç | 2 | 30 | 60 | 78
| 89861 | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
89506 | 89784 | 50 mm -50 mm | 1 pç | 1 | 15 | 15 | 19.5
|  | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
| 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS . AF_12/2014 | 3 pç | 3 | 7.63 | 22.89 | 29.757
|  | Água fria - Aparelho |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  | HID.1 = | 998.257
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 1/2" | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 pç | 1 | 112.79 | 112.79 | 146.627
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 pç | 4 | 60 | 240 | 312
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 90373 | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 12 | 24 | 31.2
[6 empty] | 0 | 0
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 89380 | 50 mm - 25 mm | 1 pç | 1 | 10 | 10 | 13
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89362 | 25 mm | 4 pç | 4 | 7.1 | 28.4 | 36.92
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 94648 | 25 mm | 4,67 m | 6 | 7.45 | 44.7 | 58.11
| 94651 | 50 mm | 6,78 m | 12 | 16.5 | 198 | 257.4
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89398 | 50 mm | 1 pç | 1 | 16 | 16 | 20.8
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 89364 | 25 mm- 1/2" | 2 pç | 2 | 9 | 18 | 23.4
|  | Luva de red. sold c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
| 90354 | 25 mm - 1/2" | 1 pç | 1 | 12 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
| 90374 | 25 mm -1/2" | 1 pç | 2 | 17 | 34 | 44.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## WC_2_alunos CCP CENTRO_SUPERIOR (hidden)
|  | WC 2 - WC ALUNOS CCP CENTRO (superior - feminino) -[Rua Portyugal] | [5 empty] | 24741.8821
1)demolição: porta do último box - 1 porta
2) remoção de portas e batentes - 5 unidades
3) remoção de peças sanitárias e tubulação hidraulica.
4) remoção:revestimentos de parede e piso ceramico
Reforma
5) elevação de parede em alvenaria (frente do último box)
6) instalação de rede hidráulica e esgoto (parte)
7) revestimento de piso e parede cerâmico
8) instalação de peças sanitárias
9) instalação de s e batentes e portas
9) pintura látex sobre parede e esmalte sobre janelas
10) instalação de painel , em granito, 1,50x2,0m
11) instalação elétrica
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 24741.8821
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 5550.1973
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | pç | 8 | 18.45 | 147.6 | 191.88
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 0.15 | 40.55 | 6.0825 | 7.9072
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 70 | 45.73 | 3201.1 | 4161.43
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 20 | 45.73 | 914.6 | 1188.98
2 |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
2.1 | 89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | m² | 1.65 | 60.63 | 100.0395 | 130.0514 | 130.0514
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  |  |  | 864.682 | 864.682
4 |  | TUBULAÇÕES ESGOTO [Ligações]
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 |  |  |  |  | 286 | 286
5 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5974.904
REVESTIMENTO DE PAREDE
5.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA: 2,20M; COR: BRANCO; REJUNTE : COR GRAFITE CLARO | m² | 81 | 42.53 | 3444.93 | 4478.409
|  | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 0
5.2 | 88470 | REGULARIZAÇÃO DE PISO 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 13,99 2,85 16,84 | m² | 23 | 16.85 | 387.55 | 503.815
5.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 . COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 23 | 33.2 | 763.6 | 992.68
6 |  | DIVISÓRIAS E PORTAS | [5 empty] | 6548.1975
6.1 | 74229/1 | DIVISORIA EM MARMORE POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (PAINEL) | m² | 2.3 | 455.25 | 1047.075 | 1361.1975
6.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 2 | 695 | 1390 | 1807
6.3 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX) | pç | 4 | 650 | 2600 | 3380
7 |  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 3899.155
7.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 5 | 358.94 | 1794.7 | 2333.11
7.2 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,55M, INCL. TRES CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 1566.045
8 |  | PINTURA
8.1 | 74065/3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (portas de madeira). COR: CINZA CLARO | m² | 25 | 22.25 | 556.25 | 723.125 | 988.039
8.2 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA . COR: GRAFITE | m² | 4 | 24.22 | 96.88 | 125.944
8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 10 | 10.69 | 106.9 | 138.97
9 |  | ELÉTRICA
| ELE.1 | COMPOSIÇÃO ELÉTRICA | ELE 1 |  |  |  | 244.816 | 244.816
10 |  | LIMPEZA E BOTA FORA
| 9537 | LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 24 | 8.2 | 196.8 | 255.84 | 255.84
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
|  | ESG.1 |  |  | ESG.1 = | 286
Lista de materiais do pavimento WC ALUNOS
Curva 90 curta
|  | 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Joelho 90 |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 3 pç | 3 | 11 | 33 | 42.9
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 | 11 | 22 | 28.6
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 40 mm | 8 pç | 8 | 6 | 48 | 62.4
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
| 89508 | 40 mm | 3,94 m | 6 | 13.5 | 81 | 105.3
|  | Tê 90 |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm | 3 pç | 3 | 8 | 24 | 31.2
|  | HID. 1 |  |  | HID.1 = | 864.682
|  | Água fria - Metais |  |  |  | 0 | 0
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 94794 | 1.1/2" | 1 pç | 1 | 112 | 112 | 145.6
| 89987 | 3/4" | 1 pç | 1 | 60 | 60 | 78
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 89429 | 25 mm - 1/2" | 5 pç | 5 | 3.6 | 18 | 23.4
|  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
| 94659 | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
| 94662 | 50 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 | 8.7 | 17.4 | 22.62
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 89388 | 50 mm - 25 mm | 1 pç | 1 | 8 | 8 | 10.4
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 72293 | 25 mm | 4 pç | 4 | 4.81 | 19.24 | 25.012
|  | 50 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 94648 | 25 mm | 17,68 m | 21 | 7.5 | 157.5 | 204.75
| 94651 | 50 mm | 5,52 m | 6 | 16.5 | 99 | 128.7
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94688 | 25 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Tê de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94688 | 50 mm - 25 mm | 4 pç | 4 | 18 | 72 | 93.6
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 90373 | 25 mm- 1/2" | 1 pç | 1 | 12 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm -1/2" | 2 pç | 2 | 15 | 30 | 39
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 3/4" | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | COMPOSIÇÃO ELE 1 |  |  | ELE.1 = | 244.816
| 91953 | 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2pç | 2 | 19.16 | 38.32 | 49.816
| 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1,20M, 18W CADA, 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2pç | 2 | 75 | 150 | 195

## LOCAL_AREA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus CCP - C.Procópio / CCHE -Jacarezinho
|  | Local: | CCHE - JACAREZINHO
[6 empty] | preço (m²) = | 205
| TRECHO | ALTURA LIVRE | EXTENSÃO (m) | Largura (m) | área (m²) | R$ - por m² | R$ - trecho
JACAREZINHO | Estacionamento - Bloco III | 2.2 | 29 | 2 | 58 | 205 | 11890
| NIP - LEPHIS | 2.2 | 32 | 2 | 64 | 205 | 13120
| LEPHIS - Bloco III | 2.2 | 17 | 2 | 34 | 205 | 6970
| Bloco III - Bloco IV | 2.2 | 40 | 2 | 80 | 205 | 16400
| (*)Passagem Carga | 2.2 | 3 | 2 | 6 | 256.25 | 1537.5
|  | TOTAIS | 121 |  | 242 | 205 | 49610
* No trecho "Passagem de carga", o toldo deverá ser "desmontável" . Em um vão de 3 m, a estrutura da cobertura (arco / toldo) deverá ser fixada com parafusos de tal modo que a cobertura fique removível com a finalidade de permitir passagem de caminhão de carga. (ver ANEXO, "DESENHO 2")
|  | Local: | CCP - CORNÉLIO PROCÓPIO
[6 empty] | preço (m²)= | 205
| TRECHO | ALTURA LIVRE | EXTENSÃO (m) | Largura (m) | área (m²) | R$ - por m² | R$ - trecho
CORNÉLIO PROCÓPIO | ADM - BLOCO A | 2.2 | 7.5 | 2 | 15 | 205 | 3075
| ADM - BLOCO A | 2.2 | 17.5 | 2 | 35 | 205 | 7175
| ADM - BLOCO A | 2.2 | 30 | 2 | 60 | 205 | 12300
| ADM - BLOCO A | 2.2 | 13 | 2 | 26 | 205 | 5330
| (**)ADM - BLOCO A | 3 | 3 | 3 | 9 | 256.25 | 2306.25
| ADM - BLOCO A | 2.2 | 2.5 | 2 | 5 | 205 | 1025
| ADM - BLOCO A | 2.2 | 14 | 2 | 28 | 205 | 5740
CORNÉLIO PROCÓPIO | CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 13 | 2 | 26 | 205 | 5330
| CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 10 | 2 | 20 | 205 | 4100
| CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 2.5 | 2 | 5 | 205 | 1025
| (**)CANTINA - BLOCO D | 3 | 3 | 3 | 9 | 256.25 | 2306.25
| CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 5 | 2 | 10 | 205 | 2050
| (**)CANTINA - BLOCO D | 3 | 3 | 3 | 9 | 256.25 | 2306.25
| CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 1.7 | 2 | 3.4 | 205 | 697
| CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 21.5 | 2 | 43 | 205 | 8815
| CANTINA - BLOCO D | 2.2 | 17.5 | 2 | 35 | 205 | 7175
| BLOCO C - CEPEL | 2.2 | 7.5 | 2 | 15 | 205 | 3075
|  | TOTAIS | 172.2 |  | 353.4 |  | 73830.75
(**) Trechos com vão de 3m, altura 3,0m , largura da cobertura de 3,0m destinado a passagem de microonibus -VER ANEXO "DESENHO 3"
MODELO ILUSTRATIVO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA UM MÓDULO DE 10,0X2,5m, ALTURA 2,2m
| PÉ DIREITO [tubo redondo 2mm Ø 50mm] | m | peso (kg/m) | peso total (kg) | R$/kg | R$-ítem
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÉ DIREITO INTEIRA EM TUBO DE AÇO Ø 2" (50,8mm)x e= 2mm x 2,3kg/m | 30 | 2.325 | 69.75 | 8.5 | 592.875
| ARCO [tubo retangular [60x60X2MM] | m | PESO(KG) | peso | R$/kg | R$-ítem
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCO EM TUBO DE AÇO Ø 2" (50,8mm)x e= 2mm x 2,3kg/m [um arco de 3,0m espaçamento entre arcos = 1m] | 33 | 2.325 | 76.725 | 8.5 | 652.1625
|  | m | qde | m_total | R$/m
| FIXAÇÃO DO PÉ DIREITO: Perfuração do solo (0,20 x 0,50); concretagem do pé direito | 0.5 | 10 | 5 | 50 | 250
COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO GALVALUME
|  | m² |  |  | R$/m²
| TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 25 |  |  | 51 | 1275
| PINTURA DOS TUBOS EM FUNDO ANTICORROSIVO + TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS E LIMPEZA GERAL | 12 |  |  | 30 | 360
| Preço de um módulo de 2,0x10,0m [20m²] |  |  |  | = | 3130.0375
| Preço médio por m² sem BDI |  |  |  | = | 156.5019
| Preço médio por m² com BDI de 30% |  |  |  | = | 203.4524
| Preço médio adotado por m² com arredondamento |  |  |  | = | 205
REFERÊNCIA: SINAP - SEIL/2018
data: 14/11/2018