## Orçamento
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
|  | Decreto Estadual n.º 3909/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | DATA: |  |  |  | MAIO DE 2019
|  | Campus Jacarezinho - CCHE | REF.: Referência SINAPI: |  |  |  | 2019-03-01
|  | Contrato nº | BDI = |  |  |  | 25%
|  | OBRA: MURO DE ARRIMO (FRENTE AO PDE) | BDI: ACÓRDÃO Nº2622/2013-TCU; TIPO DE OBRA:EDIFÍCIOS; 3ºQUARTIL
COD. | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Quant | R$/un. | Total (sem BDI) | Total (COM BDI) | TOTAL DO ÍTEM
| 1 | TAPUME
74220/001 | 1.1 | 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA M2 CR 50,93 | 50 | m² | 50.93 | 2546.5 | 3183.13 | 3183.13
| 2 | DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO
97629 - ADAPTADA |  | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | 1661 | 1661
97629 - ADAPTADA | 2.1 | Pátio superior, onde serão implantadas as brocas: [10 blocos (40x40) + 1 viga v1 (20x30)+ 12 viga tirante (20x30) >>27,5m² x 10cm = 3,0 m³ | 3 | m³ | 100.69 | 302.07 | 377.59
97629 - ADAPTADA | 2.2 | Na sapata inferior (junto ao passeio público), local de gruteamento da base do pilar: remoção de concreto de (40x40x50)cm cada pilar. Total de pilares = 14. | 1.5 | m³ | 100.69 | 151.04 | 188.8
72897 | 2.3 | 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 4.5 | m³ | 20.15 | 90.68 | 113.35
72900 | 2.4 | 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 4.5 | m³ | 5.67 | 25.52 | 31.9
ESCAVAÇÃO EM TERRA e REMOÇÃO DE TERRA DA ESCAVAÇÃO
Vala para blocos= (40x40x50)cm (10x); Viga V1 = (30x30)cmx20m; Tirante = (30x30) x (12x3)m
96527 | 2.5 | 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF M3 CR 100,76 | 6 | m³ | 100.76 | 604.56 | 755.7
72897 | 2.3 | 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 6 | m³ | 20.15 | 120.9 | 151.13
72900 | 2.4 | 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 6 | m³ | 5.67 | 34.02 | 42.53
| 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 22819.14 | 22819.14
BROCA DE 3M, D=25CM, ARMADA = 10 X
92761 | 3.1 | ARMAÇÃO DA BROCA: 4 Ø 8,0 MM Comprim. = 3,00 m cada, ESTRIBO Ø 5,0 MM CADA 20CM : ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 55 | kg | 8.7 | 478.5 | 598.13
98229 | 3.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | 30 | m | 65.93 | 1977.9 | 2472.38
BLOCO 40X40X50 - 10X
92427 | 3.3 | fôrma: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS | 6 | m² | 37.85 | 227.1 | 283.88
92761 | 3.4 | ARMAÇÃO DO BLOCO: 6 Ø8,0 MM Comprim. = 1,50m cada: ARMAÇÃO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015 | 40 | kg | 8.7 | 348 | 435
90861 | 3.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 0.8 | m³ | 305.44 | 244.35 | 305.44
VIGA V1 : 20X30 X 20M
92427 | 3.6 | fôrma: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS | 12 | m² | 37.85 | 454.2 | 567.75
92761 | 3.7 | ARMAÇÃO DAVIGA: 4 Ø10,0 MM Comprim. = 25,00 m cada, ESTRIBO Ø 5,0 MM CADA 20CM : ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015 | 80 | kg | 8.7 | 696 | 870
90861 | 3.8 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 1.5 | m³ | 305.44 | 458.16 | 572.7
TIRANTE (20X30)cm X3m - (10X)
92427 | 3.9 | fôrma: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS | 18 | m² | 37.85 | 681.3 | 851.63
92761 | 3.10 | ARMAÇÃO DO TIRANTE:4 Ø10,0 MM Comprim. = 25m cada: ARMAÇÃO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015 | 90 | kg | 8.7 | 783 | 978.75
90861 | 3.11 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 2.16 | m³ | 305.44 | 659.75 | 824.69
BROCA DE 2M, D=25CM, ARMADA = 14 X
|  | ARMAÇÃO DA BROCA: 4 Ø 8,0 MM Comprim. = 2,00 m cada, ESTRIBO Ø 5,0 MM CADA 20CM : ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 53 | kg | 8.7 | 461.1 | 576.38
|  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | 28 | m | 65.93 | 1846.04 | 2307.55
PILAR (20X25) cm x 3m -(14 X)
92427 | 3.12 | fôrma: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS | 10 | m² | 37.85 | 378.5 | 473.13
92761 | 3.13 | ARMAÇÃO DO PILAR: 6 Ø12,5,0 MM Comprim. = 3,50m cada: ARMAÇÃO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015 | 330 | kg | 8.7 | 2871 | 3588.75 |  |  | 0
90861 | 3.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 2.5 | m³ | 305.44 | 763.6 | 954.5
VIGAS V2 (20X30)cm x25m (3x)
92427 | 3.15 | fôrma: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS | 18 | m² | 37.85 | 681.3 | 851.63
92761 | 3.16 | ARMAÇÃO DA VIGA: 4 Ø12,5,0 MM Comprim. = 25Mcada: ARMAÇÃO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015 | 330 | kg | 8.7 | 2871 | 3588.75
90861 | 3.17 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | 4.5 | m³ | 305.44 | 1374.48 | 1718.1
| 4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 13190.63
Alvenaria de vedação: (25 X 3)M
72131 | 4.1 | 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)M2 CR 114,04 | 75 | m² | 114.04 | 8553 | 10691.25
87879 | 4.2 | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M2 CR 2,89 | 75 | m² | 2.89 | 216.75 | 270.94
87529 | 4.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 2CM | 75 | m² | 23.77 | 1782.75 | 2228.44
| 5 | CALÇADA | [5 empty] | 1562.5
RECONSTITUIÇÃO DO PISO EM CONCRETO: [FECHAMENTO DO PISO NOS LOCAIS PREJUDICADOS PELA ABERTURA DE VALAS PARA VIGAS E BLOCOS]
94995 ADAPTADO | 5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF _07/2016 | 25 | m² | 50 | 1250 | 1562.5
| 6 | PINTURA DO MURO | [5 empty] | 1267.5
88483 | 6.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 75 | m² | 2.67 | 200.25 | 250.31
88489 | 6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06 -2014 | 75 | m² | 10.85 | 813.75 | 1017.19
| 7 | FINALIZAÇÕES | [5 empty] | 1252.86
| 7.1 | LIMPEZA FINAL E BOTA FORA |  |  |  |  | 1252.86
|  | TOTAIS |  |  |  | 34947.07 | 44936.76 | 44936.76
REFERÊNCIA: TABELA SINAP
|  | ¦ LOCALIDADE : CURITIBA ¦ ¦ VÍNCULO : TODOS REFERENCIAIS ¦ ¦ DATA DE PREÇO : 01/03/2019 ¦ | [6 empty] | 0
¦ DATA DE RT : 13/04/2019 ¦¦ NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ¦ ¦ ENCARGOS : DESONERADO ¦

## Cronograma
Obra: MURO CCHE
Local:UENP_CJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
| SERVIÇOS | TOTAIS |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | TOTAL EXECUTADO
|  | VALOR | % | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor
1 | TAPUME | 3183.13 |  | 100% | 3183.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3183.13
2 | DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO | 1661 |  | 100% | 1661 | [10 empty] | 100% | 1661
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 22819.14 |  |  | 0 | 100% | 22819.14 | [8 empty] | 100% | 22819.14
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 13190.63 |  |  | 0 | 100% | 13190.63 | [8 empty] | 100% | 13190.63
5 | CALÇADA | 1562.5 |  |  | 0 | 100% | 1562.5 | [8 empty] | 100% | 1562.5
6 | PINTURA DO MURO | 1267.5 |  |  | 0 |  |  | 100% | 1267.5 | [6 empty] | 100% | 1267.5
7 | FINALIZAÇÕES | 1252.86 |  |  | 0 |  |  | 100% | 1252.86 | [6 empty] | 100% | 1252.86
| PARCIAIS | 44936.76 |  |  | 4844.13 |  | 37572.27 |  | 2520.36 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADOS |  |  |  | 4844.13 |  | 42416.4 |  | 44936.76 | [7 empty] | 44936.76
TOTAIS
| Prazo máximo de execução: | 3 | MESES
[5 empty] | data |  |  |  | Engenheiro
CREA:
Nota: A empresa construtora poderá apresentar cronograma alternativo, respeitando o prazo máximo de execução.