## Original (hidden)
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
|  | Decreto Estadual n.º 3909/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | BLOCOS NOVOS DO CAMPUS UENP DE CORNÉLIO PROCÓPIO - SALAS DE AULA (MAT / BIO) - (GEOG / PÓS )
|  | Campus Cornélio Procópio - Área Total 6.1950 m2 | REF.: Referência SINAPI: MARÇO/ 2019
|  | Contrato nº 30/2017 - Eng. Fiscal Lincoln Nozaki | Resolução Conjunta SEIL/PRED 002/2017
SERVIÇO ADITIVO - TELHADO |  |  | PLANILHA |  | ACRÉSCIMO |  | UNITÁRIO (Sem BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI)
COD. | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Quant | Unid | Quant | Material | Mão de Obra | Total Unitário | Total (MO + MAT)
| 1 | REMOÇÃO DE TELHA
97647 |  | 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL M2 CR 2,61 |  |  | m2 | 4857.6 |  | 2.61 | 2.61 | 12678.34
| 2 | TELHA DE AÇO PARA FACE INFERIOR (SOMENTE INSUMO)
00007243 |  | 00007243 TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA M2 CR 29,31 |  |  | m2 | 4857.6 | 29.31 |  | 29.31 | 142376.26
| 3 | MONTAGEM DE TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
COMP.1 |  | MONTAGEM DE TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO |  |  | m2 | 4857.6 |  | 1.54 | 1.54 | 7480.7
|  | (ADITIVOS : VALORES TOTAIS (SEM BDI) | [7 empty] | 162535.3
|  | VALOR DO BDI (21,82%) [idem da licitação] | [7 empty] | 40341.26
|  | VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI) | [7 empty] | 202876.56
|  | DESCONTO APLICADO NA HOLOGAÇÃO (22,20%) | [7 empty] | 45038.6
|  | VALOR DO ADITIVO COM DESCONTO | [7 empty] | 157837.96
DATA: 17/04/2019
ÍNDICES E VALORES DE REFERÊNCIA UTILIZADOS
VALOR DO DESCONTO
CÁLCULO DO DESCONTO= VL HOMOL./ VL. MÁX
|  | – O preço máximo para a contratação será de R$ 8.850.000,00 |  | 8850000
|  | KS – CONSTRUTORA GALVAN EIRELI - EPP no valor total de R$ 6.885.124,75 |  | 6885124.8
|  | DESCONTO (R$) = |  | 1964875.2
|  | DESCONTO (%) = |  | 22.2%
COMP.1 (REF. SINAP COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 2019)
42172 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETA M2
MATERIAL : 144,39 98,9432513 %
|  | MAO DE OBRA : 1,54 1,0567487 % |  | 1.54

## muro com pilar (hidden)
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
|  | Decreto Estadual n.º 3909/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | DATA: MAIO DE 2019
|  | Campus Jacarezinho | REF.: Referência SINAPI: MARÇO/ 2019
|  | Contrato nº | BDI = |  |  |  | 25%
OBRA: MURO DE ARRIMO (AO LADO DA CANTINA)
COD. | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Quant | R$/un. | Total (sem BDI) | Total (COM BDI) | TOTAL DO ÍTEM
MURO
| 1 | CORTE DO TALUDE E ESCAVAÇÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE | [5 empty] | 489.29
74154/001 |  | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
74154/001 | 1.1 | ESCAVAÇÃO TALUDE : H=1,70 ; BASE = 1,70; COMPRIMENTO = 28,0 M . Volume corte = 45 M³ | m³ | 40 | 4.43 | 177.2 | 221.5
74154/001 | 1.2 | PILAR = 15 X 0,15X0,3X3 | m³ | 35 | 4.43 | 155.05 | 193.81
74154/001 | 1.3 | ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME = 0,3X0,3X30 | m³ | 3.36 | 4.43 | 14.88 | 18.6
74154/001 | 1.4 | ESCAVAÇÃO BLOCO INFERIOR = 15 X (0,5X1,2X0,5) | m³ | 5 | 4.43 | 22.15 | 27.69
74154/001 | 1.5 | ESCAVAÇÃO VIGA TIRANTE | m³ | 3 | 4.43 | 13.29 | 16.61
74154/001 | 1.6 | ESCAVAÇÃO BLOCO SUPERIOR = 15 X (0,5X0,5X0,5) | m³ | 2 | 4.43 | 8.86 | 11.08
0
| 2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 27372.27
|  | BROCA DE 3 M (15X) |  |  |  |  | 0
98229 | 2.1 | 98229 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, M CR 65,93 | m | 45 | 65.93 | 2966.85 | 3708.56
| 2.2 | armação da broca: 4 f . 8,0mm, comprim. =3m | kg | 80 | 7.92 | 633.6 | 792
|  | Fôrma para pilar, em alvenaria de tijolos 6 furos,assentado a chato (e=20cm) |  |  |  |  | 0
|  | alvenaria = [(1+1+,5)*3] x 15 = 115 m² |  |  |  |  | 0
87473 | 2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | m² | 85 | 51.1 | 4343.5 | 5429.38
|  | BLOCO INFERIOR : 15 X (0,5X1,0X0,5) |  |  |  |  | 0
90996 | 2.4 | FORMA: =3X0,5X15 = 22,5m²: FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO | m² | 22.5 | 12.6 | 283.5 | 354.38
92778 | 2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG CR 7,92 | kg | 200 | 7.92 | 1584 | 1980
94964 | 2.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 CR 280,51 | m³ | 3.75 | 280.51 | 1051.91 | 1314.89
|  | PILAR (25X40X3)X15 |  |  |  |  | 0
92778 | 2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG CR 7,92 | kg | 330 | 7.92 | 2613.6 | 3267
94964 | 2.8 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 CR 280,51 | m³ | 5.5 | 281.51 | 1548.31 | 1935.39
|  | VIGA INFERIOR + VIGA INTERM. + VIGA SUPERIOR = 3X20x (0,2X0,3X28) = 3,6 M3 |  |  |  |  | 0
90996 | 2.9 | FORMA: =1,5 X 0,3*20 = 22,5m²: FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO | m² | 20 | 12.6 | 252 | 315
92778 | 2.10 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG CR 7,92 | kg | 290 | 7.92 | 2296.8 | 2871
94964 | 2.11 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 CR 280,51 | m³ | 5 | 281.51 | 1407.55 | 1759.44
|  | VIGA TIRANTE + BLOCO SUPERIOR 15 X (20X30) X 2,5M |  |  |  |  | 0
90996 | 2.12 | FORMA: =15 X (0,3*2,5 X 2)= 22,5m²: FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO | m² | 32 | 12.6 | 403.2 | 504
92778 | 2.13 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG CR 7,92 | kg | 200 | 7.92 | 1584 | 1980
94964 | 2.14 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 CR 280,51 | m³ | 3.3 | 281.51 | 928.98 | 1161.23
| 3 | PAREDE DE ALVENARIA - ARIMO | [5 empty] | 20586.83
ALVENARIA DE TIJOLO - PAREDE DO ARRIMO: 28X3m = 54,0m² + 54,0m²
72131 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) | m² | 84 | 110.68 | 9297.12 | 11621.4
87878 | 3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 | m² | 126 | 3.35 | 422.1 | 527.63
84026 | 3.3 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO | m² | 126 | 47.9 | 6035.4 | 7544.25
|  | Pintura do muro, face externa |  |  |  |  | 0
88487 | 3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 84 | 8.51 | 714.84 | 893.55
| 4 | ALAMBRADO | [5 empty] | 8100
alambrambrado de tela - 28x2 m = 54 m²
74244/001 ADAPTADO | 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", PINTADO ESMALTE COR BRANCO, COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 54 | 120 | 6480 | 8100
| 5 | CALHA E TAMPA DE CONCRETO | [5 empty] | 431.21
87692 | 5.1 | CALHA ABERTA EM CONCRETO SIMPLES (e=3cm) - [LARGURA = 1,0M; ALTURA = 0,3M; COMPRIMENTO = 4,0M], INCLUSIVE REATERRO DE REGULARIZAÇÃO. Calha no solo, para água pluvial, ligando da calçada próximo à copa até a caixa de a.p. existente no alinhamento predial]. | m2 | 6.5 | 38.45 | 249.93 | 312.41
74202/001 ADAPTADO | 5.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIM (1,2X1,2X0,05)M | m2 | 1.44 | 66 | 95.04 | 118.8
| 6 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO | [5 empty] | 2423.75
TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC 100 mm, INCLUSIVE CONEXÕES E LIGAÇÕES
96523 | 6.1 | ESCAVAÇÃO, MONTAGEM, REATERRO (0,2 x 0,40 x 30)m = 2,4m³ | m³ | 2.4 | 76 | 182.4 | 228
89714 | 6.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,20 | m | 30 | 42.2 | 1266 | 1582.5
| 7 | REATERRO
93382 | 7.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 20 | 24.53 | 490.6 | 613.25
|  | TOTAIS |  |  |  | 47522.66 | 59403.35 | 59403.35
REFERÊNCIA: TABELA SINAP
¦ LOCALIDADE : CURITIBA ¦
¦ VÍNCULO : TODOS REFERENCIAIS ¦
¦ DATA DE PREÇO : 01/03/2019 ¦
¦ DATA DE RT : 13/04/2019 ¦
¦ NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ¦
¦ ENCARGOS : DESONERADO

## ORÇAMENTO_muro estaca ficha
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
|  | Decreto Estadual n.º 3909/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | DATA: MAIO DE 2019
|  | Campus Jacarezinho | REF.: Referência SINAPI: MARÇO/ 2019
|  | Contrato nº | BDI = |  |  |  | 25%
|  | OBRA: MURO DE ARRIMO (AO LADO DA CANTINA) |  |  |  |  | TOTAL = | 52395.41
CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS PARA O MURO DE ARRIMO
| 1 | ESTACAS DE 5M, NO ALINHAMENTO PREDIAL
| 2 | ESTACAS DE 3M, AO LADO DA CALÇADA DACANTINA
| 3 | VIGAS TIRANTE E VIGA DE RESPADO NO ALINHAMENTO DAS ESTACAS DE 5M
| 4 | CORTE DO TALUDE (ALTURA DOCORTE = 2,0M, EM MÉDIA), TANGENCIANDO ESTACAS DE 5M
| 5 | ALVENARIA DO MURO E VIGAS DE AMARRAÇÃO ENTRE ESTACAS DE 5M
| 6 | ACABAMENTO DO MURO
| 7 | FIXAÇÃO DO ALAMBRADO
| 8 | REPAROS NAS CALÇADAS 1
| 9 | REPAROS NAS CALÇADAS 2
COD. | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Quant | R$/un. | Total (sem BDI) | Total (COM BDI) | TOTAL DO ÍTEM
MURO
0
| 1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 23750.03
0
|  | ESTACA - BROCA DE 5 M (18X) |  |  |  |  | 0
98229 | 1.1 | 98229 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 5M, M CR 65,93 | m | 90 | 65.93 | 5933.7 | 7417.13
| 1.2 | armação da broca: 4 f . 8,0mm, comprim. =3m | kg | 160 | 7.92 | 1267.2 | 1584
|  | ESTACA -BROCA DE 3 M (18X) |  |  |  |  | 0
98229 | 1.3 | 98229 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, M CR 65,93 | m | 54 | 65.93 | 3560.22 | 4450.28
| 1.4 | armação da broca: 4 f . 8,0mm, comprim. =3m | kg | 96 | 7.92 | 760.32 | 950.4
|  | VIGA TIRANTE + BLOCO SUPERIOR 18 X (20X30) X 2,5M |  |  |  |  | 0
90996 | 1.5 | FORMA: =18 X (0,3*2,5 X 1,6)= 22,5m²: FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO | m² | 35 | 12.6 | 441 | 551.25
92778 | 1.6 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | kg | 250 | 7.92 | 1980 | 2475
94964 | 1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | m³ | 2 | 281.51 | 563.02 | 703.78
|  | VIGA INFERIOR + VIGA INTERM. + VIGA SUPERIOR = 3X20x (0,2X0,3X28) = 3,6 M3 |  |  |  |  | 0
90996 | 1.8 | FORMA: =1,5 X 0,3*20 = 22,5m²: FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO | m² | 25 | 12.6 | 315 | 393.75
92778 | 1.9 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG CR 7,92 | kg | 350 | 7.92 | 2772 | 3465
94964 | 1.10 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 CR 280,51 | m³ | 5 | 281.51 | 1407.55 | 1759.44
| 2 | CORTE DO TALUDE E ESCAVAÇÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE | [5 empty] | 359.94
74154/001 |  | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
74154/001 | 2.1 | ESCAVAÇÃO TALUDE : H=1,70 ; BASE = 1,70; COMPRIMENTO = 28,0 M . Volume corte = 45 M³ | m³ | 45 | 4.43 | 199.35 | 249.19
74154/001 | 2.2 | escavação entre estacas (0,3x2,0x28)m | m³ | 20 | 4.43 | 88.6 | 110.75
| 3 | PAREDE DE ALVENARIA - ARIMO | [5 empty] | 16426.5
72131 | 3.1 | 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)M2 CR 114,04 | m² | 80 | 114.04 | 9123.2 | 11404
87879 | 3.2 | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M2 CR 2,89 | m² | 100 | 2.89 | 289 | 361.25
87529 | 3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 2CM | m² | 100 | 23.77 | 2377 | 2971.25
PINTURA DO MURO
88483 | 3.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100 | 2.67 | 267 | 333.75
88489 | 3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06 -2014 | m² | 100 | 10.85 | 1085 | 1356.25
| 4 | ALAMBRADO | [5 empty] | 8100
alambrambrado de tela - 28x2 m = 54 m²
74244/001 ADAPTADO | 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", PINTADO ESMALTE COR BRANCO, COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 54 | 120 | 6480 | 8100
| 5 | CALHA, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA - DE CONCRETO | [5 empty] | 1335.19
87692 | 5.1 | CALHA ABERTA EM CONCRETO SIMPLES (e=3cm) - [LARGURA = 1,0M; ALTURA = 0,3M; COMPRIMENTO = 4,0M], INCLUSIVE REATERRO DE REGULARIZAÇÃO. Calha no solo, para água pluvial, ligando da calçada próximo à copa até a caixa de a.p. existente no alinhamento predial]. | m2 | 7 | 38.45 | 269.15 | 336.44
CAIXA DE PASSAGEM (ÁGUA PLUVIAL) -[ RELOCAR CAIXA EXISTENTE]
| 97904 - adaptado | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1M PARA ÁGUA PLUVIAL. AF_05/2 | un. | 1 | 700 | 700 | 875
74202/001 ADAPTADO | 5.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIM (1,2X1,2X0,05)M | m2 | 1.5 | 66 | 99 | 123.75
| 6 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO | [5 empty] | 1810.5
TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC 100 mm, INCLUSIVE CONEXÕES E LIGAÇÕES
96523 | 6.1 | ESCAVAÇÃO, MONTAGEM, REATERRO (0,2 x 0,40 x 30)m = 2,4m³ | m³ | 2.4 | 76 | 182.4 | 228
89714 | 6.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,20 | m | 30 | 42.2 | 1266 | 1582.5
| 7 | REATERRO | [5 empty] | 613.25
93382 | 7.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 20 | 24.53 | 490.6 | 613.25
|  | TOTAIS |  |  |  | 41916.31 | 52395.41 | 52395.41
REFERÊNCIA: TABELA SINAP
¦ LOCALIDADE : CURITIBA ¦
¦ VÍNCULO : TODOS REFERENCIAIS ¦
¦ DATA DE PREÇO : 01/03/2019 ¦
¦ DATA DE RT : 13/04/2019 ¦
¦ NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ¦
¦ ENCARGOS : DESONERADO

## CRONOGRAMA
Obra: MURO CCS
Local:UENP_CJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
| SERVIÇOS | TOTAIS |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | TOTAL EXECUTADO
|  | VALOR | % | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor
1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 23750.03 |  | 100% | 23750.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 23750.03
2 | CORTE DO TALUDE E ESCAVAÇÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE | 359.94 |  | 100% | 359.94 | [10 empty] | 100% | 359.94
3 | PAREDE DE ALVENARIA - ARIMO | 16426.5 |  |  | 0 | 70% | 11498.55 | 30% | 4927.95 | [6 empty] | 100% | 16426.5
4 | ALAMBRADO | 8100 |  |  | 0 | 50% | 4050 | 50% | 4050 | [6 empty] | 100% | 8100
5 | CALHA, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA - DE CONCRETO | 1335.19 |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 1335.19 | [6 empty] | 100% | 1335.19
6 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO | 1810.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 1810.5 |  |  |  |  | 100% | 1810.5
7 | REATERRO | 613.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 613.25 |  |  |  |  | 100% | 613.25
| PARCIAIS | 52395.41 |  |  | 24109.97 |  | 15548.55 |  | 10313.14 |  | 2423.75 |  | 0
| ACUMULADOS |  |  |  | 24109.97 |  | 39658.52 |  | 49971.66 |  | 52395.41 | [5 empty] | 52395.41
| TOTAIS | 52395.41
| Prazo máximo de execução: | 4 | MESES
[5 empty] | data |  |  |  | Engenheiro
CREA:
Nota: A empresa construtora poderá apresentar cronograma alternativo, respeitando o prazo máximo de execução.