## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : REFORMA ELÉTRICA BLOCOS A-F CCP - FASE I
|  |  | Local: Campus de Cornélio Procópio | [7 empty] | Total S/BDI | 205619.3699
|  |  | Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022 | [7 empty] | Total c/BDI | 259121.53 | 259121.53
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202209_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | CABOS INFRAESTRUTURA REDE AR | [7 empty] | 125560.46 | 11857.64 | 137418.1 | 173174.27 | 173174.27
1.1 | CABOS 750V - 6 MM² | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 6.9 | 1.94 | 8.84 | 966 | 271.6 | 1237.6 | 1559.62
1.2 | CABOS 750V - 16 MM² | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1064 | 19.44 | 4.31 | 23.75 | 20684.16 | 4585.84 | 25270 | 31845.25
1.3 | CABOS 750V - 25 MM² | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1040 | 24.49 | 2.26 | 26.75 | 25469.6 | 2350.4 | 27820 | 35058.76
1.4 | CABOS 1KV - 35 MM² | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 680 | 34.36 | 2.61 | 36.97 | 23364.8 | 1774.8 | 25139.6 | 31680.92
1.5 | CABOS 1KV - 35 MM² | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 50.54 | 3.1 | 53.64 | 505.4 | 31 | 536.4 | 675.97
1.6 | CABO 1KV - 70 MM² | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 450 | 70.49 | 3.77 | 74.26 | 31720.5 | 1696.5 | 33417 | 42112.1
1.7 | CABO 1KV - 95 MM² | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 91.4 | 4.59 | 95.99 | 22850 | 1147.5 | 23997.5 | 30241.65
2 | PONTOS DE UTILIZAÇÃO (tomadas) | [7 empty] | 8260.98 | 3835.965 | 12096.945 | 15244.56 | 15244.56
2.1 | CABOS 6 MM² - 1 metro por equipamento | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204 | 6.9 | 1.94 | 8.84 | 1407.6 | 395.76 | 1803.36 | 2272.59
2.2 | CAIXA DE ESPERA INTERNA | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 51 | 19.75 | 10.86 | 30.61 | 1007.25 | 553.86 | 1561.11 | 1967.31
2.3 | ELTRODUTO RÍGIDO + ACESSÓRIOS | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 12.51 | 7.29 | 19.8 | 638.01 | 371.79 | 1009.8 | 1272.55
2.4 | DISJUNTOR INDIVIDUAL | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 51 | 86.98 | 15.24 | 102.22 | 4435.98 | 777.24 | 5213.22 | 6569.7
2.5 | FUROS | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 51 | 8.38 | 28.19 | 36.57 | 427.38 | 1437.69 | 1865.07 | 2350.36
2.6 | RECOMPOSIÇÃO FURO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 12.75 | 18.51 | 15.01 | 33.52 | 236.0025 | 191.3775 | 427.38 | 538.58
2.7 | RECOMPOSIÇÃO FURO | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 12.75 | 8.53 | 8.49 | 17.02 | 108.7575 | 108.2475 | 217.005 | 273.47
3 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [7 empty] | 35072.722 | 6750.78 | 41823.502 | 52705.99 | 52705.99
3.1 | ELETROCALHA | 12537/ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | M | 663 | 28.92 | 3.94 | 32.86 | 19173.96 | 2612.22 | 21786.18 | 27454.94
3.2 | ELETROCALHA TAMPA | 12579/ORSE | Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | M | 663 | 12.91 | 0.49 | 13.4 | 8559.33 | 324.87 | 8884.2 | 11195.87
3.3 | SUPORTE MÃO FRANCESA (_) | 08697/ORSE | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | UN | 265.2 | 4.86 | 5.9 | 10.76 | 1288.872 | 1564.68 | 2853.552 | 3596.05
3.4 | CURVAS E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | 11522/ORSE | [ADAPTADO PARA TODAS AS CONEXÕES] Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UN | 83 | 31.91 | 5.9 | 37.81 | 2648.53 | 489.7 | 3138.23 | 3954.8
3.5 | EMENDAS ELETROCALHAS | 08908/ORSE | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 75 x 50 mm (valemam ou similar) | UN | 221 | 2.99 | 2.08 | 5.07 | 660.79 | 459.68 | 1120.47 | 1412.02
3.6 | ELETRODUTO PVC 3" - QUADROS | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 49.29 | 6.41 | 55.7 | 443.61 | 57.69 | 501.3 | 631.74
3.7 | ELETRODUTO ENTERRADO | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 11.79 | 5.69 | 17.48 | 1414.8 | 682.8 | 2097.6 | 2643.4
3.8 | ESCAVAÇÕES E QUEBRAS | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 9 | 25.77 | 58.76 | 84.53 | 231.93 | 528.84 | 760.77 | 958.72
3.9 | RECOMPOSIÇÕES DE PISOS/CALÇADAS | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 10 | 65.09 | 3.03 | 68.12 | 650.9 | 30.3 | 681.2 | 858.45
4 | CAIXAS DE PASSAGEM | [7 empty] | 2096.37 | 442.89 | 2539.26 | 3199.98 | 3199.98
4.1 | CAIXA DE CONCRETO ENTERRADA | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 232.93 | 49.21 | 282.14 | 2096.37 | 442.89 | 2539.26 | 3199.98
5 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 10652.31 | 620.06 | 11272.37 | 14205.44 | 14205.44
5.1 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 101882 ADAP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1686.82 | 27.04 | 1713.86 | 5060.46 | 81.12 | 5141.58 | 6479.42
5.2 | DISJUNTORES | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 101.59 | 7.45 | 109.04 | 101.59 | 7.45 | 109.04 | 137.41
5.3 | DISJUNTORES | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 152.3 | 29.41 | 181.71 | 1979.9 | 382.33 | 2362.23 | 2976.88
5.4 | DISJUNTORES GERAIS 2X225A + 1X300A | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1170.12 | 49.72 | 1219.84 | 3510.36 | 149.16 | 3659.52 | 4611.73
6 | ATERRAMENTO | [7 empty] | 424.68 | 44.52 | 469.2 | 591.29 | 591.29
6.1 | HASTE DE ATERRAMENTO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 141.56 | 14.84 | 156.4 | 424.68 | 44.52 | 469.2 | 591.29

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA ELÉTRICA BLOCOS A-F CCP - FASE I
Local: Campus de Cornélio Procópio
Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202209_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL CREA SP 5069900657
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | CABOS INFRAESTRUTURA REDE AR | 173174.27 | 66.83% | 33% | 57147.5091 | 33% | 57147.5091 | 34% | 58879.2518 | 100%
2 | PONTOS DE UTILIZAÇÃO (tomadas) | 15244.56 | 5.883% | 33% | 5030.7048 | 33% | 5030.7048 | 34% | 5183.1504 | 100%
3 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | 52705.99 | 20.34% | 33% | 17392.9767 | 33% | 17392.9767 | 34% | 17920.0366 | 100%
4 | CAIXAS DE PASSAGEM | 3199.98 | 1.235% | 33% | 1055.9934 | 33% | 1055.9934 | 34% | 1087.9932 | 100%
5 | QUADROS E DISJUNTORES | 14205.44 | 5.482% | 33% | 4687.7952 | 33% | 4687.7952 | 34% | 4829.8496 | 100%
6 | ATERRAMENTO | 591.29 | 0.2282% | 33% | 195.1257 | 33% | 195.1257 | 34% | 201.0386 | 100%
| TOTAL | 259121.53 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 85510.1049 |  | 85510.1049 |  | 88101.3202
|  |  | %_parcial (período) | 33% |  | 33% |  | 34%
|  |  | R$_ acumulado | 85510.1049 |  | 171020.2098 |  | 259121.53
|  |  | %_acumulado | 33% |  | 66% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA ELÉTRICA BLOCOS A-F CCP - FASE I
Local: Campus de Cornélio Procópio
Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202208_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.