## ORÇAMENTO GLOBAL
|  |  | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ | [7 empty] | Valores
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 19.95%
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM
|  |  | Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM | [7 empty] | Total | 0
|  |  | Data do orçamento: AGOSTO/2026 | [7 empty] | Total c/BDI | 0 | 0
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_REFERENCIAS_PR_202607_SEM_DESONERAÇÃO
INSERIR DADOS DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ALMOXARIFADO | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ALMOXARIFADO | 10776 INSUMO | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | LONA DE PROTEÇÃO | 42408 INSUMO | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E=200 MICRA | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES TRECHOS IRREGULARES | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | LIMPEZA DE TERRENO | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2023 | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (inclusive requadros) | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | GRELHA CAPTAÇÃO | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES CO REQUADRO, 150X1000MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2025 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | DRENAGEM | 09748/ORSE | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVÇÃO MANUAL | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | CALHA | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | ÁGUA PLUVIAL | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | ÁGUA PLUVIAL | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | JUNTAS DE DILATAÇÃO - EPS | 11615/INSUMO SP | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | JUNTAS DE DILATAÇÃO - CHAPA | 11026/INSUMO SP | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | FIXAÇÃO CHAPAS CADA 1,5M | 95541 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | UN | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | REMOÇÃO PORTAS DOS BANHEIROS EXTERNOS | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ACABAMENTOS E PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | INTERNO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | PINTURA DAS PAREDES E TETO - LIXAMENTO | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 3601.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | PINTURA DAS PAREDES - SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2453.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | PINTURA DO TETO - SELADOR | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1148.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | PINTURA DO TETO - MASSA | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1148.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | PINTURA DAS PAREDES - TINTA ESMALTE BARRADO DE 1,20M | 102220 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA PINTURA DE PAREDES) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 224.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | PINTURA DAS PAREDES - ACRÍLICA PARA PAREDES | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2384.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | PINTURA DO TETO - TINTA ACRÍLICA | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1148.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | EXTERNO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 739.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | PINTURA - LAJE | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | PINTURA - LAJE | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | PINTURA - PAREDES (INCLUSO BEIRAL) - SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 739.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | PINTURA - PAREDES (INCLUSO BEIRAL) - TINTA ACRÍLICA | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 739.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | RESTAURO TIJOLO À VISTA - LIMPEZA/HIDROJATEAMENTO OU ESCOVAÇÃO MANUAL | 04513/ORSE | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 241.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | RESTAURO TIJOLO À VISTA - LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 02281/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR | M2 | 241.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | HIDROFUGANTE | 02297/ORSE | PINTURA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM HIDROFUGANTE SILICONE OU SIMILAR, 02 DEMÃOS | M2 | 241.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | PINTURA CALÇAMENTO - LIMPEZA | 04513/ORSE | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | PINTURA CALÇAMENTO - PINTURA | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTA DE MADEIRA - LIXAMENTO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2020 | M2 |  | 0.61 | 2.13 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTA DE MADEIRA - VERNIZ | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  | 7.55 | 18.62 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | LIMPEZA JANELAS / PORTAS | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS | M2 | 229.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | LIMPEZA JANELAS / PORTAS | 106168/ADAPT | [ADAPTADO PARA LIMPEZA DE JANELAS] LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 229.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | PINTURA ESQUADRIAS/MANUTENÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | PINTURA ESQUADRIAS/LIXAMENTO | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | PINTURA ESQUADRIAS/GRADES/TINTA ESMALTE | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | PORTA DE ALUMÍNIO | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 2.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | RETIRADA DE ENTULHO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSINATURA DA EMPRESA

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: AGOSTO /2026
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_REFERENCIAS_PR_202607_SEM_DESONERAÇÃO
INSERIR DADOS DA EMPRESA
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
ITEM | SERVIÇO / LOCAL | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | 90% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3 | ACABAMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 100%
4 | FINALIZAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
| R$ parcial |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_parcial |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| R$_ acumulado |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_acumulado |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
NOTA: A EMPRESA DEVE APRESENTAR E RESPEITAR CRONOGRAMA PRÓPRIO DE EXECUÇÃO DA OBRA, A ORDEM DOS SERVIÇOS PROPOSTOS DEVE SER PRÉ-APROVADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11 %
ASSINATURA DA EMPRESA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM
Data do orçamento: AGOSTO/2026
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_REFERENCIAS_PR_202607_SEM_DESONERAÇÃO
INSERIR DADOS DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.25% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 6.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 19.95% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | R: TAXA DE RISCOS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 3.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 10.91% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | R: TAXA DE RISCOS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
ASSINATURA DA EMPRESA