## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 20.8%
|  |  | OBRA : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA MANUTENÇÃO | [7 empty] | BDI DIF | 10.91% |  | 552674.9
|  |  | Local: CCP - Campus Cornélio | [7 empty] | Total s/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: Agosto/2026 | [7 empty] | Total c/BDI | 0 | 500000 | -500000
INSERIR DADOS DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL C/ BDI | TOTAL S/ BDI
[15 empty] | CRITÉRIO | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 130 |  |  | 161.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
1.2 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 |  |  | 8815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
2.1 | PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS - ENTRADA DE ÁGUA (ATRÁS DO PDE) | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.3 | CONEXÃO DE ENTRADA - ATRÁS DO BLOCO DO PDE | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.4 | ESCAVAÇÃO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.5 | REATERRO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.6 | ENTRADA DE ÁGUA | 01199/ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | UN | 1 |  |  | R$ 60,41 | R$ 47,88 | R$ 12,53 | R$ 60,41 | R$ 74,63 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.7 | INSTALAÇÃO DE CONTÊINER | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
2.8 | CONTAINER | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
3.1 | LIMPEZA VEGETAL - IMPLANTAÇÃO + 4M ARREDORES | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
3.2 | VOLUME DE ATERRO | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 92.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
3.4 | GABARITO OBRA | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 46.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
4.4 | ESCAVAÇÃO DA SAPATA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.3544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.5 | REATERRO SAPATA | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.3544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.6 | SAPATA- FÔRMAS | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.7 | SAPATA (LASTRO CONCRETO MAGRO 3CM) | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 6.2213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.8 | SAPATA - ARMAÇÃO | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.9 | SAPATA - ARMAÇÃO | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.10 | SAPATA - CONCRETAGEM | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.11 | BALDRAMES - FÔRMAS | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 25.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.12 | BALDRAMES (LASTRO BRITA 3CM) | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.3213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.13 | BALDRAMES - ARMAÇÃO | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.14 | BALDRAMES - ARMAÇÃO | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.15 | BALDRAMES - ARMAÇÃO | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.16 | BALDRAMES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO + BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 10.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
4.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO - RODAPÉ 30 CM | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 10.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
5.1 | PILARES | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.2 | PILARES ARMAÇÃO | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.3 | PILARES ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.4 | PILARES | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.5 | VIGAS | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 34.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.6 | VIGAS ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.7 | VIGAS ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.8 | VIGAS ARMAÇÃO | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
5.9 | VIGAS | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
6.1 | TESOURA T1 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
6.2 | TERÇAS E CONTRAVENTAMENTO | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 173.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
6.3 | TERÇAS E CONTRAVENTAMENTO BANNER LATERAL | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 42.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
6.4 | PINTURA ESTRUTURAS - FUNDO + ESMALTE | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | M2 | 248.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
6.5 | TELHAS | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M2 | 173.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
6.6 | TELHAS BANNER LATERAL | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M2 | 42.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
6.7 | CUMEEIRA | 00254 ORSE | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | M | 17.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
7 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAREDES | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
7.2 | VERGAS / CONTRAVERGAS | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
7.3 | BANCADA (VER DETALHE 01 NO PROJETO) | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 20.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
8.1 | ESGOTO | [13 empty] | SUBETAPA | 0 | 0
8.1.1 | VALA ALIMENTAÇÃO (H>=60CM) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.1 | CAIXA DE ESGOTO - INTERMEDIÁRIA | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.2 | CONEXÕES | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.3 | CONEXÕES | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.4 | CONEXÕES | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.5 | CONEXÕES | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.6 | CONEXÕES | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.10 | CONEXÕES | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.11 | TUBULAÇÃO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.12 | TUBULAÇÃO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.13 | TUBULAÇÃO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.1.14 | RALOS E CAIXA SIFONADAS | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.2 | ALIMENTAÇÃO - HIDRÁULICA | [13 empty] | SUBETAPA | 0 | 0
8.2.1 | BUCHA DE REDUÇÃO | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.2.2 | TUBO 25 MM ALIMENTAÇÃO | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.2.3 | TUBO 32 MM ALIMENTAÇÃO | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.2.4 | CONEXÕES | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.2.5 | CONEXÕES | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.3 | ÁGUA FRIA | [13 empty] | SUBETAPA | 0 | 0
8.3.1 | TUBULAÇÃO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.3.2 | REGISTROS | 89987 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.3.3 | REGISTROS | 94703 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.3.4 | CONEXÕES | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
8.3.5 | CONEXÕES | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
9.1 | ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO PREDIAL | [13 empty] | SUBETAPA | 0 | 0
9.1.1 | VALA ALIMENTAÇÃO (H>60CM) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.1.2 | ELETRODUTO ENTERRADO | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.1.3 | REATERRO VALAS | 93364 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2 | ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO GERAL | [13 empty] | SUBETAPA | 0 | 0
9.2.1 | CABOS | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.2 | CABOS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 378.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.3 | CABOS DE ENTRADA | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.4 | CONDULETE | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.5 | CONDULETE | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.6 | CONDULETE | 95789 | [ADAPTADO PARA TIPO LL]CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.7 | CONDULETE | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.8 | CONDULETE | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.9 | TOMADA SOBREPOR (MÉDIA/ALTA/BAIXA) | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.10 | TOMADA SOBREPOR (MÉDIA/ALTA/BAIXA) | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.11 | INTERRUPTOR - SOBREPOR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.12 | INTERRUPTOR - SOBREPOR | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.13 | DISJUNTOR 10A MONOPOLAR | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.14 | DISJUNTOR 16A MONOPOLAR | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.15 | DISJUNTOR 40A TRIPOLAR - GERAL | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.16 | DPS | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.17 | DISUNTOR 10A BIPOLAR | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.18 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.19 | CURVAS 90 PARA ELETRODUTO | 95764 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.20 | LUVA PARA ELETRODUTO | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.21 | ELETROCALHA | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.22 | SUPORTE PARA ELETROCALHA | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12242/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.24 | ATERRAMENTO ELETRICO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.25 | ATERRAMENTO ELETRICO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.26 | REFLETORES | 12807/ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.27 | ILUMINAÇÃO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.28 | ILUMINAÇÃO | 13656/ORSE | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.29 | CAIXA DE PASSAGEM 0,3X0,3X0,3M | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
9.2.30 | CAIXA DE PASSAGEM 0,4X0,4X0,4M | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ITEM_OBRA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
10 | SPDA - SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
10.1 | TRECHO AÉREO | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 75.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.2 | TRECHO ENTERRADO | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 59.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.3 | FRANKLIN | 11005 ORSE | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.4 | SUPORTE GUIA (OLHAL) | 08795 ORSE | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.5 | SPLIT-BOLT 35 MM | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.6 | SPLIT-BOLT 50 MM | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.7 | PRESILHAS CORDOALHA | 11132 ORSE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.8 | HASTES | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.9 | CAIXA | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTOS DESCIDAS | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.11 | ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ELETRODUTOS | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.12 | MEDIDOR BEP | 10423/ORSE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.13 | CAIXA DE INSPEÇÃO DESCIDA | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.14 | CONECTORES DE MEDIÇÃO | 09048 ORSE | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.15 | VEDAÇÕES PARAFUSOS E FIXAÇÕES EM GERAL | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310 ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.16 | VALAS CORDOALHA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
10.17 | REATERRO CORDOALHA | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
11 | INCÊNDIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
11.1 | EXTINTORES (PRÓXIMO AO PORTÃO) | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
11.2 | EXTINTORES (PRÓXIMO À SAÍDA DOS FUNDOS) | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
11.3 | PLACA "EXTINTOR PQS" | 12137 / ORSE | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
11.4 | PLACA "EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA" | 12137 / ORSE | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
11.5 | PLACAS SINALIZAÇÃO GERAL (SAÍDA) | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
11.7 | LUMINÁRIA BÁSICA (ACIMA DAS SAÍDAS) | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
12.1 | CONTRAMARCO - JANELAS | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 50.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
12.2 | (J01) JANELA MAXIM-AR 0,8X0,8M - 18UN | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 8.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
12.3 | (P01) PORTÃO DE ENTRADA | COMP.1 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
13 | PISOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
13.1 | PREPARO DO PISO - (CAMADA MÉDIA 15 CM) | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 51.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
13.2 | COMPACTAÇÃO | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 51.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
13.3 | PREPARO DO PISO (INTERNO) | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 113.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
13.4 | EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO (CALÇADA EXTERNA) | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 232.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
13.5 | CIMENTO QUEIMADO (PISO INTERNO) | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | M2 | 113.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
13.6 | CONTRAPISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 113.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
13.7 | CONTRAPISO CIMENTO QUEIMADO (PISO INTERNO) | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE | M2 | 113.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
14 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
14.1 | PINTURA INTERNA - BLOCOS DE CONCRETO E ESTRUTURA - 02 DEMÃOS | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
14.2 | PINTURA INTERNA - BLOCOS DE CONCRETO E ESTRUTURA - 02 DEMÃOS | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
14.3 | PINTURA EXTERNA - BLOCOS DE CONCRETO E ESTRUTURA - 02 DEMÃOS | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
14.4 | PINTURA EXTERNA - BLOCOS DE CONCRETO E ESTRUTURA - 02 DEMÃOS | 04939 ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS | M2 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
14.5 | PINTURA FACHADA - 02 DEMÃOS | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
15 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
15.1 | BANCADA (VER DETALHE 01 NO PROJETO) | 10759 ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
15.2 | TORNEIRA DE JARDIM | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
15.3 | TANQUE | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
16 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAPA_PRINCIPAL | 0 | 0
16.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
16.2 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
16.3 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBETAPA | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
ASSINAR A PROPOSTA
Note on D60: ====== ID#AAAA4h2gUC8 Secretaria de Obras (2023-09-03 13:11:58) Inserir coberturas em policarbonato

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA MANUTENÇÃO
Local: CCP - Campus Cornélio
Data do orçamento: Agosto/2026
SINAPI_Referência_2026_07_SEM_DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO Arq. Juliana Costa Rossitto CAU A171302-7
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
COMP.01 - PORTÃO DE ENTRADA
DESCRIÇÃO | DETALHE DE FECHAMENTO | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 0 | 36.95 | 36.95 | 0 | 55.425 | 55.425
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 0 | 31.41 | 31.41 | 0 | 47.115 | 47.115
INSUMO | 37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 25.2 | 1073.34 | 0 | 1073.34 | 27048.168 | 0 | 27048.168
COMPOSIÇÃO | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 50.4 | 1.53 | 3.46 | 4.99 | 77.112 | 174.384 | 251.496
COMPOSIÇÃO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 50.4 | 6.89 | 8.49 | 15.38 | 347.256 | 427.896 | 775.152
TOTAL | [7 empty] | 27472.536 | 704.82 | 28177.356

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA MANUTENÇÃO
Local: CCP - Campus Cornélio
Data do orçamento: Agosto/2026
SINAPI_Referência_2026_07_SEM_DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO Arq. Juliana Costa Rossitto CAU A171302-7
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 | 3 | 120 | 4 | 150 | 4 | 180
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 20% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | 0 | #DIV/0! | 80% | 0 | [8 empty] | 20% | 0 | 100%
4 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 | [8 empty] | 100%
5 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  |  | 70% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100%
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0 |  |  |  |  | 100%
7 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | 0 | #DIV/0! |  |  | 50% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 |  |  | 50% | 0 | 30% | 0 |  |  |  |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 |  |  | 50% | 0 | 30% | 0 |  |  |  |  | 100%
10 | SPDA - SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 30% | 0 | 20% | 0 |  |  | 50% | 0 | 100%
11 | INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | 100%
12 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 |  |  | 100%
13 | PISOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 100%
14 | PINTURAS | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 20% | 0 | 80% | 0 | 100%
15 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 10% | 0 | 90% | 0 | 100%
16 | FINALIZAÇÕES | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
| R$ parcial (valor período) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_parcial (período) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| R$_ acumulado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_acumulado |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 6 MESES

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA MANUTENÇÃO
Local: CCP - Campus Cornélio
Data do orçamento: Agosto/2026
SINAPI_Referência_2026_07_SEM_DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO Arq. Juliana Costa Rossitto CAU A171302-7
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 6.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 20.8% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 3.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 10.91% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.