## Planilha de Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA
PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BANDEIRANTES PR
ÁREA: 237,10m² |  |  | Data: 21-05-2015 |  |  |  | BDI = 30%
Ítem | Descrição | ud. | qd. | Preço unit. | Preço total | R$ - ítem a/BDI | R$-ítem c/ BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | executado
2 | INFRA-ESTRUTURA | executado
3 | SUPRA-ESTRUTURA | executado
4 | PAREDES E PAINEIS | [6 empty] | 30602
4.1 | Paredes
4.1.1 | Paredes em tijolos cerâmicos furados | m² | 20 | 60 | 1200
[abrigo para lixo]
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 1200 | 1560
0
4.2 | Esquadrias, vidros e ferragens | [5 empty] | 0
4.2.1 | Portas de madeira | [5 empty] | 0
4.2.1.1 | Pta.chap. Itaúba 1ª 70x210cm,cx 14cm, dobrç. | ud | 3 | 320 | 960 |  | 0
4.2.1.2 | Pta.chap. Itaúba 1ª 80x210cm,cx 14cm, dobrç. | ud | 14 | 460 | 6440 |  | 0
4.2.1.3 | Pta.chap. Itaúba 1ª 90x210cm,cx 14cm, dobrç. | ud | 2 | 500 | 1000 |  | 0
4.2.1.8 | Fechadura para porta bhº - padrão médio | ud | 5 | 100 | 500 |  | 0
4.2.1.9 | Fechadura externa padrão médio | ud | 14 | 150 | 2100 |  | 0
4.2.2 | Portas de vidro temperado |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.2.1 | Portas de vidro temperado de correr de 250x210 completa | ud | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
4.2.2.2 | Portas de vidro temperado de giro de 150x210 completa | ud | 2 | 1000 | 2000 |  | 0
4.2.3 | Portas em chapa de aço |  |  |  | 0 |  | 0
| Portas em chapa de aço de 60x120cm - lixo | ud | 2 | 220 | 440 |  | 0
4.2.4 | Janelas |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.4.1 | Janela de vidro temperado 6,0mm , pivotante, de 120x60cm - completa | ud | 5 | 220 | 1100 |  | 0
4.2.4.2 | Janela de vidro temperado 6,0mm , pivotante, de 80x60cm - completa | ud | 3 | 150 | 450 |  | 0
4.2.4.3 | Janela de vidro temperado 8,0mm , pivotante, de 100x120cm - completa | ud | 1 | 350 | 350 |  | 0
4.2.4.4 | Janela de vidro temperado 8,0mm , de correr, de 150x120cm - completa | ud | 10 | 550 | 5500 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 22340 | 29042
0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | executado |  |  |  |  | 0
0
6 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 36829
6.1 | Chapisco/Emboço | m² | 60 | 25 | 1500 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 1500 | 1950
6.2 | Pinturas | [5 empty] | 0
6.2.1 | Massa PVA 2 demão em parede interna sobre rev.novo | m² | 560 | 15 | 8400 |  | 0
6.2.2 | Pintura em parede interna - selador e tinta óleo lavável 1ª linha, mínimo 2 demãos - vacinação/injeção | m² | 50 | 15 | 750 |  | 0
6.2.3 | Pintura em parede interna - selador e latex acrílico 1ª linha, mínimo 2 demãos | m² | 560 | 12 | 6720 |  | 0
6.2.4 | Massa PVA 2 demão em laje interna sobre rev.novo | m² | 220 | 15 | 3300 |  | 0
6.2.5 | Pintura em tetos internos - selador e latex acrílico 1ª linha, mínimo 2 demãos | m² | 220 | 12 | 2640 |  | 0
6.2.6 | Pintura em parede externa - selador e latex acrílico, sem emassamento | m² | 240 | 12 | 2880 |  | 0
6.2.7 | Pintura em beiral | m² | 45 | 12 | 540 |  | 0
6.2.8 | Pintura em esquadrias de madeira e metálica, em esmalte sinttico acetinado, incluso preparo da superfície | m² | 80 | 20 | 1600 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 26830 | 34879
0
7 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 0 | 35542
7.1 | Pisos internos | [5 empty] | 0
7.1.1 | Lastro de concreto simples e=5,0cm | m² | 215 | 32 | 6880 |  | 0
7.1.2 | Regualrização com argamassa cimento/areia traço 1:4 e=2,5cm | m² | 215 | 10 | 2150 |  | 0
7.1.3 | Piso cerâmico PEI≥4, Eliane, assent. Com cimento colante e rejunte | m² | 215 | 50 | 10750 |  | 0
7.1.4 | Rodapés cerâmicos-embutido na parede | m | 130 | 15 | 1950 |  | 0
7.1.5 | Soleiras em granito cinza | m | 18.5 | 60 | 1110 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 22840 | 29692
0
7.2 | Pavimentação externa | [5 empty] | 0
7.2.1 | Pav. Em PAVER intertravado de concreto simples | m² | 90 | 50 | 4500 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 4500 | 5850
0
8 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | 0 | 64469.6
8.1 | Instalação hidráulica e prevenção de incêndios | [5 empty] | 0
8.1.1 | Água potável | [5 empty] | 0
8.1.1.1 | Cx. d'água e alimentação | [5 empty] | 0
8.1.1.2 | Tubo PVC soldável 25 mm, incluso conexões, para ligação a rede existente (Setor de engenharia), em rede externa enterrada, incluso escavação e reaterro | m | 250 | 10 | 2500 |  | 0
8.1.1.3 | Tubo PVC soldável 25 mm, incluso conexões, embutida em piso e parede (ligação e interligação das caixas) | m | 15.5 | 15 | 232.5 |  | 0
8.1.1.4 | Caixa d'água em PVC, CAP. 1.000 l, completa | pç | 2 | 650 | 1300 |  | 0
8.1.1.5 | Abrigo para registros em alvenaria, 30x30x40cm, tampa de concreto, fundo de brita | ud | 1 | 80 | 80 |  | 0
8.1.1.6 | Registro de gaveta bruto, Ø20mm (3/4") | ud | 2 | 40 | 80 |  | 0
8.1.1.7 | Tubo PVC rig., soldável, marrom, Ø32mm (1") - extravasor | m | 5.5 | 10 | 55 |  | 0
8.1.1.8 | Torneira bóia 3/4" | ud | 1 | 45 | 45 |  | 0
8.1.1.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.1.10 | Rede de distribuição |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.1.11 | Tubo PVC rig., soldável, marrom, Ø32mm -incluso conexões | m | 10 | 25 | 250 |  | 0
8.1.1.12 | Tubo PVC rig., soldável, marrom, Ø25mm -incluso conexões | m | 90 | 20 | 1800 |  | 0
8.1.1.13 | Metais-Registros e Válvulas para água potável |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.1.14 | Registro de gaveta bruto 1" incluso conexões | pç | 2 | 60 | 120 |  | 0
8.1.1.15 | Registro de gavetac/ canopla 3/4", linha C-50 incluso conexões | pç | 10 | 70 | 700 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 7162.5 | 9311.25
8.1.2 | Esgoto sanitário |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.2.1 | Tubo PVC esgoto 100mm- incluso conexões, escavações e reaterro | m | 60 | 30 | 1800 |  | 0
8.1.2.2 | Tubo PVC esgoto 50mm | m | 12 | 35 | 420 |  | 0
8.1.2.3 | Tubo PVC esgoto 40mm | m | 18 | 30 | 540 |  | 0
8.1.2.4 | Caixa sifonada 150x150x50 c/ grelha inox com sistema abre e fecha | pç | 6 | 50 | 300 |  | 0
8.1.2.5 | Cx. De gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tampa em CONCRETO ARMADO | pç | 1 | 150 | 150 |  | 0
8.1.2.6 | Cx. De gordura alv. 30x30x50cm, c/ fundo concreto simples e tampa em concreto armado | pç | 6 | 80 | 480 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 3690 | 4797
0
8.1.3 | Louças sanitárias, bandcadas, equipam. e acessórios | [5 empty] | 0
8.1.3.1 | Bacia sifon. Branca c/ cx acoplada, completa | cj. | 5 | 300 | 1500 |  | 0
8.1.3.2 | Lavat. Louça branca s/ coluna, acessórios, tipo B | cj. | 2 | 350 | 700 |  | 0
8.1.3.3 | Lavat. Louça branca s/ coluna, acessórios, tipo A | cj. | 8 | 300 | 2400 |  | 0
8.1.3.4 | Bancadas e cubas |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.3.5 | Tampo granito cinza andorinha e=2cm polido, l=60cm | m | 7.45 | 150 | 1117.5 |  | 0
8.1.3.6 | Rodapia granito cinza andorinha e=2cm, polido h=5cm | m | 21.2 | 40 | 848 |  | 0
8.1.3.7 | Tampo granito cinza andorinha e=2cm polido l= 40cm c/borda de 4cm - atendimento | m | 2.8 | 150 | 420 |  | 0
8.1.3.8 | Cuba inox sp p/ tampo de granito + furofix/valv/sifão | cj | 3 | 250 | 750 |  | 0
8.1.3.9 | Armário em laminado melaminico branco 145x55x80cm, c/ gaveteiro de 35cm - copa | ud | 1 | 800 | 800 |  | 0
8.1.3.10 | Armário em laminado melaminico branco 270x55x80cm, c/ gaveteiro de 35cm - vacinação | ud | 1 | 1150 | 1150 |  | 0
8.1.3.11 | Metais, espelhos e dispensers | [5 empty] | 0
8.1.3.12 | Torneira de bicca móvel p/ pia da cozinha | ud | 1 | 180 | 180 |  | 0
8.1.3.13 | Torneira clínica alavanca de parede - vacinação | ud | 1 | 220 | 220 |  | 0
8.1.3.14 | Torneira clínica alavanca de bancada - consultório | ud | 5 | 220 | 1100 |  | 0
8.1.3.15 | Torneira de jardim amarela 3/4" | ud | 2 | 30 | 60 |  | 0
8.1.3.16 | Barra de apoio p/ bacia sanit. | ud | 4 | 140 | 560 |  | 0
8.1.3.17 | Barra de apoio p/ lavatório | ud | 2 | 250 | 500 |  | 0
8.1.3.18 | Dispenser em plástico ABS de papel higiênico 400m | ud | 5 | 75 | 375 |  | 0
8.1.3.19 | Dispenser em plástico ABS de sabonete líquido c/ reservatório | ud | 12 | 60 | 720 |  | 0
8.1.3.20 | Dispenser em plástico ABS de papel-toalha, c/ bobina | ud | 5 | 80 | 400 |  | 0
8.1.3.21 | Assentos sanitários-cf memorail | ud | 5 | 25 | 125 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 13925.5 | 18103.15
8.2 | [6 empty] | 0
8.2.1 | Extintor pó quimico 6kg | cj | 2 | 240 | 480 |  | 0
8.2.2 | Extintor água pressurizada 10 l | cj | 2 | 210 | 420 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 900 | 1170
0
8.3 | Instalação elétrica, telefone e internet | [5 empty] | 0
8.3.1 | Elétrica | [5 empty] | 0
8.3.1.1 | Eletroduto pvc flexível 1" | m | 15 | 8 | 120 |  | 0
8.3.1.2 | Eletroduto pvc flexível 3/4" | m | 400 | 6 | 2400 |  | 0
8.3.1.3 | Eletroduto pvc flexível pesado 1 1/2" | m | 50 | 12 | 600 |  | 0
8.3.1.4 | Eletroduto pvc flexível pesado 3" | m | 12 | 15 | 180 |  | 0
8.3.1.5 | Eletroduto pvc rig. Rosca60 Ømm (2"), inc. conex. | m | 6 | 25 | 150 |  | 0
8.3.1.6 | Eletroduto pvc rig. Rosca 25 Ømm (3/4"), inc. conex. | m | 9 |  |  |  | 0
8.3.1.7 | Caixa 4"x2" | pç | 92 | 5 | 460 |  | 0
8.3.1.8 | Caixa 3"x3" octogonal | pç | 27 | 5 | 135 |  | 0
8.3.1.9 | Quadro de distribuição c/ barramento 24 espaços e dispositivo p/ disjuntor geral | pç | 1 | 400 | 400 |  | 0
8.3.1.10 | Disjuntor tripolar 70A | pç | 1 | 80 | 80 |  | 0
8.3.1.11 | Disjuntor biipolar 16A | pç | 6 | 50 | 300 |  | 0
8.3.1.12 | Disjuntor unipolar 16A | pç | 2 | 15 | 30 |  | 0
8.3.1.13 | Disjuntor unipolar 13A | pç | 1 | 15 | 15 |  | 0
8.3.1.14 | Disjuntor unipolar 10A | pç | 4 | 15 | 60 |  | 0
8.3.1.15 | Dispositivo de proteção contra surto 175-40KA | pç | 1 | 420 | 420 |  | 0
8.3.1.16 | Luminária sobrepor 2x36W c/aletas de proteção, completas, cf. memorial | pç | 27 | 200 | 5400 |  | 0
8.3.1.17 | Tomada 2P+T, completa | pç | 69 | 15 | 1035 |  | 0
8.3.1.18 | Inrterruptor 1 tecla simples completo | pç | 18 | 15 | 270 |  | 0
8.3.1.19 | Inrterruptor 1 tecla paralelo completo | pç | 2 | 20 | 40 |  | 0
8.3.1.20 | Inrterruptor 2 teclas paralelo completo | pç | 2 | 28 | 56 |  | 0
8.3.1.21 | Inrterruptor 2 teclas simples completo | pç | 7 | 25 | 175 |  | 0
8.3.1.22 | cabo flexível 25mm² | m | 47.2 | 20 | 944 |  | 0
8.3.1.23 | cabo flexível 16mm² | m | 11.8 | 12 | 141.6 |  | 0
8.3.1.24 | fio de cobre 4mm² | m | 214.2 | 5 | 1071 |  | 0
8.3.1.25 | fio de cobre 2,5mm² | m | 1074.8 | 4 | 4299.2 |  | 0
8.3.1.26 | fio de cobre 1,5mm² | m | 467.4 | 3 | 1402.2 |  | 0
8.3.1.27 | Cx passagem alv. c/ tampa CA,fundo 5cm de brita 50x50x50cm | ud | 1 | 150 | 150 |  | 0
0
8.3.2 | Telefone e internet | [5 empty] | 0
8.3.2.1 | Cx passagem alv. c/ tampa CA,fundo 5cm de brita 50x50x50cm | ud | 2 | 70 | 140 |  | 0
8.3.2.2 | Eletroduto PVC rígido rosc. 50 Ø (1.1/2"), inc. conexão | m | 20 | 15 | 300 |  | 0
8.3.2.3 | Caixa metálica embutida em parede p/ internet e telefone, 20x20x10cm | pç | 2 | 70 | 140 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 20914 | 27188.2
0
8.4 | Padrão de entrada de energia e telefone (Poste, relógio, cabos, disjuntores) | cj | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
[6 empty] | 3000 | 3900
0
9 | COMPLEMANTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 47557.3995
9.1 | Toldo na fachada | [5 empty] | 0
9.1.1 | Toldo conforme memorial | cj | 1 | 2300 | 2300 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 2300 | 2990
0
9.2 | Cerca tipo alambrado | [5 empty] | 0
9.2.1 | Alambrado tela AG1 # 3" / mourão CA/ bald/5 FAF (180+50)cm-conforme memorial | m | 120 | 160 | 19200 |  | 0
9.2.2 | Portão em tubos de FG 100x200cm - conforme memorial | ud | 1 | 400 | 400 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 19600 | 25480
0
9.3 | Gradil | [5 empty] | 0
9.3.1 | Mureta em alvenaria | m² | 5.6 | 60 | 336 |  | 0
9.3.1.1 | Escavação de valas | m³ | 1.2 | 30 | 36 |  | 0
9.3.1.2 | Escavação man. 20cm CA 13,5MPa tipo C + 20kg CA50/m³ - prof. 1,50m | m | 13.5 | 35 | 472.5 |  | 0
9.3.1.3 | CA 15 MPa p/ baldrame, c/ forma, prep. Beton. E lançamento | m³ | 0.3 | 1840 | 552 |  | 0
9.3.1.4 | Alvenaria tijolo cer. 6 furos e=9cm | m² | 6 | 40 | 240 |  | 0
9.3.1.5 | Chapisco cim./areia traço 1:3 | m² | 12 | 6 | 72 |  | 0
9.3.1.6 | Emboço paulista | m² | 12 | 25 | 300 |  | 0
9.3.1.7 | Pintura em alvenaria-selador e latex acrilico, sem emassamento | m² | 12 | 10 | 120 |  | 0
9.3.2 | Gradil metálico | [5 empty] | 0
9.3.2.1 | Gradil em metalon, incluso portão conforme memorail | m² | 40 | 220 | 8800 |  | 0
9.3.2.2 | Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 80 | 15 | 1200 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 12128.5 | 15767.05
0
9.4 | Passeio | [5 empty] | 0
9.4.1 | Preparo da base | m² | 40 | 2 | 80 |  | 0
9.4.2 | Pavimentação em paver intertravado de concreto simples | m² | 40 | 50 | 2000 |  | 0
| soma sub-ítem |  |  |  |  | 2080 | 2704
9.5 | Limpeza final
9.5.1 | Limpeza geral final, testes, retoques e correções | vb | 1 | 474.115 | 474.115
| soma sub-ítem | [5 empty] | 616.3495
[5 empty] | 165384.615 | 164910.5 | 214999.9995 | 214999.9995
Data: 25/05/2015
[5 empty] | Total Geral |  | 214999.9995
Lincoln Makoto Nozaki
Eng. Civil CREA PR 9.555/D
UENP - Divisão de Obras e Manutenção

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
OBRA: PRÉDIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO
VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO: |  | 214999.9995
|  | VALOR DOS | Serviços a executar - em (%)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | 1º mês | acum. | 2º mês | acum. | 3º mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
2 | INFRA-ESTRUTURA
3 | SUPRA-ESTRUTURA
4 | PAREDES E PAINEIS | 30602 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
6 | REVESTIMENTOS | 36829 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
7 | PAVIMENTAÇÕES | 35542 | 0% | 0% | 40% | 40% | 60% | 100%
8 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 64469.6 | 65% | 65% | 35% | 100% |  | 100%
9 | COMPLEMANTAÇÃO DA OBRA | 47557.3995 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| total | 214999.9995 | 72507.24 |  | 73610.16 |  | 68882.5995
| Total acumulado em R$ |  | 72507.24 |  | 146117.4 |  | 214999.9995
| Total acumulado em % |  | 33.72% |  | 67.96% |  | 100%
[7 empty] | data: | 2016-06-07
Resp. Técnico:
CREA/CAU PR:

## Já executado
Fotos - Fase atual (22 de maio de 2015)
Foto 2 - Vista interna
Foto 3 - Vista interna
Foto 4 - Vista interna
Foto 1 - Vista externa
VISTA EXTERNA